## ANALISIS DE INVOLUCRADOS
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
DEFINICION DE ACTORES Y ESCENARIOS POSIBLES
INVENTARIO DE ACTORES | CARACTERISTICAS | Fase donde el actor interviene | [5 empty] | Actitud Potencial frente al Proyecto |  |  |  |  | ACCIÓN A DESARROLLAR | APORTE FAVORABLE
|  | F | EA | Fi | E | U | EP | MF | F | I | D | MD
BENEFICIARIOS | Artesanos(Hombres y Mujeres), participantes en el proyecto de “Fortalecimiento Económico y Comercial de las Vocaciones Productivas Artesanales en el Departamento de Caldas, del municipio de Marulanda | [11 empty] | Involucrar a los Artesanos de la Asociación RUANAS Y COBIJAS, en el proyecto y promover su participación activa en el modulo N° 2 de Desarrollo Humano. | Los artesanos pueden aportar información valiosa desde sus experiencias individuales y colectivas. Los artesanos puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene E to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
DESTINATARIOS | Artesanías de Colombia: Es una empresa de economía mixta, vinculada al Ministerio de Comercio Industria y Turismo que contribuye al progreso del sector artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando así, la comercialización de artesanías colombianas. | [11 empty] | Fortalecer el contacto con la población artesanal de Caldas. Tener en cuenta las necesidades de los Artesanos. Mejorar la imagen corporativa frente a los artesanos | Artesanías de Colombia ofrece la experiencia en el trabajo con la población Artesanal, realiza asesoramiento, seguimiento y control del proyecto. | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
| Actuar Microempresas Manizales (Entidad Operadora del Proyecto)-es una ONG, con 28 años de existencia, de carácter privado y sin ánimo de lucro, que con recursos propios y otros provenientes de convenios interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional, ofrece un programa integral de apoyo para propiciar la creación y fortalecimiento de unidades económicas. | [11 empty] | Operar el proyecto | Actuar además de operar el proyecto, puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene Fi to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
COLABORADORES
| Gobernación de Caldas, Administración Publica Departamental | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración Departamental | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
| Alcaldía de Marulanda, Administración publica Municipal | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración municipal | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto I
|  | MD | Muy Desfavorable
|  | D | Desfavorable
|  | I | Indiferente
|  | F | Favorable
|  | MF | Muy Favorable
|  | F | FORMULACION
|  | EA | EVALUACION EX ANTE
|  | Fi | FINANCIACION
|  | E | EJECUCION
|  | U | UTILIZACION
|  | EP | EVALUACION EX POST

## Arbol del Problema
| Baja Produccion |  | Pocas Ventas | Baja Produccion |  | Productos con mala calidad | Deserción |  |  | Riesgo de desaparicion del oficio artesanal |  |  |  | Bajan las ventas |  | Baja Autoestima |  |  | Inadecuadas relaciones interpersonales | Efectos
ARBOL DE PROBLEMAS MUNICIPIO DE MARULANDA |  | ESCASO APOYO COMERCIAL |  |  | DIFICULTADES CON LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA |  | DESMOTIVACION DE LOS ARTESANOS |  | ESCASA MANO DE OBRA |  |  |  | NO EXISTE INNOVACION EN LOS PRODUCTOS |  |  |  | FALTA CRECIMIENTO PERSONAL
| Falta de asesoramiento y capacitacion |  | No hay gestion |  | Algunos procesos de produccion de lana son deficientes |  | Escasa participacion y Liderazgo | No existe relevo generacional |  |  | No se promociona el oficio artesanal y la Asociación | Falta asesoria y capacitación |  |  | Resistencia al cambio |  |  | Escaso fortalecimiento en desarrollo humano
Causas

## Arbol de Objetivos y necesidade
| Alta Produccion |  | Altas Ventas | Alta Produccion |  | Productos con calidad | Estabilidad del personal |  |  | Conservacion del oficio artesanal |  |  |  | Aumento en las ventas |  | Alta Autoestima |  |  | Adecuadas relaciones interpersonales
ARBOL DE OBJETIVOS Y NECESIDADES MUNICIPIO DE MARULANDA |  | APOYO COMERCIAL |  |  | ADECUADA MATERIA PRIMA |  | MOTIVACION DE LOS ARTESANOS |  | MANO DE OBRA SUFICIENTE |  |  |  | INNOVACION EN LOS PRODUCTOS |  |  |  | CRECIMIENTO PERSONAL
| Asesoramiento y capacitacion |  | Gestion |  | Produccion eficiente de lana |  | Participacion y Liderazgo | Relevo generacional |  |  | Promocion del oficio artesanal y la Asociación | Asesoria y capacitación |  |  | Aceptacion frente al cambio |  |  | Fortalecimiento en desarrollo humano

## Matriz de Alternativas y Proyec
| Alta Produccion |  | Altas Ventas | Alta Produccion |  | Productos con calidad | Estabilidad del personal |  |  | Conservacion del oficio artesanal |  |  |  | Aumento en las ventas |  | Alta Autoestima |  |  | Adecuadas relaciones interpersonales
MATRIZ DE ALTERRNATIVAS MUNICIPIO DE MARULANDA |  | APOYO COMERCIAL |  |  | ADECUADA MATERIA PRIMA |  | MOTIVACION DE LOS ARTESANOS |  | MANO DE OBRA SUFICIENTE |  |  |  | INNOVACION EN LOS PRODUCTOS |  |  |  | CRECIMIENTO PERSONAL
| Asesoramiento y capacitacion |  | Gestion |  | Produccion eficiente de lana |  | Participacion y Liderazgo | Relevo generacional |  |  | Promocion del oficio artesanal y la Asociación | Asesoria y capacitación |  |  | Aceptacion frente al cambio |  |  | Fortalecimiento en desarrollo humano
REAlLIZAR GESTION Y LIDERAR ACCIONES PARA RECIBIR CAPACITACION Y ASESORIA EN TEMAS TALES COMO COMERCIALIZACION , PRODUCCION, E INNOVACION DE PRODUCTOS, ASI MISMO CAPTAR RECURSOS Y FINANCIACION , QUE REDUNDEN EN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION Y LAS VENTAS.
LA ASOCIACION RUANAS Y COBIJAS REQUIERE FORTALECIMIENTO EN DESARROLLO HUMANO, COMO BASE ESCENCIAL DE LA ASOCIATIVIDAD, EL INCREMENTO DE LA MOTICACION Y LA PARTICIPACION .
FOMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA VISIBILIZACION DEL OFICIO ARTESANAL, LA PROMOCION DE LA ASOCIACION Y LA MOTIVACION PARA EL RELEVO GEENERACIONAL.

## Matriz de Marco Logico
MANO DE OBRA SUFICIENTE
Producción eficiente de lana | Alta Autoestima
Productos con calidad | Adecuadas relaciones interpersonales
Aumento en las ventas | Estabilidad del personal | Aceptación frente al cambio
REAlLIZAR GESTION Y LIDERAR ACCIONES PARA RECIBIR CAPACITACION Y ASESORIA EN TEMAS TALES COMO COMERCIALIZACION , PRODUCCION, E INNOVACION DE PRODUCTOS, ASI MISMO CAPTAR RECURSOS Y FINANCIACION, QUE OFREZCAN SOLUCION A LAS DIFICULTADES ACTUALES.
LA ASOCIACION RUANAS Y COBIJAS REQUIERE FORTALECIMIENTO EN DESARROLLO HUMANO, COMO BASE ESCENCIAL DE LA ASOCIATIVIDAD, EL INCREMENTO DE LA MOTICACION Y LA PARTICIPACION .
FOMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA VISIBILIZACION DEL OFICIO ARTESANAL, LA PROMOCION DE LA ASOCIACION Y LA MOTIVACION PARA EL RELEVO GEENERACIONAL.

## Análisis Alternativas
MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS
| APOYO COMERCIAL | ADECUADA MATERIA PRIMA | MOTIVACION DE LOS ARTESANOS | MANO DE OBRA SUFICIENTE | INNOVACION EN LOS PRODUCTOS | CRECIMIENTO PERSONAL
Contribución a una proyección sostenible | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Costos para la institución | XX | XX | XX | X | XX | XX
Contribución a la equidad de género | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Factibilidad de apoyo Estatal | XX | X | XX | X | XX | XX
Participación que permite al grupo meta | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Viabilidad política de la alternativa | X | X | X | XXX | X | X
Posibilidad de una cooperación interinstitucional | XXX | XX | XXX | X | X | XXX
Recursos con los que cuenta la institución para el desarrollo de la alternativa | XXX | XX | XXX | XX | XX | XXX
Experiencia institucional en el desarrollo de la alternativa | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
TOTAL | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23
CONVENCIONES
X : Poca Probabilidad
XX: Mediana Probabilidad
XXX: Alta Probabilidad

## Plan de Accion
Componentes | Problemáticas identificadas | Propuestas | Recomendaciones- Observaciones
Comercialización | ESCASO APOYO COMERCIAL | CAPACITACION Y APOYO PERMANENTE PARA LA COMERVCIALIZACION, A TRAVES DE ESTRATEGIAS COMO PUNTOS DE VENTA, EXPOSICIONES Y FERIAS QUE DEN A CONOCER LOS PRODUCTOS Y EL OFICIO DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO. | DE ACUERDO A LA LABOR DESARROLLADA CON LA ASOCIACION RUANAS Y COBIJAS, SE OBSERVAN DIFICULTADES EN LA COMERCIALAIZACION, ATRIBUIDAS A POCA PROMOCION DE LOS PRODUCTOS, CIRCULO REDUCIDO DE CLIENTES Y DESINFORMACION SOBRE EL TEMA.
Diseño y Desarrollo de Producto - Mejoramiento tecnológico y materias primas | DIFICULTADES CON LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA | GESTION DE CAPACITACION Y ORIENTACION PERMANENTE, EN LA QUE SE OFREZCAN MEJORES PRACTICAS EN LA PRODUCCION DE LANA, QUE REDUNDEN EN PRODUCTOS TERMINADOS DE MEJOR CALIDAD. | LAS ARTESANAS EXPRESAN QUE LA LANA LLEGA CON IMPUREZAS, LAS CUALES DIFICULTAN SU PROCESO PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS.
Desarrollo Humano | DESMOTIVACION DE LOS ARTESANOS | CONTINUAR FORTALECIENDO EN LOS ARTESANOS, TEMAS DE IMPORTANCIA TALES COMO AUTOESTIMA Y RELACIONES INRPERSONALES ASERTIVAS, QUE MEJOREN LAS CONDICIONES PERSONALES, FAMILIARES, LABORALES Y SOCIALES. | LAS DIFICULTADES PRESENTADAS EN LOS ULTIMOS AÑOS, HAN OCASIONADO LA DESMOTIVACION DE LOS ARTESANOS, YA QUE EL OFICIO NO REPRESENTA LAS GANANCIAS ESPERADAS, SIENDO OBLIGADOS A EJERCER OTRAS LABORES PARA PODER SUSTENTAR SU ECONOMIA.
Alcaldia Municipal, Cooperativa Ovina y Asociación Ruanas y Cobijas | ESCASA MANO DE OBRA | INCENTIVARR LA PARTICIPACION DE OTRAS PERSONAS EN EL OFICIO ARTESANAL, ATRAVES DE LA DIFUSION DE LAS LABORES REALIZADAS DESDE LA ASOCIACION Y LA COOPERATIVA OVINA- | SE DEBEN ADELANTANDO ACCIONES QUE PROPENDAN POR LA DIFUSION DEL OFICIO ARTESANAL A LA COMUNIDAD, ESPECIALMENTE ENTRE LOS JÓVENES.
Diseño y Desarrollo de Producto - Mejoramiento tecnológico y materias primas | NO EXISTE INNOVACION EN LOS PRODUCTOS | CAPACITACION Y ASERSORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES Y EL DISEÑO DE OTROS QUE REPRESENTEN INPACTO EN LAS VENTAS | SE PERCIBE UNA ACTITUD DE RESISTENCIA AL CAMBIO ENTRE LOS ARTESANOS, QUE LOS LLEVA A QUERER MANTENER PRÁCTICAS, PENSAMIENTOS Y POSICIONES DE CONFORMISMO FRENTE A SU SITUACIÓN, LO CUAL CIERRA POSIBILIDADES Y CREA INSEGURIDAD, DESMOTIVACIÓN Y DESESPERANZA.
Desarrollo Humano | FALTA CRECIMIENTO PERSONAL | FORTALECIMIENTO EN DESARROLLO HUMANO, COMO BASE ESCENCIAL DE LA ASOCIATIVIDAD | SE PERCIBE LA NECESIDAD DE CONTINUAR FORTALECIENDO LOS TEMAS MENCIONADOS, CON EL FIN DE DESENTRAÑAR EL SER HUMANO DETRÁS DEL ARTESANO.
CONVENCIONES
No depende del proyecto
Componentes del Proyecto