## ANALISIS DE INVOLUCRADOS
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
DEFINICION DE ACTORES Y ESCENARIOS POSIBLES
INVENTARIO DE ACTORES | CARACTERISTICAS | Fase donde el actor interviene | [5 empty] | Actitud Potencial frente al Proyecto |  |  |  |  | ACCIÓN A DESARROLLAR | APORTE FAVORABLE
|  | F | EA | Fi | E | U | EP | MF | F | I | D | MD
BENEFICIARIOS | Artesanos(Hombres y Mujeres), participantes en el proyecto de “Fortalecimiento Económico y Comercial de las Vocaciones Productivas Artesanales en el Departamento de Caldas, del municipio de Pensilvania | [11 empty] | Involucrar a los Artesanos del municipio en el proyecto y promover su participación activa en el modulo N° 2 de Desarrollo Humano. | Los artesanos pueden aportar información valiosa desde sus experiencias individuales y colectivas. Los artesanos puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene E to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
DESTINATARIOS | Artesanías de Colombia: Es una empresa de economía mixta, vinculada al Ministerio de Comercio Industria y Turismo que contribuye al progreso del sector artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando así, la comercialización de artesanías colombianas. | [11 empty] | Fortalecer el contacto con la población artesanal de Caldas. Tener en cuenta las necesidades de los Artesanos. Mejorar la imagen corporativa frente a los artesanos | Artesanías de Colombia ofrece la experiencia en el trabajo con la población Artesanal, realiza asesoramiento, seguimiento y control del proyecto. | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
| Actuar Microempresas Manizales (Entidad Operadora del Proyecto)-es una ONG, con 28 años de existencia, de carácter privado y sin ánimo de lucro, que con recursos propios y otros provenientes de convenios interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional, ofrece un programa integral de apoyo para propiciar la creación y fortalecimiento de unidades económicas. | [11 empty] | Operar el proyecto | Actuar además de operar el proyecto, puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene Fi to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
COLABORADORES
| Gobernación de Caldas, Administración Publica Departamental | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración Departamental | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
| Alcaldía de Pensilvania, Administración publica Municipal | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración municipal | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
|  | MD | Muy Desfavorable
|  | D | Desfavorable
|  | I | Indiferente
|  | F | Favorable
|  | MF | Muy Favorable
|  | F | FORMULACION
|  | EA | EVALUACION EX ANTE
|  | Fi | FINANCIACION
|  | E | EJECUCION
|  | U | UTILIZACION
|  | EP | EVALUACION EX POST

## Arbol del Problema
| Baja Produccion |  | Desmotivacion | Dedicacion a otros oficios por subsistencia |  | Temor a Independizarse | Escasas Habilidades | Desinteres |  |  | Bajan las ventas |  |  | Desmotivación y Frustración | Efectos
ARBOL DE PROBLEMAS MUNICIPIO DE PENSILVANIA |  | ESCASO CAPITAL |  |  | POCO TRABAJO EN EQUIPO |  | ESCASA CAPACITACION |  |  | NO SE RECIBE APOYO EN COMERCIALIZACION |  |  | NO SE TIENE ADECUADA PREPARACION EN DESARROLLO HUMANO
| Falta de Apoyo Económico |  | Falta de Financiación a proyectos | Temor a Asociarse |  | Falta de Liderazgo y Organización | Falta de Apoyo Municipal y estatal |  | No existe reconocimiento de los productos artesanales del municipio |  |  | Falta de gestión |  | Falta de apoyo y orientación
Causas

## Arbol de Objetivos y necesidade
| Aumento Producción |  | Motivación | Dedicación Completa al oficio artesanal |  | Independencia | Adquisición de Habilidades | Aumento de Interés |  |  | Aumentan las Ventas |  |  | Motivación y Logro
ARBOL DE OBJETIVOS Y NECESIDADES MUNICIPIO DE PENSILVANIA |  | AUMENTO DE CAPITAL |  |  | TRABAJO EN EQUIPO |  | CAPACITACION |  |  | SE RECIBE APOYO EN COMERCIALIZACION |  |  | ADECUADA PREPARACION EN DESARROLLO HUMANO
| Apoyo Económico |  | Financiación a proyectos | Seguridad para Asociarse |  | Liderazgo y Organización | Apoyo Municipal y estatal |  | Existe reconocimiento de los productos artesanales del municipio |  |  | Gestión |  | Apoyo y orientación

## Matriz de Alternativas y Proyec
| Aumento Producción |  | Motivación | Dedicación Completa al oficio artesanal |  | Independencia | Adquisición de Habilidades | Aumento de Interés |  |  | Aumentan las Ventas |  |  | Motivación y Logro
MATRIZ DE ALTERNATIVAS Y PROYECCIONES MUNICIPIO DE PENSILVANIA |  | AUMENTO DE CAPITAL |  |  | TRABAJO EN EQUIPO |  | CAPACITACION |  |  | SE RECIBE APOYO EN COMERCIALIZACION |  |  | ADECUADA PREPARACION EN DESARROLLO HUMANO
| Apoyo Económico |  | Financiación a proyectos | Seguridad para Asociarse |  | Liderazgo y Organización | Apoyo Municipal y estatal |  | Existe reconocimiento de los productos artesanales del municipio |  |  | Gestión |  | Apoyo y orientación
PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, FINANCIACION DE PROYECTOS E INTALACION DE PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES.
MOTIVAR A LOS ARTESANOS PARA LA CONFORMACION DE UNA ASOCIACION, QUE LES PERMITA BUSCAR SOLUCIONES CONJUNTAS A LAS DIFICULTADES QUE AFRONTAN.
REALIZAR FORTALECIMIENTO EN DESARROLLO HUMANO A LOS ARTESANOS, QUE LES GENERE CONFIANZA, MOTIVACION Y ESTABILIDAD EMOCIONAL.

## Matriz de Marco Logico
Aumento de Interés
Liderazgo y Organización | CAPACITACION
MOTIVACION
Independencia
AUMENTO DE CAPITAL
Dedicación Completa al oficio artesanal
Aumentan las Ventas
Existe reconocimiento de los productos artesanales del municipio
PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, COMERCIAL, FINANCIACION DE PROYECTOS E INTALACION DE PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES.
MOTIVAR A LOS ARTESANOS PARA LA CONFORMACION DE UNA ASOCIACION, QUE LES PERMITA BUSCAR SOLUCIONES CONJUNTAS A LAS DIFICULTADES QUE AFRONTAN.
REALIZAR FORTALECIMIENTO EN DESARROLLO HUMANO A LOS ARTESANOS, QUE LES GENERE CONFIANZA, INICIATIVA Y ESTABILIDAD EMOCIONAL.

## Análisis Alternativas
MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS
| AUMENTO DE CAPITAL | TRABAJO EN EQUIPO | CAPACITACION | SE RECIBE APOYO EN COMERCIALIZACION | ADECUADA PREPARACION EN DESARROLLO HUMANO
Contribución a una proyección sostenible | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Costos para la institución | X | XX | XX | XX | XX
Contribución a la equidad de género | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Factibilidad de apoyo Estatal | X | XX | XX | XX | XX
Participación que permite al grupo meta | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Viabilidad política de la alternativa | X | X | X | X | X
Posibilidad de una cooperación interinstitucional | X | XX | XXX | XX | XX
Recursos con los que cuenta la institución para el desarrollo de la alternativa | X | XX | XX | XX | XX
Experiencia institucional en el desarrollo de la alternativa | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
TOTAL | 17 | 21 | 22 | 21 | 21
CONVENCIONES
X : Poca Probabilidad
XX: Mediana Probabilidad
XXX: Alta Probabilidad

## Plan de Accion
Componentes | Problemáticas identificadas | Propuestas | Recomendaciones- Observaciones
Planes y Políticas Publicas | ESCASO CAPITAL | PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, COMERCIAL, FINANCIACION DE PROYECTOS E INTALACION DE PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES. | De acuerdo al trabajo desarrollado en el municipio se encuentran algunos aspectos a ser mencionados: . Los artesanos encuentran como su mayor dificultad la falta de puntos de venta permanentes, donde puedan exponer sus productos y comercializarlos. .Sumado a lo anterior se percibe un ambiente de inseguridad, donde se teme a dar a conocer lo que se elabora, asociado este aspecto a sus experiencias, donde otras personas copian el diseño y lo fabrican, dan a credito y no les cumplen con los pagos, entre otros factores que se han acrecentado con el tiempo y lo han constituido en un problema estructural del municipio.
Desarrollo Humano - Comercialización | POCO TRABAJO EN EQUIPO | MOTIVAR A LOS ARTESANOS PARA LA CONFORMACION DE UNA ASOCIACION, QUE LES PERMITA BUSCAR SOLUCIONES CONJUNTAS A LAS DIFICULTADES QUE AFRONTAN. | De acuerdo a lo analizado en el abordaje de los artesanos se encuentra que en ese mismo ámbito de inseguridad identificado, se encuentran obstáculos que han impedido la asociatividad, entre los que se destacan egoísmo, escaso liderazgo, poca iniciativa, resistencia al cambio y escasas habilidades sociales que han impedido en su conjunto fortalecer al gremio artesanal.
Desarrollo de Producto - Mejoramiento tecnológico y materias primas | ESCASA CAPACITACION | Gestión de capacitación a los artesanos con énfasis en temas de interés para el colectivo, que les facilite en tres otros aspectos agremiarse y compartir experiencias. | Los artesanos expresan que a nivel municipal han sido relegados, sin que se les tenga en cuenta dentro de los proyectos y programas de la alcaldía. A pesar de lo anterior se encontró en dialogo con algunos representantes de la alcaldía, (Desarrollo económico, social y ambiental), que a los artesanos en la presente administración se les ha convocado en algunas oportunidades para dar a conocer los diferentes programas y proyectos en que pueden ser incluidos, sin respuesta por parte de la población.
Comercialización | NO SE RECIBE APOYO EN COMERCIALIZACION | Los artesanos proponen apoyo, orientación y capacitación en comercialización, que les facilite dar a conocer sus productos y aumentar las ventas. Anexo a lo anterior se propone la instalación de puntos de venta de los productos con el apoyo municipal y la asistencia a ferias y eventos que se programen. | No se observa gestión de los artesanos en este sentido frente a la Alcaldía.
Desarrollo Humano | NO SE TIENE ADECUADA PREPARACION EN DESARROLLO HUMANO | Los artesanos propone apoyo, orientación y seguimiento en desarrollo humano, que les permita obtener crecimiento personal, que se vea reflejado en su labor como artesanos. | En el grupo que se direcciono dentro del municipio de Pensilvania, se encontraron temas a continuar siendo profundizados, para el mejoramiento personal tales como autoestima, trabajo de grupo, proyecto de vida, toma de decisiones, autonomía, entre otros de valor para continuar con el proceso.
CONVENCIONES
No depende del proyecto
Componentes del Proyecto