## ANALISIS INVOLUCRADOS
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
DEFINICION DE ACTORES Y ESCENARIOS POSIBLES
INVENTARIO DE ACTORES | CARACTERISTICAS | Fase donde el actor interviene | [5 empty] | Actitud Potencial frente al Proyecto |  |  |  |  | ACCIÓN A DESARROLLAR | APORTE FAVORABLE
|  | F | EA | Fi | E | U | EP | MF | F | I | D | MD
BENEFICIARIOS | Artesanos(Hombres y Mujeres), participantes en el proyecto de “Fortalecimiento Económico y Comercial de las Vocaciones Productivas Artesanales en el Departamento de Caldas, del municipio de Riosucio. | [11 empty] | Involucrar a los Artesanos en el proyecto y promover su participación activa en el modulo N° 2 de Desarrollo Humano. | Los artesanos pueden aportar información valiosa desde sus experiencias individuales y colectivas. Los artesanos puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MD
DESTINATARIOS | Artesanías de Colombia: Es una empresa de economía mixta, vinculada al Ministerio de Comercio Industria y Turismo que contribuye al progreso del sector artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando así, la comercialización de artesanías colombianas. | [11 empty] | Fortalecer el contacto con la población artesanal de Caldas. Tener en cuenta las necesidades de los Artesanos. Mejorar la imagen corporativa frente a los artesanos | Artesanías de Colombia ofrece la experiencia en el trabajo con la población Artesanal, realiza asesoramiento, seguimiento y control del proyecto. | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MD
| Actuar Microempresas Manizales (Entidad Operadora del Proyecto)-es una ONG, con 28 años de existencia, de carácter privado y sin ánimo de lucro, que con recursos propios y otros provenientes de convenios interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional, ofrece un programa integral de apoyo para propiciar la creación y fortalecimiento de unidades económicas. | [11 empty] | Operar el proyecto | Actuar además de operar el proyecto, puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MD
COLABORADORES
| Gobernación de Caldas, Administración Publica Departamental | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración Departamental | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MD
| Alcaldía de Riosucio, Administración publica Municipal | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración municipal | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MD
|  | MD | Muy Desfavorable
|  | D | Desfavorable
|  | I | Indiferente
|  | F | Favorable
|  | MF | Muy Favorable
|  | F | FORMULACION
|  | EA | EVALUACION EX ANTE
|  | Fi | FINANCIACION
|  | E | EJECUCION
|  | U | UTILIZACION
|  | EP | EVALUACION EX POST

## Arbol del Problema
| Poca producción de Cestería |  |  | Incumplimiento de pedidos |  | Dificulta para reunirse a trabajar |  | Dificulta para la venta de productos |  | Abandono paulatino del Oficio Artesanal |  | Efectos
ARBOL DE PROBLEMAS MUNICIPIO DE RIOSUCIO- RESGUARDO DE SAN LORENZO |  |  | ESCASES DE MATERIA PRIMA |  | FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS |  |  | LIMITADAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION |  | ESCASO TIEMPO PARA LA ACTIVIDAD ARTESANAL
| No cuentan con terrenos para cultivar |  |  | Escasos recursos para realizar cultivo de caña brava y fique | Falta de un lugar propio para trabajar y un sitio de venta |  | Escasos recursos económicos en la Asociación |  | Falta de Capacitación | Dedicación a otras labores de subsistencia | Falta identidad con la labor artesanal
Causas
Mal tiempo para el secado de materiales

## Arbol de Objetivos y necesidade
| Alta producción de Cestería |  |  | Cumplimiento de pedidos |  | Facilidad para reunirse a trabajar |  |  | Facilidad para la venta de productos | Conservación del Oficio Artesanal
ARBOL DE OBJETIVOS Y NECESIDADES MUNICIPIO DE RIOSUCIO- RESGUARDO DE SAN LORENZO |  |  | PRODUCCION DE MATERIA PRIMA |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS |  |  | ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION |  | TIEMPO PARA LA ACTIVIDAD ARTESANAL
| Terrenos para cultivar |  |  | Recursos para realizar cultivo de caña brava y fique | Lugar propio para trabajar y un sitio de venta |  | Recursos económicos para la Asociación |  | Capacitación | Subsistencia de la labor artesanal | Identidad con la labor artesanal
Alternativas de secado de materiales

## Matriz de Alternativas y Proyec
| Alta producción de Cestería |  |  | Cumplimiento de pedidos |  | Facilidad para reunirse a trabajar |  |  | Facilidad para la venta de productos | Conservación del Oficio Artesanal
MATRIZ DE ALTERNATIVAS Y PROYECCIONES MUNICIPIO DE RIOSUCIO- RESGUARDO DE SAN LORENZO |  |  | PRODUCCION DE MATERIA PRIMA |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS |  |  | ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION |  | TIEMPO PARA LA ACTIVIDAD ARTESANAL
| Terrenos para cultivar |  |  | Recursos para realizar cultivo de caña brava y fique | Lugar propio para trabajar y un sitio de venta |  | Recursos económicos para la Asociación |  | Capacitación | Subsistencia de la labor artesanal | Identidad con la labor artesanal
Alternativas de secado de materiales
Capacitación, asesoría y acompañamiento para el mejoramiento de la calidad y la comercialización del producto
Fortalecimiento económico para la adquisición de terrenos de cultivo de materia prima y local de trabajo para la comunidad Artesanal
Conservación y transmisión del oficio artesanal, como principio de identidad

## Análisis Alternativas
MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS
| Producción de Materia Prima | Infraestructura y Equipos | Estrategias de Comercialización | Tiempo para la Actividad Artesanal
Contribución a una proyección sostenible | XXX | XXX | XXX | XXX
Costos para la institución | XX | XX | X | XX
Contribución a la equidad de género | XXX | XXX | XXX | XXX
Factibilidad de apoyo Estatal | XX | X | X | X
Participación que permite al grupo meta | XXX | XXX | XXX | XXX
Viabilidad política de la alternativa | X | X | X | X
Posibilidad de una cooperación interinstitucional | XX | XX | X | XX
Recursos con los que cuenta la institución para el desarrollo de la alternativa | XX | XX | X | XX
Experiencia institucional en el desarrollo de la alternativa | XXX | XXX | XXX | XXX
TOTAL | 21 | 20 | 17 | 20
CONVENCIONES
X : Poca Probabilidad
XX: Mediana Probabilidad
XXX: Alta Probabilidad

## Matriz de Marco Logico
MATRIZ DE MARCO LOGICO .MUNICIPIO DE RIOSUCIO- RESGUARDO DE SAN LORENZO
Alternativas de produccion secado de materiales
| Alta producción de Cestería |  | TIEMPO PARA LA ACTIVIDAD ARTESANAL
Facilidad para reunirse a trabajar
Cumplimiento de pedidos
Subsistencia a partir de la labor artesanal
Capacitación, asesoría y acompañamiento para el mejoramiento de la calidad y la comercialización del producto
Fortalecimiento económico para la adquisición de terrenos de cultivo de materia prima y local de trabajo para la comunidad Artesanal
Conservación y transmisión del oficio artesanal, como principio de identidad

## PLAN DE ACCION
Componentes | Problemáticas identificadas | Propuestas | Recomendaciones- Observaciones
Planes y Políticas sociales - Publicas | FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS | Fortalecimiento económico para la adquisición de terrenos de cultivo de materia prima y local de trabajo para la comunidad Artesanal | En la comunidad de San Lorenzo, se percibe claridad acerca de las dificultades y carencias que impiden mejorar las condiciones de su oficio. En este contexto surge la necesidad de orientarlos en la formulación de planes y proyectos que les permitan captar recursos y proyectarse mejor.
Desarrollo Humano | ESCASO TIEMPO PARA LA ACTIVIDAD ARTESANAL | Conservación y transmisión del oficio artesanal, como principio de identidad | Es necesario prolongar la intervención desde el componente de desarrollo humano, que ofrezca posibilidades de mejorar la identidad y el empoderamiento con el oficio artesanal, en aras de conservar las tradiciones y los saberes.
Comercialización | LIMITADAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION | Capacitación, asesoría y acompañamiento para el mejoramiento de la calidad y la comercialización del producto | Se hace necesario crear espacios de orientación y capacitación permanentes, que ofrezcan visiones y estrategias mas novedosa de mercado, que las que se han venido implementando hasta la actualidad.
Diseño y Desarrollo de Producto - Mejoramiento tecnológico y materias primas | ESCASES DE MATERIA PRIMA | Alternativas de producción y secado de materia prima | Esta dificultad es priorizada por la comunidad como la mas inminente, ya que las dificultades que se presentan para adquirir la materia prima, son la base de la mayoría de problemas que se presentan con el proceso artesanal en San Lorenzo.
Diseño y Desarrollo de Producto - Mejoramiento tecnológico y materias primas | FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS | Optimización de los recursos existentes en la actualidad, mayor aprovechamiento de la materia prima | Esta problemática, de acuerdo a lo expresado por los representantes de los artesanos los lleva en temporadas a no poder cumplir a tiempo con los pedidos que tienen y a que la calidad del producto se afecte.
CONVENCIONES
No depende del proyecto
Componentes del Proyecto