## ANALISIS DE INVOLUCRADOS
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
DEFINICION DE ACTORES Y ESCENARIOS POSIBLES
INVENTARIO DE ACTORES | CARACTERISTICAS | Fase donde el actor interviene | [5 empty] | Actitud Potencial frente al Proyecto |  |  |  |  | ACCIÓN A DESARROLLAR | APORTE FAVORABLE
|  | F | EA | Fi | E | U | EP | MF | F | I | D | MD
BENEFICIARIOS | Artesanos(Hombres y Mujeres), participantes en el proyecto de “Fortalecimiento Económico y Comercial de las Vocaciones Productivas Artesanales en el Departamento de Caldas, del municipio de Salamina | [11 empty] | Involucrar a los Artesanos en el proyecto y promover su participación activa en el modulo N° 2 de Desarrollo Humano. | Los artesanos pueden aportar información valiosa desde sus experiencias individuales y colectivas. Los artesanos puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene E to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
DESTINATARIOS | Artesanías de Colombia: Es una empresa de economía mixta, vinculada al Ministerio de Comercio Industria y Turismo que contribuye al progreso del sector artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando así, la comercialización de artesanías colombianas. | [11 empty] | Fortalecer el contacto con la población artesanal de Caldas. Tener en cuenta las necesidades de los Artesanos. Mejorar la imagen corporativa frente a los artesanos | Artesanías de Colombia ofrece la experiencia en el trabajo con la población Artesanal, realiza asesoramiento, seguimiento y control del proyecto. | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
| Actuar Microempresas Manizales (Entidad Operadora del Proyecto)-es una ONG, con 28 años de existencia, de carácter privado y sin ánimo de lucro, que con recursos propios y otros provenientes de convenios interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional, ofrece un programa integral de apoyo para propiciar la creación y fortalecimiento de unidades económicas. | [11 empty] | Operar el proyecto | Actuar además de operar el proyecto, puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene Fi to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
COLABORADORES
| Gobernación de Caldas, Administración Publica Departamental | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración Departamental | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
| Alcaldía de Salamina, Administración publica Municipal | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración municipal | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
|  | MD | Muy Desfavorable
|  | D | Desfavorable
|  | I | Indiferente
|  | F | Favorable
|  | MF | Muy Favorable
|  | F | FORMULACION
|  | EA | EVALUACION EX ANTE
|  | Fi | FINANCIACION
|  | E | EJECUCION
|  | U | UTILIZACION
|  | EP | EVALUACION EX POST

## Arbol del Problema
| Dificultades para asistir a Eventos y Ferias |  | Desmotivación de los Artesanos | Escasos canales de Comunicación | Desintegración de la comunidad Artesanal |  | Escaso desarrollo | Estancamiento de ventas | Pocas ventas y baja en el precio | Efectos
ARBOL DE PROBLEMAS MUNICIPIO DE SALAMINA |  | ESCASO APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL |  | POCO SENTIDO DE ASOCIATIVIDAD Y UNIDAD |  | LIMITADOS RECURSOS ECONOMICOS Y CAPITAL SEMILLA |  | CARENCIA DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO | ESCASA INNOVACION DE LOS PRODUCTOS
| Malos manejos Administrativos |  | No se realiza gestión | Falta de Liderazgo | Falta de Compromiso |  | Altos Intereses de Financiamiento | Falta de capacitación en comercialización | Falta de Actualización
Causas

## Arbol de Objetivos y necesidade
| Apoyo para asistir a Eventos y Ferias |  | Motivación de los Artesanos | Adecuados canales de Comunicación | Integración de la comunidad Artesanal |  | Alto desarrollo | Aumentan las ventas | Mejoran las ventas y aumenta en el precio
ARBOL DE OBJETIVOS Y NECESIDADES MUNICIPIO DE SALAMINA |  | APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL |  | SENTIDO DE ASOCIATIVIDAD Y UNIDAD |  | RECURSOS ECONOMICOS Y CAPITAL SEMILLA |  | NUEVOS NICHOS DE MERCADO | INNOVACION DE LOS PRODUCTOS
| Adecuados manejos Administrativos |  | Se realiza gestión | Liderazgo | Compromiso |  | Bajos Intereses de Financiamiento | Capacitación en comercialización | Actualización

## Matriz de Alternativas y Proyec
| Apoyo para asistir a Eventos y Ferias |  | Motivación de los Artesanos | Adecuados canales de Comunicación | Integración de la comunidad Artesanal |  | Alto desarrollo | Aumentan las ventas | Mejoran las ventas y aumenta el precio
ARBOL DE ALTERNATIVAS Y PROYECCIONES MUNICIPIO DE SALAMINA |  | APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL |  | SENTIDO DE ASOCIATIVIDAD Y UNIDAD |  | RECURSOS ECONOMICOS Y CAPITAL SEMILLA |  | NUEVOS NICHOS DE MERCADO | INNOVACION DE LOS PRODUCTOS
| Adecuados manejos Administrativos |  | Se realiza gestión | Liderazgo | Compromiso |  | Bajos Intereses de Financiamiento | Capacitación en comercialización | Actualización
FORTALECER SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, QUE LOS MOTIVE A CONFORMAR UNA ASOCIACION Y BUSCAR SOLUCIONES CONJUNTAS A LOS PROBLEMAS QUE LOS AQUEJAN
RECONOCIMIENTO Y APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL PARA ASISTIR A FERIAS Y EVENTOS ARTESANALES
PROMOVER CAPACITACION EN COMERCIALIZACION Y ESTRATEGIAS DE VENTA ENTRE OTROS TEMAS DE INTERES COMUN PARA LOS ARTESANOS

## Análisis Alternativas
MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS
| Apoyo Estatal y Municipal | Sentido de Asociatividad y Unidad | Recursos Economicos y capital Semilla | Nuevos Nichos de Mercado | inovacion de los Productos
Contribución a una proyección sostenible | X | XXX | XXX | XXX | XXX
Costos para la institución | XX | XX | X | XX | XX
Contribución a la equidad de género | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Factibilidad de apoyo Estatal | X | X | X | X | X
Participación que permite al grupo meta | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Viabilidad política de la alternativa | X | X | X | X | X
Posibilidad de una cooperación interinstitucional | XX | XX | X | XX | X
Recursos con los que cuenta la institución para el desarrollo de la alternativa | X | XX | X | XX | XX
Experiencia institucional en el desarrollo de la alternativa | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
TOTAL | 17 | 20 | 17 | 20 | 19
CONVENCIONES
X : Poca Probabilidad
XX: Mediana Probabilidad
XXX: Alta Probabilidad

## Matriz de Marco Logico
| RECURSOS ECONOMICOS Y CAPITAL SEMILLA | Integración de la comunidad Artesanal
Adecuados canales de Comunicación
Bajos Intereses de Financiamiento
MATRIZ DE MARCO LOGICO MUNICIPIO DE SALAMINA
NUEVOS NICHOS DE MERCADO
INNOVACION DE LOS PRODUCTOS
Aumentan las ventas
Alto desarrollo
Liderazgo
SE FORTALECE SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, QUE LOS MOTIVE A CONFORMAR UNA ASOCIACION Y BUSCAR SOLUCIONES CONJUNTAS A LOS PROBLEMAS QUE LOS AQUEJAN
RECONOCIMIENTO Y APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL PARA ASISTIR A FERIAS Y EVENTOS ARTESANALES
PROMOVER CAPACITACION EN COMERCIALIZACION Y ESTRATEGIAS DE VENTA ENTRE OTROS TEMAS DE INTERES COMUN PARA LOS ARTESANOS

## Plan de Accion
Componentes | Problemáticas identificadas | Propuestas | Recomendaciones- Observaciones
Planes y Políticas sociales - Publicas | Escaso Apoyo Estatal y Municipal | RECONOCIMIENTO Y APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL PARA ASISTIR A FERIAS Y EVENTOS ARTESANALES | Se deben proponer acciones encaminadas a brindar asesoría para la formulación de proyectos, la gestión de recursos y la autogestión de soluciones conjuntas, que beneficien la población artesanal en el municipio.
Desarrollo Humano | Poco Sentido de Asociatividad y Unidad | FORTALECER SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, QUE LOS MOTIVE A CONFORMAR UNA ASOCIACION Y BUSCAR SOLUCIONES CONJUNTAS A LOS PROBLEMAS QUE LOS AQUEJAN | Continuar fortaleciendo el crecimiento personal, sentido de pertenencia, relaciones interpersonales, comunicación asertiva y solidaridad, entre otros temas que contribuyan en la conformación de una asociación de artesanos que de respuesta a sus necesidades actuales y potenciales.
Planes y Políticas sociales - Publicas | Limitados Recursos Ecoicos y Capital Semilla | BAJOS INTERESES DE FINANCIAMIENTO | Se hace necesario hacer visible este tipo de propuestas ante Artesanías de Colombia y entes nacionales, que de cuenta de las aspiraciones del sector.
Comercialización | Carencia de Nichos de Mercado | PROMOVER CAPACITACION EN COMERCIALIZACION, ASESORIAS Y ESTRATEGIAS DE VENTA ENTRE OTROS TEMAS DE INTERES COMUN PARA LOS ARTESANOS | Los artesanos demandan permanentemente asesoría en comercialización, ya que consideran que su mayor debilidad se encuentra en esta área. En este sentido es necesario considerar un apoyo permanente en esta área desde Artesanías de Colombia
Diseño y Desarrollo de Producto - Mejoramiento tecnológico y materias primas | Escasa Innovación en los Productos | APOYO Y ASESORIA PARA MEJORAAMIENTO DE PRODUCTOS, OPTIMIZACION DE MATERIA PRIMA Y GENERACION DE PRODUSCTOS NOVEDOSOS | En este aspecto es necesario considerar, que aunque en el pasado los artesanos ya han recibido este tipo de asesorías, no se ha realizado el seguimiento necesario, que permita considerar y evaluar los resultados, los cuales en algunos casos no han dejado satisfecha a la población, lo cual los lleva a expresar insatisfacción.
CONVENCIONES
No depende del proyecto
Componentes del Proyecto