## BCP1
PRESUPUESTO PRIMERA FASE
| 1. No. y Titulo | 2. Descripción Actividad | 3. Descripción del recurso | 4. Unidad | 5. Cantidad | 6. Valor Unitario | 7. Valor Total | 8. Subtotal Actividades | 9. Fuentes de Financiación |  | 10. Fuentes de Financiación
[9 empty] | Artesanías de Colombia | Organización Internacional para las Migraciones OIM | Artesanías de Colombia | OIM
[9 empty] | Efectivo | Efectivo | Efectivo | Efectivo
SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA | Sistema de Información Estadística | Levantamiento de Línea Base de Artesanos beneficiarios de los Municipios de Belén, Colón, La Cruz, El Tablón de Gómez y San Pablo, utilizando el formulario de Artesanías de Colombia y Realización de un estudio del estado del arte del sector en éstos municipios | Honorarios profesional en Ciencias Económicas o Administrativas | Mes | 3 | 2266000 | 6798000 | 13958000 | 6798000 |  | 13958000
|  |  | Impresión de Formularios | Unidad | 320 | 7000 | 2240000 |  | 2240000
|  |  | Material didáctico y papelería | Unidad | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000
|  |  | Gastos de desplazamiento Colón, Belén, La Cruz, El Tablón (Las Mesas), San Pablo | Trayecto | 5 | 174000 | 870000 |  | 870000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (10 días por municipio) | Días | 50 | 80000 | 4000000 |  | 4000000
Subtotal Componente Sistema de Información Estadística | [6 empty] | 13958000 | 13958000 | 13958000 | 0 | 13958000 | 0
PRODUCCION | Investigación tecnológica | Identificación y caracterización del estado actual de la maquinaria y herramientas de producción. E identificación, descripción, caracterización de equipos y herramientas necesarias en los talleres artesanales de los Municipios de Belén, Colón, La Cruz, El Tablón de Gómez y San Pablo | Honorarios Ingeniero Industrial | Mes | 2 | 2266000 | 4532000 | 7502000 | 4532000 |  | 7502000
|  |  | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000
|  |  | Gastos de desplazamiento Colón, Belén, La Cruz, El Tablón (Las Mesas), San Pablo | Trayecto | 5 | 174000 | 870000 |  | 870000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (5 días por municipio) | Días | 25 | 80000 | 2000000 |  | 2000000
| Caracterización del recurso natural | Investigación ecológica de la especie: - Identidad biológica de la especie - Caracterización de la especie - Usos asociadas | Honorarios Ingeniero Agrónomo | Mes | 3 | 2266000 | 6798000 | 9358000 | 6798000 |  | 9358000
|  |  | Material investigación | Unidad | 1 | 800000 | 800000 |  | 800000
|  |  | Gastos de desplazamiento Colón | Trayecto | 4 | 40000 | 160000 |  | 160000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (20 días) | Días | 20 | 80000 | 1600000 |  | 1600000
| Diagnostico de estado poblacional de la especie. Investigación Parcelas Demostrativas del Cultivo de la Iraca | Identificación de oferta y demanda del recurso natural (vegetal, mineral, animal) Investigación para la implementación de Parcelas Demostrativas Identificación de terrenos en los cuales se establecerán las parcelas demostrativas, identificación de la existencia de condiciones climáticas necesarias para el cultivo de la Iraca y determinación de cultivadores que iniciarán con el desarrollo de ésta actividad. | Honorarios Ingeniero Agrónomo | Mes | 3 | 2266000 | 6798000 | 8658000 | 6798000 |  | 8658000
|  |  | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000
|  |  | Gastos de desplazamiento Colón | Trayecto | 4 | 40000 | 160000 |  | 160000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (20 días) | Días | 20 | 80000 | 1600000 |  | 1600000
| Investigación ambiental del proceso productivo. | Análisis y caracterización de la situación ambiental a largo de las diferentes fases del proceso productivo, frente a Reglamentación y normatividad Identificación, de Materias primas, insumos, instalaciones, residuos (vertimientos, emisiones, residuos peligrosos, residuos sólidos) Identificación y valoración de riesgos en el municipio de Belén, Plan de manejo ambiental | Honorarios Ingeniero Ambiental | Mes | 3 | 2266000 | 6798000 | 8734000 | 6798000 |  | 8734000
|  |  | Materiales para la investigación | Unidad | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000
|  |  | Gastos de desplazamiento Belén | Trayecto | 4 | 34000 | 136000 |  | 136000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (20 días) | Días | 20 | 80000 | 1600000 |  | 1600000
| Transferencia tecnológica | Asistencia técnica para la transferencia tecnológica en los municipios de Belén, Colón, La Cruz, El Tablón de Gómez y San Pablo | Honorarios Ingeniero Industrial | Mes | 2 | 2266000 | 4532000 | 256078000 | 4532000 |  | 6078000 | 250000000
|  |  | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000
|  |  | Gastos de desplazamiento Colón, Belén, La Cruz, El Tablón (Las Mesas), San Pablo | Trayecto | 4 | 174000 | 696000 |  | 696000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (2 días por municipio) | Días | 10 | 80000 | 800000 |  | 800000
|  |  | Adquisición de herramientas de producción | Municipio | 5 | 50000000 | 250000000 |  |  | 250000000
| Parcelas Demostrativas | Desarrollo e implementación de parcelas demostrativas en el Municipio de Colón, para promover el cultivo de materia prima: Iraca | Honorarios Ingeniero Agrónomo | Mes | 4 | 2266000 | 9064000 | 57034000 | 9064000 |  | 57034000
|  |  | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000
|  |  | Gastos de desplazamiento Colón | Trayecto | 18 | 40000 | 720000 |  | 720000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (90 días) | Días | 90 | 80000 | 7200000 |  | 7200000
|  |  | Montaje parcelas demostrativas | Municipio | 1 | 40000000 | 40000000 |  | 40000000
| Implementación de buenas prácticas de aprovechamiento y explotación | Implementación de buenas prácticas de aprovechamiento y explotación en la curtición de pieles en el municipio de Belén - Pautas para buenas prácticas de aprovechamiento - Metodología detallada | Honorarios Ingeniero Ambiental | Mes | 3 | 2266000 | 6798000 | 49452000 | 6798000 |  | 49452000
|  |  | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000
|  |  | Gastos de desplazamiento Belén | Trayecto | 6 | 34000 | 204000 |  | 204000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (30 días) | Días | 30 | 80000 | 2400000 |  | 2400000
|  |  | Implementación buenas prácticas ambientales | Municipio | 1 | 40000000 | 40000000 |  | 40000000
Subtotal Componente Producción | [6 empty] | 396816000 | 396816000 | 146816000 | 250000000 | 146816000 | 250000000
COMERCIALIZACION | Investigación de Mercados Nacionales | Realización de una investigación de mercados nacionales para los productos desarrollados por los artesanos de los municipios de Belén, Colón, La Cruz, El Tablón de Gómez y San Pablo | Honorarios Profesional en Comercio Internacional y Mercadeo | Mes | 3 | 3000000 | 9000000 | 16800000 | 9000000 |  | 16800000
|  |  | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000
|  |  | Gastos de desplazamiento a nivel nacional | Trayecto | 5 | 1300000 | 6500000 |  | 6500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (3 días por destino nacional) | Días | 15 | 80000 | 1200000 |  | 1200000
| Investigación de Mercados Internacionales | Realización de una investigación de mercados internacionales con la Comunidad del Caribe: Dominica, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Antigua y Barbuda, Santa Lucia, para los productos desarrollados por los artesanos de los municipios de Belén, Colón, La Cruz, El Tablón de Gómez y San Pablo Aprovechando el Acuerdo principal sobre comercio y cooperación económica y técnica entre la República de Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM) | Honorarios Profesional en Comercio Internacional y Mercadeo (Experto), costos de viajes, alojamiento y alimentación | Unidad | 1 | 68426000 | 68426000 | 68426000 | 68426000 |  | 68426000
Subtotal Componente Comercialización | [6 empty] | 85226000 | 85226000 | 85226000 | 0 | 85226000 | 0
| Monitoreo, seguimiento y evaluación | Actividades de monitoreo seguimiento y evaluación | Gastos de transporte, estadía, alimentación de profesionales de OIM y ADC que viajan a Pasto con el objetivo de realizar comités técnicos de monitoreo y seguimiento o actividades de evaluación del proyecto | Unidad | 1 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  | 4000000
TOTAL PROYECTO - FASE I | [6 empty] | 500000000 | 500000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000

## BCP1 2
PRESUPUESTO SEGUNDA FASE
| 1. No. y Titulo | 2. Descripción Actividad | 3. Descripción del recurso | 4. Unidad | 5. Cantidad | 6. Valor Unitario | 7. Valor Total | 8. Subtotal Actividades | 9. Fuentes de Financiación |  | 10. Fuentes de Financiación
[9 empty] | Artesanías de Colombia | OIM | Artesanías de Colombia | OIM
[9 empty] | Efectivo | Efectivo | Efectivo | Efectivo
ASOCIATIVIDAD | Conceptos y formas de Asociatividad, formalización y bancarización | Realización de talleres para fortalecer los conceptos de asociatividad, formalización y bancarización ¿Qué es ser formal? Identificación de mi estado actual Identificación del estado actual de las organizaciones existentes y Propuesta de plan de acción | Honorarios del asesor | Mes | 1 | 2266000 | 2266000 | 3840000 | 2266000 |  | 3840000
| Asociación, formalización y bancarización - momento y formas adecuadas | Momento y formas adecuadas para la Asociación, formalización y bancarización Formas jurídicas para asociarse o formalizarse Pasos para constituir una empresa en Colombia (RUT) Proceso y requisitos para bancarizarse | Gastos de desplazamiento Colón, Belén, La Cruz, El Tablón (Las Mesas), San Pablo | Trayecto | 1 | 174000 | 174000 |  | 174000
| Lo que implica, beneficios y responsabilidades de Ser Formal, asociarse o bancarizarse | Dar a conocer a los artesanos las implicaciones de ser formal, asociarse y/o bancarizarse: Beneficios en términos del aprovechamiento de sus ventajas comparativas: reducir costos, compartir riesgos, aumentar el poder de negociación, acceso a tecnología, calidad, etc. Estabilidad, reconocimiento nuevos negocios, acceso al crédito Responsabilidades contable, tributaria y jurídica | Gastos de alojamiento y alimentación (3 días por municipio) | Días | 15 | 80000 | 1200000 |  | 1200000
| Asesoría y acompañamiento para la asociatividad, formalización y bancarización | Gestiones de asesoría, acompañamiento para la actualización o fortalecimientos de las organizaciones, a partir de la identificación de objetivos e intereses comunes y del plan de acción propuesto. | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000
| Seminario - Taller de Empoderamiento de derechos, Equidad de género para las Mujeres | Seminario - Taller de Empoderamiento de derechos, Equidad de género para las Mujeres | [6 empty] | 0
Subtotal Componente Asociatividad | [6 empty] | 3840000 | 3840000 | 3840000 | 0 | 3840000 | 0
DISEÑO | Producto, Línea y Colección | Desarrolla los conceptos de producto, línea y colección teniendo en cuenta la relación con la función y dinámica del mercado (oferta - demanda). | Honorarios Diseñador 1 | Mes | 5 | 2266000 | 11330000 | 65720000 | 11330000 |  | 65720000
|  |  | Honorarios Diseñador 2 | Mes | 5 | 2266000 | 11330000 |  | 11330000
|  |  | Honorarios Diseñador 3 | Mes | 5 | 2266000 | 11330000 |  | 11330000
|  |  | Honorarios Diseñador 4 | Mes | 5 | 2266000 | 11330000 |  | 11330000
|  |  | Honorarios Diseñador 5 | Mes | 5 | 2266000 | 11330000 |  | 11330000
| Reconocimiento de la Identidad | Desarrolla los conceptos de identidad (individual y colectiva), expresión (material e inmaterial), relación con variables externas y transformación. | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000
| Identificación de Referentes | Explica el significado del Referente como herramienta para el desarrollo de ideas para nuevos productos, los criterios de selección de un Referente, tipologías de referentes y desarrolla la metodología de trabajo con referentes. Desarrolla la Ficha de Inventario de Referentes | Gastos de desplazamiento Colón, Belén, La Cruz, El Tablón (Las Mesas), San Pablo | Trayecto | 5 | 174000 | 870000 |  | 870000
| Tendencias | Desarrolla el concepto de Tendencia, lo que significan las Tendencias, explica los ciclos históricos de las Tendencias, la metodologías para construir y captar una Tendencia, las fuentes de las Tendencias, quien las crea y los aspectos de las Tendencias. Expone casos de aplicación de tendencias en la artesanía por categorías de productos. | Gastos de alojamiento y alimentación (20 días por municipio) | Días | 100 | 80000 | 8000000 |  | 8000000
| Matriz de Diseño | Se define el concepto de diseño de productos y sus componentes, consolidando la Matriz de Diseño. | [6 empty] | 0
| Taller de Referentes aplicado al Producto | Retoma lo visto en la actividad 4.1.2.3 Elementos identitarios de la cultura. En plantilla de Trabajo del Referente se realizan ejercicios de exploración y trabajo con el/los referente(s) y se definen variables de diseño a implementar en el diseño de producto. | [6 empty] | 0
| Talleres de Creatividad | Se desarrollan los conceptos de forma, función y su relación según el usuario, el contexto y ocasión de uso. Color, texturas. Aplicación del referente al producto. Se definen aspectos relevantes de la función de un producto. Los beneficiarios inician el proceso de bocetaje | [6 empty] | 0
| Desarrollo de líneas de producto | Se definen las líneas de producto a realizar | [6 empty] | 0
| Verificación del Diseño de Producto | Se desarrollan los conceptos de protocolos y modelos de comprobación. Se definen las estrategias e instrumentos que facilitarán la evaluación y la toma de decisiones sobre los productos diseñados. | [6 empty] | 0
| Prototipado | Se definen aspectos integrales de un producto. Prototipado. Ajustes de Diseño Aprobación de productos para producción | [6 empty] | 0
| El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal | Se desarrollan conceptos del diseño gráfico en relación con la expresión artesanal y las condiciones de presentación comercial (producto, individuo, colectivo, empresa, sector y país) | Honorarios del asesor | Mes | 2 | 2266000 | 4532000 | 17706000 | 4532000 |  | 17706000
| Identidad Corporativa | Se desarrollan conceptos de identidad corporativa, categorías, ventajas, registro y tendencias. Se desarrolla identidad corporativa por unidad productiva artesanal o comunidad, según sea el caso. | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000
| Aplicaciones Gráficas | Se desarrollan conceptos de aplicaciones gráficas para un producto, tipologías, usos, ventajas. Se desarrollan aplicaciones gráficas según estrategia comercial desarrollada en el módulo de comercialización y el producto diseñado. | Gastos de desplazamiento Colón, Belén, La Cruz, El Tablón (Las Mesas), San Pablo | Trayecto | 1 | 174000 | 174000 |  | 174000
| Diseño del Sistema de Empaque y Embalaje | Se desarrolla sistema de empaque y embalaje, según estrategia comercial desarrollada en el módulo de comercialización y el producto diseñado. | Gastos de alojamiento y alimentación (2 días por municipio) | Días | 10 | 80000 | 800000 |  | 800000
|  |  | Etiquetas | Unidad | 500 | 500 | 250000 |  | 250000
|  |  | Empaques | Unidad | 500 | 1500 | 750000 |  | 750000
|  |  | Catálogos | Unidad | 1000 | 10000 | 10000000 |  | 10000000
| Asesoría Puntual (aplica para identidad individual) | Se aplica instrumento Cuestionario de Evaluación de Unidad Productiva y Formato de rueda de Lid. Cada unidad Productiva junto con el facilitador debe identificar las fortalezas y debilidades del producto actual, identifican las fortalezas y debilidades del manejo del oficio y la Técnica. Se hace exploración de la competencia en el mercado (local, nacional e internacional) y se evalúa de acuerdo a unos criterios establecidos (competitividad y valor diferencial). | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000
| Plan de producción | Producción piloto: Diseño y puesta en marcha de un plan de trabajo: definición de roles y cadenas de trabajo. Programación de objetivos, planteamiento de metas, seguimiento, análisis de tiempos y movimientos y la interrelación entre cada uno de los procesos. | Honorarios Diseñador Industrial | Mes | 5 | 2266000 | 11330000 | 53900000 | 11330000 |  | 53900000
|  |  | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000
|  |  | Gastos de desplazamiento Colón, Belén, La Cruz, El Tablón (Las Mesas), San Pablo | Trayecto | 5 | 174000 | 870000 |  | 870000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (10 días por municipio) | Días | 50 | 80000 | 4000000 |  | 4000000
|  |  | Prototipos | Unidad | 50 | 150000 | 7500000 |  | 7500000
|  |  | Producción | Unidad | 200 | 150000 | 30000000 |  | 30000000
Subtotal Componente Diseño | [6 empty] | 137326000 | 137326000 | 137326000 | 0 | 137326000 | 0
COMERCIALIZACION | Plan de participación en Expoartesano | Maximizar el éxito reduciendo la incertidumbre de la improvisación y definiendo las consecuencias de las acciones determinadas. Elevar el nivel de éxito organizacional. | Honorarios profesional en Comercio Internacional | Mes | 1 | 2266000 | 2266000 | 35492000 |  | 2266000 |  | 35492000
| Plan de producción de feria artesanal Expoartesano | Incursionar en la producción planificada en una organización de productores, en función a las oportunidades de mercado identificadas. | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 100000
| Participación en Expoartesano | Propiciar y fortalecer los espacios de participación ferial y comercial de acuerdo a la multiculturalidad en los municipios que tienen como prioridad la actividad artesanal en el departamento. | Honorarios profesional | Mes | 1 | 2266000 | 2266000 |  |  | 2266000
|  |  | Honorarios vendedor 1 | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000
|  |  | Honorarios vendedor 2 | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000
|  |  | Stand comercial | Unidad | 1 | 14500000 | 14500000 |  |  | 14500000
|  |  | Transporte productos | Unidad | 1 | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000
|  |  | Materiales empaque de productos | Unidad | 1 | 500000 | 500000 |  |  | 500000
|  |  | Gastos de desplazamiento profesional | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación profesional | Días | 10 | 140000 | 1400000 |  |  | 1400000
|  |  | Gastos de desplazamiento vendedor 1 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación vendedor 1 | Días | 10 | 140000 | 1400000 |  |  | 1400000
|  |  | Transporte artesano 1 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación artesano 1 | Días | 3 | 140000 | 420000 |  |  | 420000
|  |  | Transporte artesano 2 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación artesano 2 | Días | 3 | 140000 | 420000 |  |  | 420000
|  |  | Transporte artesano 3 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación artesano 3 | Días | 3 | 140000 | 420000 |  |  | 420000
| Postferia Expoartesano | Planear el programa de seguimiento a compradores, visitantes y participantes de la feria, así como de los posibles alianzas estratégicas generadas a partir de la feria: evaluación del evento, planteamiento de objetivos, limpieza de datos. | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 100000
| Plan de participación en IFLS+EICI Footwear & Leather Show + Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología | Maximizar el éxito reduciendo la incertidumbre de la improvisación y definiendo las consecuencias de las acciones determinadas. Elevar el nivel de éxito organizacional. | Honorarios profesional en Comercio Internacional | Mes | 1 | 2266000 | 2266000 | 33252000 |  | 2266000 |  | 33252000
| Plan de producción para IFLS+EICI Footwear & Leather Show + Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología | Incursionar en la producción planificada en una organización de productores, en función a las oportunidades de mercado identificadas. | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 100000
| Participación en IFLS+EICI Footwear & Leather Show + Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología | Propiciar y fortalecer los espacios de participación ferial y comercial de acuerdo a la multiculturalidad en los municipios que tienen como prioridad la actividad artesanal en el departamento. | Honorarios profesional | Mes | 1 | 2266000 | 2266000 |  |  | 2266000
|  |  | Honorarios vendedor 1 | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000
|  |  | Honorarios vendedor 2 | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000
|  |  | Compra de Stand comercial | Unidad | 1 | 14500000 | 14500000 |  |  | 14500000
|  |  | Transporte productos | Unidad | 1 | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000
|  |  | Materiales empaque de productos | Unidad | 1 | 500000 | 500000 |  |  | 500000
|  |  | Gastos de desplazamiento profesional | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación profesional | Días | 4 | 140000 | 560000 |  |  | 560000
|  |  | Gastos de desplazamiento vendedor 1 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación vendedor 1 | Días | 4 | 140000 | 560000 |  |  | 560000
|  |  | Transporte artesano 1 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación artesano 1 | Días | 2 | 140000 | 280000 |  |  | 280000
|  |  | Transporte artesano 2 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación artesano 2 | Días | 2 | 140000 | 280000 |  |  | 280000
|  |  | Transporte artesano 3 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación artesano 3 | Días | 1 | 140000 | 140000 |  |  | 140000
| Postferia FLS+EICI Footwear & Leather Show + Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología | Planear el programa de seguimiento a compradores, visitantes y participantes de la feria, así como de los posibles alianzas estratégicas generadas a partir de la feria: evaluación del evento, planteamiento de objetivos, limpieza de datos. | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 100000
| Plan de participación en Expoartesanías y Rueda de Negocios en Expoartesanías | Maximizar el éxito reduciendo la incertidumbre de la improvisación y definiendo las consecuencias de las acciones determinadas. Elevar el nivel de éxito organizacional. | Honorarios profesional en Comercio Internacional | Mes | 1 | 2266000 | 2266000 | 38812000 |  | 2266000 |  | 38812000
| Plan de producción de feria artesanal Expoartesanías y Rueda de Negocios en Expoartesanías | Incursionar en la producción planificada en una organización de productores, en función a las oportunidades de mercado identificadas. | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 100000
| Participación en Expoartesanías y Rueda de Negocios en Expoartesanías | Propiciar y fortalecer los espacios de participación ferial y comercial de acuerdo a la multiculturalidad en los municipios que tienen como prioridad la actividad artesanal en el departamento. | Honorarios profesional | Mes | 1 | 2266000 | 2266000 |  |  | 2266000
|  |  | Honorarios vendedor 1 | Unidad | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Honorarios vendedor 2 | Unidad | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Compra de Stand comercial | Unidad | 1 | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000
|  |  | Transporte productos | Unidad | 1 | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000
|  |  | Materiales empaque de productos | Unidad | 1 | 500000 | 500000 |  |  | 500000
|  |  | Gastos de desplazamiento profesional | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación profesional | Días | 15 | 140000 | 2100000 |  |  | 2100000
|  |  | Gastos de desplazamiento vendedor 1 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación vendedor 1 | Días | 15 | 140000 | 2100000 |  |  | 2100000
|  |  | Transporte artesano 1 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación artesano 1 | Días | 4 | 140000 | 560000 |  |  | 560000
|  |  | Transporte artesano 2 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación artesano 2 | Días | 4 | 140000 | 560000 |  |  | 560000
|  |  | Transporte artesano 3 | Trayecto | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación artesano 3 | Días | 4 | 140000 | 560000 |  |  | 560000
| Postferia Expoartesanías y Rueda de Negocios en Expoartesanías | Planear el programa de seguimiento a compradores, visitantes y participantes de la feria, así como de los posibles alianzas estratégicas generadas a partir de la feria: evaluación del evento, planteamiento de objetivos, limpieza de datos. | Material didáctico, papelería e impresos | Unidad | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 100000
| Estrategias de Comercialización a nivel Internacional | Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación de mercados Internacionales, desarrollar estrategias de comercialización como: - Realización de una Misión Comercial Internacional con el objetivo de cerrar negocios con distribuidores en el Caribe. - Otras estrategias comerciales de promoción y mercadeo, como la realización de contactos con instituciones como Cámaras de Comercio, Aeropuertos, Terminales de Transporte, encadenamiento con Instituciones gubernamentales del sector turístico, con operadores mayoritarios turísticos, con el fin de buscar mercados y comercializar las Artesanías del Departamento de Nariño. | Implementación de estrategias de comercialización a nivel internacional | Unidad | 1 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 24760000 | 55240000 | 24760000 | 55240000
| Sensibilización del proyecto Propiedad Intelectual y Artesanías | Charla de presentación y motivación hacia el tema de Propiedad Intelectual aplicado a las artesanías. Informe de avances del Proyecto. | Honorarios Abogado profesional | Mes | 3 | 2266000 | 6798000 | 37204000 |  | 6798000 |  | 37204000
|  |  | Marcas Individuales | Unidad | 100 | 53000 | 5300000 |  |  | 5300000
|  |  | Marcas Colectivas | Unidad | 5 | 74000 | 370000 |  |  | 370000
|  |  | Marca de Certificación | Unidad | 5 | 1061000 | 5305000 |  |  | 5305000
|  |  | Declaración de protección Denominación de Origen | Unidad | 2 | 530000 | 1060000 |  |  | 1060000
| Capacitación en Propiedad Intelectual y Asociatividad a las comunidades artesanales | Capacitación en temas de Propiedad Intelectual aplicada a la artesanía. Incluye temas de Derecho de Autor, Signos Distintivos, Diseños industriales. Además de la información básica sobre el tema de asociatividad. | Delegación de Denominación de Origen | Unidad | 2 | 530000 | 1060000 |  |  | 1060000
|  |  | Autorización de Uso Denominación de Origen | Unidad | 2 | 128000 | 256000 |  |  | 256000
|  |  | Materiales, papelería, impresiones | Unidad | 1 | 16387000 | 16387000 |  |  | 16387000
|  |  | Gastos de desplazamiento Colón, Belén, La Cruz, El Tablón (Las Mesas), San Pablo | Trayecto | 2 | 174000 | 348000 |  |  | 348000
|  |  | Gastos de alojamiento y alimentación (2 días por municipio) | Días | 4 | 80000 | 320000 |  |  | 320000
| Estudio Técnico y legal | Capacitación, asesoría colectiva o individual a las solicitudes de registros de DO, marca comercial e individual se adelanta un estudio técnico que prevé las posibilidades y requisitos legales. Apoyo SIC- DNDA. | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| Protección Jurídica | Recopilación de requisitos para el trámite y su radicación. Incluye pago de tasa administrativa | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| Seguimiento al trámite ante la SIC | Revisión permanente ante la página Internet www.sic.gov.co del proceso. Si es necesario responder algún requerimiento u oposición se adelanta la gestión. | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| Evento Entrega Signos | Entrega del acto administrativo del signo distintivo a la comunidad beneficiaria o entregas individuales. | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| Asesoría legal a beneficiarios o comunidades con signos registrados | Asesoría legal a las comunidades artesanales de los signos distintivos en caso de protección legal. Acompañamiento en la creación de Consejos Administradores o Reguladores de las D.O. | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| Acciones de Promoción y Divulgación de los signos distintivos. | Creación de estrategia de visibilización y mercadeo de los productos artesanales con signo distintivo ( Uso de TIC´s y Producción de material divulgativo). Desarrollo de Marketing Territorial. | [7 empty] | 0
0
0
0
0
Subtotal Componente Comercialización | [6 empty] | 224760000 | 224760000 | 24760000 | 200000000 | 24760000 | 200000000
| Monitoreo, seguimiento y evaluación | Actividades de monitoreo seguimiento y evaluación | Gastos de transporte, estadía, alimentación de profesionales de OIM y ADC que viajan a Pasto con el objetivo de realizar comités técnicos de monitoreo y seguimiento o actividades de evaluación del proyecto | Unidad | 1 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  | 15000000
| Coordinación Proyecto | Coordinación del Proyecto | Gastos de Coordinación del Proyecto (medio tiempo) | Unidad | 1 | 19074000 | 19074000 | 19074000 | 19074000 |  | 19074000
TOTAL PROYECTO - FASE II | [6 empty] | 400000000 | 400000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000

## CRONOGRAMA
Actividad | Actor responsable | Cronograma Primera Fase
|  | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Sistema de Información Estadística para la Actividad Artesanal SIEAA | Operador | bar: 1 to 3
Investigación tecnológica | Operador | bar: 1 to 3
Caracterización del recurso natural | Operador | bar: 1 to 3
Diagnóstico de estado poblacional de la especie. Investigación Parcelas Demostrativas del Cultivo de la Iraca | Operador | bar: 1 to 3
Investigación ambiental del proceso productivo. | Operador | bar: 1 to 3
Transferencia tecnológica | Operador | bar: 4 to 5
Parcelas Demostrativas | Operador | bar: 4 to 5
Implementación de buenas prácticas de aprovechamiento y explotación | Operador | bar: 4 to 5
Investigación de Mercados Nacionales | Operador
Investigación de Mercados Internacionales | Operador
Actividad | Actor responsable | 1: Cronograma Segunda Fase
|  | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Conceptos y formas de Asociatividad, formalización y bancarización | Operador
Asociación, formalización y bancarización - momento y formas adecuadas | Operador
Lo que implica, beneficios y responsabilidades de Ser Formal, asociarse o bancarizarse | Operador
Asesoría y acompañamiento para la asociatividad, formalización y bancarización | Operador
Seminario - Taller de Empoderamiento de derechos, Equidad de género para las Mujeres | Operador
Producto, Línea y Colección | Operador
Reconocimiento de la Identidad | Operador
Identificación de Referentes | Operador
Tendencias | Operador
Matriz de Diseño | Operador
Taller de Referentes aplicado al Producto | Operador
Talleres de Creatividad | Operador
Desarrollo de líneas de producto | Operador
Verificación del Diseño de Producto | Operador
Prototipado | Operador
El Diseño Gráfico en el Contexto Artesanal | Operador
Identidad Corporativa | Operador
Aplicaciones Gráficas | Operador
Diseño del Sistema de Empaque y Embalaje | Operador
Asesoría Puntual (aplica para identidad individual) | Operador
Plan de producción | Operador
Plan de participación en Expoartesano | Operador
Plan de producción de feria artesanal Expoartesano | Operador
Participación en Expoartesano | Operador
Postferia Expoartesano | Operador
Plan de participación en IFLS+EICI Footwear & Leather Show + Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología | Operador
Plan de producción para IFLS+EICI Footwear & Leather Show + Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología | Operador
Participación en IFLS+EICI Footwear & Leather Show + Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología | Operador
Postferia FLS+EICI Footwear & Leather Show + Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología | Operador
Plan de participación en Expoartesanías y Rueda de Negocios en Expoartesanías | Operador
Plan de producción de feria artesanal Expoartesanías y Rueda de Negocios en Expoartesanías | Operador
Participación en Expoartesanías y Rueda de Negocios en Expoartesanías | Operador
Postferia Expoartesanías y Rueda de Negocios en Expoartesanías | Operador
Estrategias de Comercialización a nivel Internacional | Operador
Sensibilización del proyecto Propiedad Intelectual y Artesanías | Operador
Capacitación en Propiedad Intelectual y Asociatividad a las comunidades artesanales | Operador
Estudio Técnico y legal | Operador
Protección Jurídica | Operador
Seguimiento al trámite ante la SIC | Operador
Evento Entrega Signos | Operador
Asesoría legal a beneficiarios o comunidades con signos registrados | Operador
Acciones de Promoción y Divulgación de los signos distintivos. | Operador
Seguimiento y Monitoreo | Operador
Evaluación media y final | Operador | bar: 8