## BCMercadeo (hidden)
BASE DE CÁLCULO
1. CÓDIGO ACTIVIDAD | 2. NOMBRE DEL RECURSO (RUBRO) | 3.UNIDAD | 4. CANTIDAD | 5. VALOR UNITARIO | 6. VALOR TOTAL | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | 7.1 FINANCIADOR | 7.2 APORTE LOCAL
[7 empty] | ESPECIE |  |  | EFECTIVO
[7 empty] | ARTESANIAS DE COLOMBIA | BENEFICIARIOS | OTRAS | ARTESANIAS DE COLOMBIA | BENEFICIARIOS | OTRAS
1. Variables para competir en el mercado | Variables para Competir en el mercado
Actividad 1.1: Identificación y caracterización de elementos básicos para ganar el mercado
1.1 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 12 | 70000 | 840000
1.1 | Folletos para cada uno de los participantes | Material | 25 | 4500 | 112500
1.1 | Transporte Aèreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
1.1 | Transporte Terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
1.1 | Gastos de viajes (Alojamiento y alimentaciòn) | Dìas | 1.5 | 145000 | 217500
| SUBTOTAL |  |  |  | 1970000
Actividad 1.2: Herramientas de mercadeo para planear estrategias especificas para la comunidad.
1.2 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 12 | 70000 | 840000
1.2 | Folletos para cada uno de los participantes | Material | 25 | 4500 | 112500
1.2 | Transporte Aèreo (ida y vuelta) | Trayecto | 0 | 0 | 0
1.2 | Transporte Terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 0 | 0 | 0
1.2 | Gastos de viajes (Alojamiento y alimentaciòn) | Dìas | 1.5 | 145000 | 217500
| SUBTOTAL |  |  |  | 1170000
Total Componente 1 |  |  |  |  | 3140000
2. Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado
2.1 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 44 | 70000 | 3080000
2.1 | Folletos para cada uno de los participantes | Material | 25 | 4500 | 112500
2.1 | Transporte Aèreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
2.1 | Transporte Terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
2.1 | Gastos de viajes (Alojamiento y alimentaciòn) | Dìas | 6 | 145000 | 870000
| SUBTOTAL |  |  |  | 4862500
Total Componente 2 |  |  |  |  | 4862500
Componente 3: Mercadeo relacional
Actividad 3.1: Ventas directas
Actividad 3.2: Negociación comercial
Actividad 3.3: Servicio y atención al cliente
2.1 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 44 | 70000 | 3080000
2.1 | Folletos para cada uno de los participantes | Material | 25 | 4500 | 112500
2.1 | Transporte Aèreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
2.1 | Transporte Terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
2.1 | Gastos de viajes (Alojamiento y alimentaciòn) | Dìas | 6 | 145000 | 870000
| SUBTOTAL |  |  |  | 4862500
Actividad 4.3: capacitación en costos y producción
Actividad 4.4: Asesoría en montaje y exhibición del producto artesanal en la feria
Total Componente 4 |  |  |  |  | 4

## MLMercadeo (hidden)
MATRIZ MARCO LÓGICO
Resumen | Indicadores | Tiempo | Medios de | “Supuestos” | Presupuesto | Resultados | Presupuesto (sumatoria de Base de Cálculo
Narrativo |  | planeado | Verificación |  | (sumatoria de
Base de Cálculo)
FIN | Recompra 2008/recompra 2012 | 4 años | Datos de ventas de los almacenes de Artesanías de Colombia (rotación) | Se puede hacer seguimiento a referencias de producto escogidas en Almacenes de Artesanías de Colombia. Se cuenta con recursos para la sistematización y análisis de la información.
Contribuir a un desarrollo integral del sector artesanal sostenible el el tiempo, que se manifieste en el mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos mediante la creación de espacios de participación social, el mejoramiento de la productividad y el impulso a la competitividad del producto artesanal ante el mercado.
PROPÓSITO |  |  |  | Se cuenta con la información especializada para preparar las estrategias de penetración a uevoa mercados. Existe una extructuraión general de plan de negocios y plan de vida por parte de las comunidades. Los asesores que acompañan a las comunidades en este módulo son especialistas en gerencia de mercadeo y comercialización, ingenieros comerciales.
| % creciente de ventas en el sector. | 4 años | Registros de Ventas de los Artesanos beneficiarios el proyecto
Registros de actividades comerciales de los beneficiarios
COMPONENTES |  |  |  |  | 1000000
Componente 1: Diseño de estrategias de mercadeo específicas para los beneficiarios. | N° de estrategias diseñadas con las especificidades del mercado |  | Documento registro de estrategias propuestas; Memorias sistematizadas, fichas de asistencia, registro fotográfico. | Se trabaja con comunidades concentradas geográficamente en un mismo oficio. |  | Alistamiento de la comunidad para participaciones colectivas en el mercado
Componente 2: Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado | No. de estrategias de innovación en servicio al cliente y comercialización implementadas. |  | Documento registro de estrategias propuestas, seguimiento (telefónico, personal) de la implementación de las mismas | Los beneficiarios tienen acceso a más de dos tipos de tecnologías para la información | 1000000 | Portafolio de servicios al cliente.
Componente 3: Mercadeo relacional | Incremento en las ventas por canales directos Ingreso bruto final de ese producto líder/ Ingreso bruto inicia Generación de nuevos canales de distribución, se mide a través de la resta entre los canales nuevos y antiguos. |  | Registro inicial de ventas, registros mensuales de ventas después de la intervención del proyecto. | Registro de periodos anteriores a la intervencion como linea de base. Los beneficiarios tienen facilidad de comunicación, identificados en el proceso de selección por actitudes
Componente 4: Proyección de ventas | % de aumento en la penetración de mercado |  | Documento registro de proyección de ventas, documento registro de ventas realizadas de acuerdo al plan. | Definidas visión y misión de la empresa. Definidos mercados actuales y futuros. Registros mensuales de ventas. Los artesanos que se encargaran de las estadísticas tienen minimo 5 de primaria.
Componente 5: Comercialización por medios impresos y digitales | % de aumento en ventas por transacciones digitales y catálogos |  | Documento registro de ventas iniciales por este canal, documento registro de ventas realizadas e commerce y catálogos | Beneficiarios interesados en implemetar estas herramientas de mercadeo como medio de ventas. Beneficiarios con recursos programados para este. Documentacion de ventas por este medio. Recursos de Hardware y Software disponibles para cada participante
Componente 6: Cuando comienzo a exportar | Número de talleres exportando (despues de un tiempo de implante)/Número de asistentes a los talleres de exportación |  | Documento registro exportaciones al iniciar el proyecto, documento registro seis meses después de la intervención del proyecto. | Artesanos diagnósticados como potenciales exportadores (organización empresarial, producción, cultura organizacional definida, metas claras) |  | Generación de relaciones comerciales a largo plazo
ACTIVIDADES
Componente 1: Variables para competir en el mercado
Actividad 1.1: Identificación y caracterización de elementos básicos para ganar el mercado | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados No. de beneficiarios que han logrado una apropiación de los conocimientos adquiridos/No. de beneficiarios totales |  | Memorias sistematizadas, fichas de asistencia, registro fotográfico. | Preparación en Desarrollo humano, autodeterminación, comunicación asertiva, desarrollo del pensamiento a largo plazo. Existe la caracterización de oficio a intervenir. | 3140000 | Caracterización de los clientes actuales de la comunidad o beneficiarios intervenidos; caracterización de la competencia; caracterización del consumidor actual. Matriz DOFA del oficio. | 0
Actividad 1.2: Herramientas de mercadeo para planear estrategias especificas para la comunidad. | N°estrategias de mercadeo diseñadas para la comunidad que contemplen producto y plaza. |  | Documento registro propuestas definidas con la comunidad, fichas de asistencia. | Condiciones normales para el envío de las muestras e interes por parte de los talleres artesanales. Asistencia a Actividad 1.1. |  | Plan estratégico a corto plazo de enetración de merxado | 700000
Componente 2: Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado
Actividad 2.1: Cómo aplicar la innovación | Servicios identificados como viables según las características del oficio y la comunidad. |  | Documento registro estrategias de innovación definidas con la comunidad, fichas de asistencia. | Asistencia de los beneficiarios al Componente 1 |  | identificación de servicios viables de acuerdo a las características relacionadas con las Tics encontradas en la comunidad | 3080000
Actividad 2.2: Cómo diferenciarme para mejorar mi competividad | N°propuestas realizadas/N°participantes |  | Documento registro estrategias de competitividad definidas con la comunidad, fichas de asistencia. Seguimiento teléfonico | Ejercicios de reconociemiento interior tema de desarrollo humano. Existe la posibilidad de hacer seguimiento a las estrategias planteadas |  | Rutas de innovación propuests por la comunidad e implementadas a mediano plazo | 112500
Actividad 2.3: Políticas de fijación de precios. | Beneficiarios que apropian los conceptos / beneficiarios capacitados Indicador de impacto: N°productos analizados/N° políticas propuestas |  | fichas de asistencia. Evaluación del asesor por parte de los beneficiarios. Resultados de ejercicio práctico | Asistencia a la actividad 1.1.5. Reconozca su competencia para ganarle. Reconocimiento de fortalezas del taller y/o comunidad; 1.2.2 Mezcla de marketing |  | La comunidad comprenden la importancia del establecimiento de una política de precioy adquiere herramientas para evaluar las políticas según el comportamiento del mercado. | 700000
Actividad 2.4: Análisis de las condiciones necesarias para abrir nuevos mercados | Beneficiarios que apropian los conceptos / beneficiarios programados I Indicador de impacto:Canales existentes al comienzo del proyecto/Canales abiertos al final del proyecto O (canales fortalecidos?) N° de requeriemiento identificados para penetrar mercado /N° de requeriemientos cumplidos para efectuar la penetración |  | Documento registro para realizar plan de implementación de acciones correctivas ante las condiciones externas que puedan afectar la salida del producto al mercado. | Asistencia a la actividad Actividad 1.1.2. Mercadeo y comercialización, columna vertebral (pilar) para mantenerse en el mercado. co-relación con los demás eslabones. Estudio de caso; Actividad 1.1.3. Ubique dónde está su mercado actual. Dónde estamos? A dónde queremos llegar? Cómo llegaremos allí?. |  | Los artesanos reconocen la necesidad de generar vinculos y alianzas con diferentes actors del eslabón de la comercialización. | 100000
T. Estrategias de apertura a nuevos canales de comercialización | Estrategia diseñada a partir de las herramientas adquiridas en el componente 1 y 2. |  | Documento de plan de acción propuestas para participación en nuevos canales de comercialización | Asistencia a los componentes 1 y 2 |  | Plan estratégico a mediano plazo de penetración en nuevos canales de comercialización
Actividad 2.5: Alistamiento de la logística para la participación en nuevos canales de comercializacón | No aplica |  | Documento de aplicación de conceptos por artesano | Asistencia a la actividad Actividad 1.1.1. Cadena de valor, Contextualización de la cadena de valor desde el componente comercial; Actividad 1.1.2. Mercadeo y comercialización, columna vertebral (pilar) para mantenerse en el mercado. co-relación con los demás eslabones. Estudio de caso |  | Seguimiento de la secuencia logística, logística de comunicación y uso de las TicS como herramienta de apoyo logístico
Actividad 2.8: Como no quemarse en el mercado | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia, registro fotográfico.Resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Asistencia a la actividad Actividad 1.1.1. Cadena de valor, Contextualización de la cadena de valor desde el componente comercial; Actividad 1.1.2. Mercadeo y comercialización, columna vertebral (pilar) para mantenerse en el mercado. co-relación con los demás eslabones. Estudio de caso |  |  | 870000
Componente 3: Mercadeo relacional
Actividad 3.1: Ventas directas | No. De beneficiarios participantes / No. De beneficiarios programados Niveles de ventas por periodos al iniciar el proyecto /niveles de ventas por periodos al finalizarlo. Satisfacción: Conocimientos y aptitudes del formador Pertinencia y aplicabilidad de los contenidos Cumplimiento de los objetivos planteados en el módulo Calidad de los recursos pedagógicos utilizados Actitud de servicio del formador |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. . Documento de registro de ventas antes de iniciar el proyecto/documento registro ventas seis meses después. Resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Asistencia a la actividad Actividad 1.1.1. Cadena de valor, Contextualización de la cadena de valor desde el componente comercial; Actividad 1.1.2. Mercadeo y comercialización, columna vertebral (pilar) para mantenerse en el mercado. co-relación con los demás eslabones. Estudio de caso; Componente 2: Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado Existe la posibilidad de hacer seguimiento a las estrategias planteadas |  | Incremento de las ventas directas después de la intervención | 0
Actividad 3.2: Negociación comercial | No. de negocios crrados/N° negocios proyectados No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. Seguimiento telefónico hasta seis mses despues. | Asistencia a la actividad Actividad 1.1.1. Cadena de valor, Contextualización de la cadena de valor desde el componente comercial; Actividad 1.1.2. Mercadeo y comercialización, columna vertebral (pilar) para mantenerse en el mercado. co-relación con los demás eslabones. Estudio de caso; Componente 2: Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado Existe la posibilidad de hacer seguimiento a las estrategias planteadas |  | Negocios cerrados; para comunidades consolidadas en el oficio y para comundades en proceso de fortaleciemiento, los beneficiarios adquieren herramientas para mejorar la negociación | 0
Actividad 3.3: Servicio y atención al cliente | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Asistencia a la actividad Actividad 1.1.1. Cadena de valor, Contextualización de la cadena de valor desde el componente comercial; Actividad 1.1.2. Mercadeo y comercialización, columna vertebral (pilar) para mantenerse en el mercado. co-relación con los demás eslabones. Estudio de caso. Asistencia módulo de competitividad |  | Los artesanos cuentan con herramientas para la implementación de servicio al cliente y post venta con mecanismos para su seguimiento | 0
Actividad 3.4: Participación en eventos feriales | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Los benefiiarios tienen previsto participarven una feria en los siguientes doce meses. Visión, misión definidas, plan de negocio. Definición de objetivos como táctica de la mezcla de marketing |  | Los beneficiarios conocen los pasos para preparar una participación en un evento ferial, cuentan con un diseño de exhibición | 112500
Actividad 3.5: Ruedas de negocios | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Visión, misión definidas, plan de negocio. Se trabaja con comndades de artesanos que trabajan con esquemas asociativos o que tienen una capacidad de producción suficiente para negocios a escala. |  | Los artesanos desarrollan habilidads para atender compradores
Actividad 3.6: Gestion de alianzas para promocion y comercializacion. | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Asistencia a la actividad Actividad 1.1.1. Cadena de valor, Contextualización de la cadena de valor desde el componente comercial; Actividad 1.1.2. Mercadeo y comercialización, columna vertebral (pilar) para mantenerse en el mercado. co-relación con los demás eslabones. |  | Los artesanos desarrollan habilidades para desarrollar acciones colectivas en torno a la comercializaciom. Modelos para generar bases de dto /canales de conerciaizacion de la comunidad
Componente 4: Proyección de ventas
Actividad 4.1: Construcción de estadísticas de ventas | No. de negocios crrados/N° negocios proyectados No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. Formatos de estadísticas de ventas apropiados | Los artesanos que se encargaran de las estadísticas tienen minimo 5 de primaria. |  | Los artesanos adquieren herramientas para identificar picos de ventas | 870000
Actividad 4.2: Cómo proyectar las ventas | No. de negocios crrados/N° negocios proyectados No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. Formatos de estadísticas de ventas apropiados | Los artesanos que se encargaran de las estadísticas tienen minimo 5 de primaria. |  | Los artesanos adquieren herramientas para proyectar las ventas, manejar produccion para picos e identificar tienmpos muertos de comecializacion | 4862500
Componente 5: Comercialización por medios impresos y digitales
Actividad 5.1: Cómo potenciar las ventas a través de catálogos | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. Resultado de evaluación de participantes realizada por el asesor de cara a identificar los potenciales para la comercializacion en los participantes | Recursos de Hardware y Software disponibles para la comunidad y/o talleres con plan de negocio establecido. Asistencia Actividad 1.2.1 La comunicación: elemento vital de mercadeo; actividad 1.2.2. Mezcla de marketing; Componente 2: Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado
Actividad 5.3: Estrategias para el desarrollo del Mercadeo digital | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Los artesanos teienen conocimiemtos basics del manejo de internet Recursos de Hardware y Software disponibles para la; comunidad y/o talleres con plan de negocio establecido
Actividad 5.5: Requerimientos básicos: estructura logística de embalaje, transporte, sistema de pagos en línea | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Comunidades y/o talleres con herramientas de sofware y hardware para implementar las ventas digitales y / o por medios impresos. Asistencia Componente 2: Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado. Soporte continuo de TicS en l region
Componente 6: Introducción a la exportación
Actividad 6.1: En búsqueda de segmentos emergentes, nuevos nichos y nuevas posibilidades comerciales | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Artesanos diagnósticados como potenciales exportadores (organización empresarial, producción, cultura organizacional definida, metas claras), o asistencia componente 1 ; asistencia componente 2 : Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado. Se cuenta con informacion de base sobre segmentos y nichos de mercados. |  | Nuvos canales de comercializacion identificados de acuerdo al perfil de la comunidad o empresa
Actividad 6.2: Negociación Internacional | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Artesanos diagnósticados como potenciales exportadores (organización empresarial, producción, cultura organizacional definida, metas claras), o asistencia componente 1 ; asistencia componente 2 : Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado |  | l artesano desarrolla competencias para una ngociacion internacional
Actividad 6.3: Alistaniento de mercancia para exportar | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Artesanos diagnósticados como potenciales exportadores (organización empresarial, producción, cultura organizacional definida, metas claras), o asistencia componente 1 ; asistencia componente 2 : Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado |  | Propuesta de embalaje y manipulación de inventarios por comunidad.
Actividad 6.4: Requerimientos de producto para exportarlo | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. | Artesanos diagnósticados como potenciales exportadores (organización empresarial, producción, cultura organizacional definida, metas claras), o asistencia componente 1 ; asistencia componente 2 : Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado. Se cuenta con la informacion de requerimeintos basicos para exportar a los paises identificados como nichos y segmentos emergentes |  | Listado de requerimientos de producto por comunidad.
Actividad 6.5: Requerimientos legales para exportar | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listado de legales de producto por comunidad. | Artesanos diagnósticados como potenciales exportadores (organización empresarial, producción, cultura organizacional definida, metas claras), o asistencia componente 1 ; asistencia componente 2 : Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado
Actividad 6.6: Manejo de precios FOB y CIF | No. de beneficiarios atendidos / No. de beneficiarios programados No. de contenidos impartidos / No. de contenidos programados |  | Listas de asistencia. Registro fotográfico, resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios. Caso resuelto por los participantes | Artesanos diagnósticados como potenciales exportadores (organización empresarial, producción, cultura organizacional definida, metas claras), o asistencia componente 1 ; asistencia componente 2 : Innovación y Competividad: estrategias para permanecer en el mercado

## BCMarca
2.8. BASE DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO | [5 empty] | 1. Código del proyecto
1. Codigo Actividad | 2. Descripción del recurso | 3. Unidad | 4. Cant. | 5. Valor Unitario | 6. Valor Total | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | 7.1 FINANCIADOR | 7.2 APORTE LOCAL
[7 empty] | ESPECIE |  |  | EFECTIVO
1 | CAPACITACION Y FORMACION EN PROPIEDAD INTELECTUAL | [5 empty] | ARTESANIAS DE COLOMBIA | BENEFICIARIOS | OTRAS | ARTESANIAS DE COLOMBIA | BENEFICIARIOS | OTRAS | Manizales | BENEFICIARIOS OTRAS | BENEFICIARIOS | OTRAS
1.1 | SEMINARIO DE SENSIB ILIZACION
1.1 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 10 | 70000 | 700000
1.1 | Folletos para cada uno de los participantes | Material | 25 | 4500 | 112500
1.1 | Transporte Aèreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
1.1 | Transporte Terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
1.1 | Gastos de viajes (Alojamiento y alimentaciòn) | Dìas | 1 | 145000 | 145000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1757500
1.2 | SEMINARIOTALLRE DE CAPACITACION EN PROPIEDAD INTLECTUAL
1.2 | Estructuraciòn y desarrollo de los contenidos del programa de capacitaciòn en P.I.**
1.2 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 160 | 70000 | 11200000
| Subtotal |  |  |  | 11200000
1.3 | Desarrollo seminario taller
1.3 | Honorarios Profesional Experto para realizar el seminario-taller | Horas | 40 | 70000 | 2800000
1.3 | Cartillas | Material | 25 | 6000 | 150000
1.3 | Materiales, elementos de papelerìa | Material | 1 | 200000 | 200000
1.3 | Transporte Aèreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
1.3 | Transporte Terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
1.3 | Gastos de viajes (Alojamiento y alimentaciòn) | Dìas | 5 | 145000 | 725000
| Subtotal |  | 271 |  | 4675000
2 | DIAGNOSTICO TECNICO-JURÍDICO SOBRE TIPO (S) DE PROTECCION MÀS ADECUADA | [9 empty] | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
2.1 | Estudio de tècnico-jurìdico
2.1 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 80 | 70000 | 5600000
| Subtotal |  |  |  | 5600000
3 | ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL ARTESANO Y SUS ORGANIZACIONES EN EL PROCESO DE REGISTRO PARA LA PROTECCIÓN DE SUS PRODUCTOS. | [9 empty] | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
3.1 | FORMALIZACION DE LA ASOCIACION RESPOSABLE DE ASUMIR LA TITULARIDAD
3.1 | Redacciòn, adaptaciòn, aprobación de estatutos y formalización de la organización titular de los derechos de P.I.
3.1 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 40 | 70000 | 2800000
3.1 | Transporte Aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
3.1 | Transporte Terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
3.1 | Gastos de viajes (Alojamiento y alimentación) | Días | 1 | 145000 | 145000
3.1 | (Pago de tarifas de afiliación y formalización ante CCB | Tasa | 1 | 220000 | 220000
| Subotal |  |  |  | 3965000
3.2 | DISEÑO DE SIGNO DISTINTIVO Y MANUAL DE USO
3.2 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 40 | 70000 | 2800000
3.2 | Materiales | Material | 1 | 200000 | 200000
3.2 | Transporte Aèreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
3.2 | Transporte Terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
3.2 | Gastos de viajes (Alojamiento y alimentación) | Días | 1 | 145000 | 145000 | [5 empty] | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
3.2 | Pago de tasa búsqueda parecidos marcarios | Tasa | 1 | 50000 | 50000
3995000
3.3 | ELABORACION Y APROBACION DE REGLAMENTEO DE USO DE LA MARCA
3.3 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 120 | 70000 | 8400000
3.3 | Transporte Aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
3.3 | Transporte Terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
3.3 | Gastos de viajes (Alojamiento y alimentación) | Días | 1 | 145000 | 145000
| Subtotal |  |  |  | 9345000
3.4 | TRAMITES PARA SOLICITUD DE REGISTRO
3.4 | Honorarios Profesional | Horas | 40 | 70000 | 2800000
3.4 | Pago de tasa de solicitud X 1 Clase | Tasa | 1 | 650000 | 650000 | [5 empty] | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
3.4 | Pago invocación de prioridad | Tasa | 1 | 68000 | 68000 | [5 empty] | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
3.4 | Pago actuaciones en trámite) (1 Oposición) | Tasa | 1 | 256000 | 256000 | [5 empty] | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
| Subtotal |  |  |  | 3774000
4 | POSICIONAMIENTO COMERCIAL
4.1 | Plan de posicionamiento de marca
4.1 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 80 | 70000 | 5600000
4.2 | Ejecuciòn de Plan y divulgación a través de Free Press
4.2 | Honorarios Profesional Experto | Horas | 40 | 70000 | 2800000
| Subtotal |  |  |  | 8400000
[11 empty] | cierres broches y acabados a joyeros de | Quinchía | Manizales | cierres broches y acabados a joyeros de Quinchía
Todas | Coordinación | Vr |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | cierres broches y acabados a joyeros de | Quinchía | Manizales | cierres broches y acabados a joyeros de Quinchía
| Totales |  | 997 |  | 52711500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Note on B59: Maria A. Giraldo: Gasto Variable
Note on B57: Maria A. Giraldo: Gasto variable

## MLMarca
MATRIZ MARCO LÓGICO
Resumen Narrativo | Indicadores | Tiempo planeado | Medios de Verificación | “Supuestos” | Resultados | Presupuesto (sumatoria de Base de Cálculo
FIN
Contribuir a la integración de los procesos actuales de desarrollo económico y social del sector productivo artesanal Colombiano mediante el perfeccionamiento de la calidad y competitividad de mecanismos y estrategias prácticas de comercialización de producto que permitan mejorar la calidad de vida de la población involucrada | % de los beneficiarios participantes que registran incremento en sus ventas | 4 años | Informes sectoriales. | 1. Se presentan unas condiciones macroeconómicas estables 2. Se cuenta con los recursos necesarios para ejecutar las acciones necesarias | Posicionamiento del producto artesanal colombiano.
Propósito
Dotar a las comunidades de artesanos de las herramientas básicas que les permitan disfrutar de los beneficios del sistema de PI con el fin de fortalecer su actividad comercial y su ventaja competitiva. | No.de comunidades artesanales con titularidad de derechos Brindar las herramientas necesarias para construir una política nacional de propiedad intelectual para el sector | 1 año | Informes sectoriales. | 1. Se cuenta con los recursos necesarios para ejecutar las acciones necesarias. 2. Las comunidades de artesanos se encuentran comprometidos con el proceso. 3. Se cuenta con los recursos necesarios para realizar seguimiento y ecvaluación de los procesos adelantados con el fin de elaborar los diagnósticos. | Productos artesanales identificados y protegidos en el mercado. Estudio de aplicación del sistema (seguimiento y evaluación)
COMPONENTES
Componente 1: Capacitación y formación en Propiedad Intelecual | Nro. De beneficiarios atendidos / nro. Total de beneficiarios programados Contenidos impartidos/ contenidos programados Nro. De beneficiarios que han logrado una apropiación de los conocimientos adquiridos/ nro. De beneficiarios totales | 210 | Listas de asistencia Resultados evaluación del instructor realizada por beneficiarios Memorias de seminario entregadas Registro fotográfico | 1. Las condiciones de orden público, sociales, jurídicas y económicas son favorables para el desarrollo proyecto. 2. Los beneficiarios demuestran interés en el proyecto. Se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad. | Los artesanos y sus organizaciones apropian el concepto de Propiedad Intelectual, su relación con la producción artesanal, su impacto en la comercialización y posicionamiento del producto en el mercado. | 17632500
Componente 2 Estudio Jurídico sobre la aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual en las comunidades de artesanos. | No. Alternativas y/o mecanismos jurídicos identificadas para acudir a la protección | 80 | Documento de Diagnóstico | 1. Las condiciones de orden público, sociales, jurídicas y económicas son favorables para el desarrollo del diagnóstico. 2. Los beneficiarios demuestran interés en el proyecto. Se cuenta con la identificación de los productos con mayor potencial comercial. | Identificación de la viabilidad técnica y jurídica para acudir a la protección mediante los tipos de signos distintivos que más de adaptan a las condiciones de las comunidades de artesanos. | 5600000
Componente 3: Acompañamiento para la protección jurídica | No. de Solicitudes radicadas para registro | 240 | Registro de admisión del trámite. | 1. Las condiciones de orden público, sociales, jurídicas y económicas son favorables para el desarrollo de la asesoría y acompañamiento. 2. Los beneficiarios cumplen con los compromisos adquiridos para el desarrollo del proceso. Se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad. | Los artesanos y sus organizaciones son potenciales titulares de derechos de Propiedad Intelectual. | 21079000
Componente 4: Posicionamiento Comercial Las comunidades de artesanos y sus productos identificados con la marca se posicionan en el mercado nacional. | Lanzamiento comercial del nuevo signo distintivo concedido. | 120 | Plan Posicionamiento de la marca. | 1. Las condiciones de orden público, sociales, jurídicas y económicas son favorables para el desarrollo de las acciones. 2. Los beneficiarios demuestran interés en el proyecto. | Incremento de las ventas de los productos identificados con el signo distintivos registrado. | 8400000
ACTIVIDADES
Componente: 1 Capacitación y formación
Actividad 1.1: Seminario de sensibilización sobre la importancia económica de la propiedad intelectual y su impacto para la empresa artesana. | No. de asistentes | 10 | Listas de asistencia Resultados evaluación del instructor realizada por beneficiarios Memorias de seminario entregadas Registro fotográfico Relatoría del seminario | 1. Las condiciones de orden público, sociales y económicas son favorables para el desarrollo del seminario. 2. Los beneficiarios demuestran interés y se comprometen con el proyecto. Existencia previa de una convocatoria a la comunidad artesanal, en coordinación con las entidades locales. Se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad. Se trabaja con grupos no mayores de 25 personas. | Artesanos sensibilizados sobre la importancia de la propiedad intelectual para su actividad comercial. Las partes interesadas manifiestan su interés por participar en el proceso. | 1757500
Actividad 1.2 Adaptación y reestructuración de los contenidos del seminario taller de acuerdo con las condiciones y características de la comunidad | Número de programas de formación | 160 | Material de apoyo pedagógico adaptado a las condiciones de la comunidad. | Existe información necesaria sobre la línea de base de la comunidad y demás requerida para reestructurar el programa. | Contenidos adaptados a las condiciones de la comunidad. | 11200000
Actividad 1.3 Seminario taller de capacitación en propiedad intelectual con énfasis en el área de la P.I de mayor aplicación a la comunidad beneficiaria. | Nro. De beneficiarios atendidos / nro. Total de beneficiarios programados Contenidos impartidos/ contenidos programados Nro. De beneficiarios que han logrado una apropiación de los conocimientos adquiridos/ nro. De beneficiarios totales | 40 | Listas de asistencia Resultados evaluación del instructor realizada por beneficiarios Memorias de seminario entregadas Registro fotográfico | 1. Las condiciones de orden público, sociales y económicas son favorables para el desarrollo del seminario-taller. 2. Que el beneficiario haya participado en el seminario de sensibilización. 3. Los beneficiarios demuestran interés y se comprometen con el proyecto. Se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad. | Artesanos con conocimientos básicos sobre propiedad intelectual y la significación de ser titulares de derechos. | 4675000
Componente: 2 Diagnóstico jurídico sobre tipo de protección más adecuada.
Actividad 2.1 Realización de un estudio que permita la identificación de los mecanismos idóneos de protección de los productos de acuerdo con la factibilidad técnica y jurídica de la organización (es) de artesanos. | No. Alternativas y/o mecanismos jurídicos identificadas para acudir a la protección | 80 | Documento técnico | 1. Las condiciones de orden público, sociales y económicas son favorables para el desarrollo del seminario. 2. Los beneficiarios demuestran interés y se comprometen con el proyecto. 3. Los beneficiarios y su organización aportan la información necesaria para el diagnóstico. Se cuenta con la identificación de los productos con mayor potencial comercial. | Identificación del mecanismo (s) de protección con mayor viabilidad técnica y jurídica para acudir a la protección. Parámetros metodológicos para la implementación y el análisis de la comunidad desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual. | 5600000
Componente 3 Acompañamiento y asesoría de las comunidades de artesanos y sus organizaciones para acudir a la protección de sus productos
Actividad 3.1 Redacción y/o adaptación y aprobación de estatutos de la organización titular de los derechos de P.I. y realización de trámites de formalización ante la Cámara de Comercio. | Personerías jurídica obtenida | 40 | Estatutos Registro de Cámara de Comercio | 1. La organización de artesanos participa en la construcción de los estatutos y se aprueben según el mecanismo definido. 2. La organización cumple con los requisitos legales para la formalización y suministre la información necesaria. | Estatutos ajustados en lo correspondiente a DPI. Obtención de personería jurídica. | 3965000
Actividad 3.2 Diseño de la marca del producto y elaboración del manual de uso de la marca o signo | 1 Diseño de marca 1 Manual de uso | 40 | Manual de uso de marca o signo | 1. Las condiciones de orden público, sociales y económicas son favorables para el desarrollo del taller de creación del signo. 2. Los Beneficiarios y su organización participan en la definición y aprobación del signo distintivo. 3. Se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad. | La comunidad cuenta con un signo distintivo que los identificará en el mercado, y con los parámetros para su uso. | 3995000
Actividad 3.3 Elaboración y aprobación de reglamento de uso de la marca y/o signo distintivo correspondiente. | 1 Reglamento de uso | 120 | Documento Reglamento de Uso Acta de aprobación del Reglamento. | 1. Las condiciones de orden público, sociales y económicas son favorables para el desarrollo de la actividad. 2. Los Beneficiarios y su organización participan en la definición y aprobación del reglamento de uso y se encuentran dispuestos a suministrar la información necesaria para la elaboración de la actividad.. 3. Se cuenta con los resultados de todas las actividades anteriores. | Reglamento de uso que cumple con los requerimientos técnicos y jurídicos solicitados por la norma y que cuenta con la aprobación de la organización titular. | 9345000
Actividad 3.4 Realizar solicitud de registro y seguimiento al trámite. | 1 Radicación de solicitud | 40 | Informe(s) de seguimiento al trámite Número de radicación | 1.Se cuenta con toda la documentación requerida para la solicitud. 2. Se cuenta con los recursos financieros para el pago de tasa única. | Concesión o negación de marca. | 3774000
Componente 4 Posicionamiento Comercial
Actividad 4.1 Elaboración de plan de posicionamiento del signo distintivo. | 1 Plan de posicionamiento de marca o signo | 80 | Documento del Plan de posicionamiento | 1. La solicitud ha superado la fase de examen de fondo. | Definición estrategias para el posicionamiento del signo distintivo enmarcado dentro del Plan de posicionamiento que será entregado a la comuidad para su implementación. | 5600000
Actividad 4.2 Realización de actividades de promoción y divulgación | No. de publicaciones que divulgan y promocionan la marca o signo | 40 | Informe de prensa | 1.Se cuenta con la suficiente información sobre la marca, la comunidad y los productos. | Divulgación de la nueva marca y su titularidad. | 2800000

## BCFeria (hidden)
BASE DE CÁLCULO
1. CÓDIGO ACTIVIDAD | 2. NOMBRE DEL RECURSO (RUBRO) | 3.UNIDAD | 4. CANTIDAD | 5. VALOR UNITARIO | 6. VALOR TOTAL | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | 7.1 FINANCIADOR | 7.2 APORTE LOCAL
[7 empty] | ESPECIE |  |  | EFECTIVO
[7 empty] | ARTESANIAS DE COLOMBIA | BENEFICIARIOS | OTRAS | ARTESANIAS DE COLOMBIA | BENEFICIARIOS | OTRAS
Actividad 1.1: Levantamiento de Linea Base | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto | dias
| papeleria | unidades
| alojamiento y alimentación | dias
| transporte | viajes
Actividad 1.2: Selección y Reconocimiento de los espacios para el montaje del evento artesanal | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto ( dos diseñadores) | dias | 3 | 140000 | 420000
| papeleria | unidades | 60 | 80 | 4800
| alojamiento y alimentación (100 capital- 75 municipio) | dias | 3 | 150000 | 450000
| transporte | viajes | 6 | 3000 | 18000
Actividad 1.3: Desarrollo de propuesta de exhibición para stands | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto | dias | 15 | 140000 | 2100000
| alojamiento y alimentación | dias | 15 | 150000 | 2250000
| papeleria | unidades | 60 | 80 | 4800
Actividad 1.5: Evaluación y selección del producto artesanal | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto | dias | 30 | 140000 | 4200000
| alojamiento y alimentación | dias | 30 | 150000 | 4500000
| papeleria | unidades | 250 | 80 | 20000
Actividad 1.10: Asesoría para montaje de stands y Acto Inaugural | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto | dias | 15 | 140000 | 2100000
| papeleria | unidades | 250 | 80 | 20000
| alojamiento y alimentación | dias | 15 | 150000 | 2250000
| transporte invitados especiales acto inaugural | tramos | 2 |  | 0
| gastos logìstica del acto inaugural | buffet | 1 | 250000 | 250000
| gastos de mano de obra montaje de stands | días | 2 |  | 0
Actividad 1.11: Asesoría para desmonte de stands | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto | dias | 2 | 140000 | 280000
| alojamiento y alimentación | dias | 2 | 150000 | 300000
| gastos de mano de obra desmonte de stands | dias | 2 |  | 0
Actividad 1.12: Desarrollo de encuestas y reportes de ventas | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto | dias | 6 | 140000 | 840000
| papeleria | unidades | 600 | 80 | 48000
| alojamiento y alimentación | dias | 6 | 150000 | 900000
Actividad 1.13: Entrega de Resultados | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto | dias | 8 | 140000 | 1120000
| papeleria | unidades | 250 | 80 | 20000
| transporte | viajes
Total Componente 1 |  |  |  |  | 22095600
Actividad 2.1: Asistencia para rediseño de producto | papeleria | unidades | 250 | 80 | 20000
Actividad 2.2: Diseño y desarrollo de nuevas propuestas | material de diseño | unidades | 500 | 80 | 40000
Actividad 2.3: Visitas a talleres | transporte | viajes | 60 | 3000 | 180000
Actividad 2.4: Seguimiento al desarrollo de los nuevos productos | papeleria | unidades | 250 | 80 | 20000
Actividad 2.5: Desarrollo de identidad gráfica, empaque y presentación final del producto artesanal | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto | dias | 30 | 140000 | 4200000
| papeleria | unidades | 500 | 80 | 40000
Total Componente 2 |  |  |  |  | 4500000
Actividad 3.1: Capacitación en Tendencias y Segmentación de Mercados | seminario | unidades | 1 | 3000000 | 3000000
Total Componente 3 |  |  |  |  | 3000000
Actividad 4.1: Desarrollo de Material POP de la feria | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto | dias | 30 | 140000 | 4200000
| papeleria | unidades | 800 | 80 | 64000
| litografia | unidades | 100000 | 50 | 5000000
Actividad 4.2: capacitación en mercadeo y participación en ferias | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto | Dias | 2 | 140000 | 280000
| papeleria | unidades | 60 | 1000 | 60000
Actividad 4.3: capacitación en costos y producción | papeleria | unidades | 250 | 80 | 20000
Actividad 4.4: Difusión de Medios | honorarios personal técnico especializado dedicado al proyecto
volanteo (afiches - plegables - pendones
perifoneo
cuñas radiales
celebridad
entrevista televisiva
| medio impreso | Dias | 15
Total Componente 4 |  |  |  |  | 9624000

## MLFeria (hidden)
MATRIZ MARCO LÓGICO
Resumen | Indicadores | Tiempo | Medios de | “Supuestos” | Presupuesto | “Productos” |  | Presupuesto (sumatoria de Base de Cálculo
Narrativo |  | planeado | Verificación |  | (sumatoria de
Base de Cálculo)
FIN | % de los beneficiarios participantes que registran nexos comerciales con incremento en sus ventas | 5 meses | Informes sectoriales. | Se presentan unas condiciones macroeconómicas estables |  | Bases de datos de participantes y de vinculos comerciales realizados
Contribuir al progreso del sector artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando la comercialización de artesanías colombianas. |  |  | Registros de actividad comercial interna y externa de la comunidad.
PROPÓSITO |  | 3 meses |  | Las tendencias para el mercado de los productos artesanales permanecen estables.
Asesorar y organizar eventos feriales especializados para el sector artesanal buscando elevar el nivel de sofisticación del evento | HELPPPPPPPPPP |  | 1.1 Registros de Ventas de los Artesanos beneficiarios el proyecto
1.2 Registros de convocatoria, registros de participación
1.3 Registros de Asistencia a la Feria
COMPONENTES |  |  |  |  | 1000000 | BENEFICIARIO | FINANCIADOR | 39219600
Componente 1: Organización Logística y coordinación del Evento Ferial | HELPPPPPPPPPP | 3 meses | 1.1 Registros de participación y de Ingresos | Existe interés por parte de los consumidores de asistir al evento y adquirir los productos |  | N/A | Bases de datos, registros fotográficos, diseño de los stands | 22095600
Componente 2: Desarrollo de productos artesanales | 1.2. No. de nuevos productos desarrollados que posibiliten la diversificación de la producción artesanal | 3 meses | 1.2 Fichas técnicas de las propuestas | Existe interés y consenso por parte de los talleres artesanales en el desarrollo de nuevos productos | 1000000 | Fichas técnicas | Registros fotográficos de productos realizados, | 4500000
Componente 3: Promoción y difusión | 1.4. No. de actividades de carácter promocional relativas a la capacitación, procesamiento y difusión de información | 12 meses | 1.3 Fichas de diseño y registros de actividades | Condiciones estables para la difusión y promosión de las actividades del proyecto y desarrollo de la feria |  | N/A | Formatos especiales con propuestas de medios, bocetos de propuestas gráficas | 9624000
ACTIVIDADES
Componente 1: Organización Logística del Evento Ferial
Actividad 1.1 Levantamiento de linea base | 1.1.1. análisis del estado actual de la población artesanal de la región | 15 dias | 1,1,1 Documentos con la información detallada del estado del sector | Condiciones estables y colaboración por parte de los beneficiarios para la recopilación de la información |  | N/A | Informe con resultados de antecedentes en el tema de ferias | 0
Actividad 1.2: Selección y Reconocimiento de los espacios para el montaje del evento artesanal | 1.2.1. analisis de las locaciones visitadas en cuanto a ubicación, accesibilidad, estacionamientos, seguridad, iluminación natural y artificial, decoración, sonido y ambientación | 1 día | 1.1.1 Documentos con los contenidos de las visitas y la calificación del espacio | Se presenta facilidad en el acceso a las locaciones y condiciones normales para la consecución del espacio | 22095600 | N/A | Documentos con los contenidos de las visitas y la calificación del espacio | 892800
Actividad 1.3: Selección de fecha del evento ferial y su respectiva pertinencia | 1.3.1 3 Propuestas de posibles fechas para efectuar el evento ferial | 2 días | 1.1.1 Documento registro propuestas definidas con la entidad financiadora y Artesanías de Colombia | Las 3 propuestas son a criterío de Artesanías de Colombia las mejores opciones, la desición final se toma en conjunto con la entidad financiadora |  | N/A | Formatos de Propuestas
Actividad 1.4: Desarrollo de propuesta de exhibición para stands | 1.4.1 No. De Propuestas Realizadas | 15 días | 1.3.1 Fichas técnicas de las propuestas | Se cuenta con los elementos (computadores, impresoras, cámaras )necesarios |  | N/A | Formato con bocetos o planos técnicos de las propuestas | 4354800
Actividad 1.5: Evaluación y selección del producto artesanal | 1.5.1 No. De talleres Atendidos / No. De talleres Aprobados | 3 meses | 1.5.1 Formato de evaluación de producto | Condiciones normales para el envío de las muestras e interes por parte de los talleres artesanales |  | N/A | Informe de estado del productos por artesano o unidad productiva | 8720000
Actividad 1.6: Asesoría para montaje de stands | 1.6.1 No de Talleres Asignados / No. De Stands Montados | 15 días | 1.6.1 registro de actividades de montaje | Condiciones estables para el montaje, interes por parte de los organizadores y entes locales para asistir al acto inaugural |  | Memorias de los Seminarios | Informe con los contenidos tratados, memorias de los seminarios y resultados de los talleres | 4620000
Actividad 1.7: Asesoría para desmonte de stands | 1.7.1 No de Talleres Asignados / No. De Stands desmontados | 2 días | 1.7.1 registro de actividades de desmonte | Condiciones estables para el desmonte |  | N/A | Informe con los contenidos tratados, memorias de los seminarios y resultados de los talleres | 580000
Actividad 1.8: Desarrollo de encuestas y reportes de ventas | 1.8.1. Comportamiento de las ventas diarias y de los productos en la feria | 6 dias | 1.8.1. formatos de encuestas y tabulaciones | Colaboración por parte de los participantes para diligenciar las encuestas |  | N/A | Informe con tabulaciones y resultados | 1788000
Actividad 1.9: Entrega de Resultados | 1.9.1. % de mejora las condiciones de los artesanos de la región y del departamento. | 8 días | 1.9.1 Informe final | Condiciones estables para la recepción de las muestras (espacio, seguridad) |  | N/A | Informes finales | 1140000
Componente 2: Desarrollo de productos artesanales
Actividad 2.1: Asesoria puntual | 2.1.1 No. de Beneficiarios capacitados/ No.de Beneficiarios programados a ser capacitados | 2 meses | 2.1.1 Formatos de Asistencia | Existe interés por parte de los asistentes en la aplicación del conocimiento transmitido en las capacitaciones. |  |  |  | 20000
Actividad 2.2: Definición de politicas de precio | 2.2.1 No. de Artesanos convocados / No. De artesanos capacitados | 2 días | 4.3.1 Formatos de Asistencia y memorias de la actividad | Existe interés por parte de los asistentes en la aplicación del conocimiento transmitido en las capacitaciones. |  |  |  | 20000
Componente 3: Promoción y difusión
Actividad 3.1: Merchandising | 4.1.1 Cantidad de material desarrollado / asistencia y participación en la feria | 1 mes | 4.1.1 Fichas técnicas de las propuestas | Se cuenta con los elementos (computadores, impresoras, cámaras )necesarios y con la colaboración de entes locales para difusión del evento |  | N/A | Fichas de propuestas o bocetos, cotizaciones etc | 5000000
Actividad 3.2: Plan de Medios | 4.3.1 No. de Actividades Planeadas / No. De Actividades desarrolladas | 15 días | 4.3.1 Plan de Medios, copias de videos y transmisiones de rádio y publicaciones | Existen las Condiciones necesarias y la colaboración pertinente por parte de los entes locales para el desarrollo de estas actividades |  | N/A | Diseño del plan de medios, y los diseños de las publicaciones, copias de las emisiones | 9624000

## MLFeriaV2 (hidden)
MATRIZ MARCO LÓGICO
Resumen | Indicadores | Tiempo | Medios de | “Supuestos” | Presupuesto | “Productos” | Presupuesto (sumatoria de Base de Cálculo
Narrativo |  | planeado | Verificación |  | (sumatoria de
Base de Cálculo)
FIN | % de los beneficiarios participantes que registran nexos comerciales con incremento en sus ventas | 1 año | Informes sectoriales. | Se presentan unas condiciones macroeconómicas estables
Contribuir a la integración de los procesos actuales de desarrollo económico y social del sector productivo artesanal Colombiano mediante el perfeccionamiento de la calidad y competitividad de mecanismos y estrategias prácticas de comercialización de producto que permitan mejorar la calidad de vida de la población involucrada |  |  | Registros de actividad comercial interna y externa de la comunidad.
PROPÓSITO |  | 10 meses |  | Las tendencias para el mercado de los productos artesanales permanecen estables.
Asesorar y organizar eventos feriales especializados para el sector artesanal buscando elevar el nivel de sofisticación y posicionamiento del evento | 1.1. % de incremento de las ventas, % de participación e incremento en la asistencia |  | 1.1 Registros de Ventas de los Artesanos beneficiarios el proyecto
1.2 Registros de convocatoria, registros de participación
Elevar la calidad de las muestras artesanales y contribuir para que las Ferias se conviertan en un evento más competitivo y con mayor reconocimiento a nivel nacional. |  |  | 1.3 Registros de Asistencia a la Feria
COMPONENTES |  |  |  |  | 1000000 |  | 81862400
Componente 1: Organización Logística y coordinación del Evento Ferial | 1.1. incremento del número de contactos con clientes y de participantes en el evento | 10 meses | 1.1 Registros de Ventas de los Artesanos beneficiarios el proyecto y de los vinculos comerciales logrados (Encuestas) | Existe interés por parte de los consumidores de asistir al evento y adquirir los productos |  |  | 62188400
Componente 2: Desarrollo de productos artesanales | 1.2. No. de nuevos productos desarrollados que posibiliten la diversificación de la producción artesanal | 6 meses | 1.2 Fichas técnicas de las propuestas | Existe interés y consenso por parte de los talleres artesanales en la producción y desarrllo de nuevos productos | 1000000 |  | 4880000
Componente 3: Asistencia técnica y extensión tecnológica | 1.3. No. De artesanos Capacitados para el mejoramiento técnico de los productos y procesos artesanales. | 6 meses | 1.3 listados de asistencias y asesorias | Existe interés y consenso por parte de los talleres artesanales en la aplicación del conocimiento transmitido en las capacitaciones. |  |  | 5530000
Componente 4: Promoción y difusión | 1.4. No. de actividades de carácter promocional relativas a la capacitación, procesamiento y difusión de información | 12 meses | 1.3 Fichas de diseño y registros de actividades | Condiciones estables para la difusión y promosión de las actividades del proyecto y desarrollo de la feria |  |  | 9264000
ACTIVIDADES
Componente 1: Organización Logística del Evento Ferial
Actividad 1.1 levantamiento de linea base | HELPPPP
Actividad 1.2: Selección y Reconocimiento de los espacios para el montaje del evento artesanal | 1.1.1. analisis de las locaciones visitadas en cuanto a ubicación, accesibilidad, estacionamientos, seguridad, iluminación natural y artificial, decoración, sonido y ambientación | 1 día | 1.1.1 Documentos con los contenidos de las visitas y la calificación del espacio | Se presenta facilidad en el acceso a las locaciones y condiciones normales para la consecución del espacio | 62188400 |  | 892800
| 1.1.2. levantamiento de Planos Técnicos | 2 días | 1.1.1 formato de ficha técnica | se cuenta con los elementos (computadores, impresoras, cámaras )necesarios
Actividad 1.3: Distribución del espacio por áreas y sub áreas | 1.2.1 No. De Propuestas Realizadas | 2 días | 1.2.1 Fichas técnicas de las propuestas | se cuenta con los elementos (computadores, impresoras, cámaras )necesarios |  |  | 584800
Actividad 1.4: Desarrollo de propuesta de exhibición para stands | 1.3.1 No. De Propuestas Realizadas | 15 días | 1.3.1 Fichas técnicas de las propuestas | se cuenta con los elementos (computadores, impresoras, cámaras )necesarios |  |  | 4354800
Actividad 1.5: Convocatoria de artesanos para participación en la feria | 1.4.1 No. Artesanos convocados | 2 meses | 1.4.1 registro de base dedatos y de llamadas realizadas | Existe interés por los talleres artesanales de participar en el evento |  |  | 8952000
Actividad 1.6: Evaluación y selección del producto artesanal | 1.5.1 No. De talleres Atendidos / No. De talleres Aprobados | 3 meses | 1.5.1 formato de evaluación de producto | Condiciones normales para el envío de las muestras e interes por parte de los talleres artesanales |  |  | 8720000
Actividad 1.7: selección de talleres de la región para actividades de mejormiento de producto | 1.6.1 No. De talleres Atendidos | 1 mes | 1.6.1 formato de beneficiario, formato de asesoria puntual y de evaluación de producto | los artesanos manifiestán interés por las actividades a desarrollarse |  |  | 8708000
Actividad 1.8: Recepción de propuestas | 1.7.1 No. De talleres convocados/ No. De Propuestas Recibidas | 75 dias | 1.7.1 registro de propuestas recibidas | condiciones estables para la recepción de las muestras (espacio, seguridad) |  |  | 10500000
Actividad 1.9: Evaluación y comunicación de resultados | 1.8.1 No. De Propuestas Recibidas/ No. De Propuestas Aceptadas | 8 días | 1.8.1 formato de evaluación de producto | se cuenta con los elementos (computadores, impresoras, cámaras )necesarios |  |  | 11696000
Actividad 1.10: Asignación y Venta de stands | 1.9.1 No. De Talleres Aceptados / No de Stands vendidos | 1 mes | 1.9.1registro de base de datos y de llamadas realizadas | condiciones estables para la comunicación con los talleres y existe interés para la dquisición de un stand |  |  | 8952000
Actividad 1.11: Asesoría para montaje de stands y Acto Inaugural | 1.10.1 No de Talleres Asignados / No. De Stands Montados | 15 días | 1.10.1 registro de actividades de montaje | condiciones estables para el montaje, interes por parte de los organizadores y entes locales para asistir al acto inaugural |  |  | 4620000
Actividad 1.12: Asesoría para desmonte de stands | 1.11.1 No de Talleres Asignados / No. De Stands desmontados | 2 días | 1.11.1 registro de actividades de desmonte | condiciones estables para el desmonte |  |  | 580000
Actividad 1.13: Desarrollo de encuestas y reportes de ventas | 1.12.1. comportamiento de las ventas diarias y de los productos en la feria | 6 dias | 1.12.1. formatos de encuestas y tabulaciones | colaboración por parte de los participantes para diligenciar las encuestas |  |  | 1788000
Actividad 1.14: Entrega de Resultados | 1.13.1. % de mejora las condiciones de los artesanos de la región y del departamento. | 8 días | 1.13.1 Informe final | condiciones estables para la recepción de las muestras (espacio, seguridad) |  |  | 1140000
Componente 2: Desarrollo de productos artesanales
Actividad 2.1: Asesoria en diseño de producto | 2.1.1 No. de Beneficiarios capacitados/ No.de Beneficiarios programados a ser capacitados | 3 meses | 2.1.1 Formatos de Asistencia | Existe interés por parte de los asistentes en la aplicación del conocimiento transmitido en las capacitaciones. |  |  | 20000
Actividad 2.2: Diseño y desarrollo de nuevas propuestas | 2.2.1 No. De talleres asesorados/ No. De propuestas planteadas | 2 meses | 2.2.1 Fichas técnicas de las propuestas | Existe interés por parte de los talleres artesanales para desarrollar nuevos objetos |  |  | 40000
Actividad 2.3: Visitas a talleres | 2.3.1 No. De Talleres Atendidos en asesoria puntual / No. De talleres visitados | 1 mes | 2.3.1 Formatos de Asistencia, asesoria puntual | Colaboración por parte de los artesanos para acceder a sus talleres |  |  | 180000
Actividad 2.4: Seguimiento al desarrollo de los nuevos productos | 2.4.1 No. de propuestas planteadas/ No. De propuestas desarrolladas | 2 meses | 2.4.1 Formatos de Asistencia, asesoria puntual | Existe interés por parte de los talleres artesanales de ser guiados en el proceso |  |  | 20000
Actividad 2.5: Asesoría y Desarrollo en imagen gráfica y empaque | 2.5.1 No. de talleres atendidos / No. De propuestas desarrolladas | 1 meses | 2.5.1 Fichas técnicas de las propuestas | los beneficiarios muestran interés e invierten recursos para implementar los paquetes gráficos que se les diseñan |  |  | 4240000
Actividad 3.1: Capacitación en Tendencias y Segmentación de Mercados | 3.1.1 No. de Artesanos convocados / No. De artesanos capacitados | 2 días | 3.1.1 Formatos de Asistencia y memorias de la acitvidad | Existe interés por parte de los asistentes en la aplicación del conocimiento transmitido en las capacitaciones. |  |  | 20000
Actividad 4.2: capacitación en mercadeo y participación en ferias | 4.2.1 No. de Artesanos convocados / No. De artesanos capacitados | 2 días | 4.2.1 Formatos de Asistencia y memorias de la actividad | Existe interés por parte de los asistentes en la aplicación del conocimiento transmitido en las capacitaciones. |  |  | 60000
Actividad 4.3: capacitación en costos y producción | 4.3.1 No. de Artesanos convocados / No. De artesanos capacitados | 2 días | 4.3.1 Formatos de Asistencia y memorias de la actividad | Existe interés por parte de los asistentes en la aplicación del conocimiento transmitido en las capacitaciones. |  |  | 20000
Actividad 2.9: definición de politicas de precio | 4.3.1 No. de Artesanos convocados / No. De artesanos capacitados | 2 días | 4.3.1 Formatos de Asistencia y memorias de la actividad | Existe interés por parte de los asistentes en la aplicación del conocimiento transmitido en las capacitaciones. |  |  |  | #REF!
Componente 3: Asistencia técnica y Extensión tecnólogica
Actividad 3.2: Asistencia técnica para el mejoramiento de la producción | 3.2.1 No. de Artesanos convocados / No. De artesanos capacitados | 1 mes | 3.2.1 Formatos de Asistencia | Existe interés por los talleres artesanales |  |  | 180000
Actividad 3.3: Estandarización de procesos | 3.3.1 No. De Talleres Atendidos en asesoria puntual / No. De talleres visitados | 1 meses | 3.3.1 Formatos de Asistencia, asesoria puntual | Existe interés por los talleres artesanales |  |  | 90000
Componente 4: Promoción y difusión
Actividad 4.1: Merchandising | 4.1.1 cantidad de material desarrollado / asistencia y participación en la feria | 1 mes | 4.1.1 Fichas técnicas de las propuestas | se cuenta con los elementos (computadores, impresoras, cámaras )necesarios y con la colaboración de entes locales para difusión del evento |  |  | 5000000
Actividad 4.3: Plan de Medios | 4.3.1 No. de Actividades Planeadas / No. De Actividades desarrolladas | 15 días | 4.3.1 Plan de Medios, copias de videos y transmisiones de rádio y publicaciones | Existen las Condiciones necesarias y la colaboración pertinente por parte de los entes locales para el desarrollo de estas actividades |  | diseño del plan de medios, y los diseños de las publicaciones, copias de las emisiones | 9264000