## ML Manejo Sostenible
MARCO LÓGICO
2. Nombre del proyecto: Gestión ambiental en la artesanía: sostenibilidad del recurso natural y eficiencia productiva.
3. Operador: Artesanías de Colombia
4. Nombre de directores del proyecto: Aser Vega Camargo y María Gabriela Corradine Mora
MATRIZ MARCO LÓGICO
Resumen Narrativo | Indicadores | Tiempo planeado | Medios de Verificación | Supuestos | Resultados | Presupuesto (sumatoria de Base de Cálculo
FIN
Contribuir al mejoramiento de la competitividad de la producción artesanal, haciendo más eficientes sus procesos transformativos, en el marco del aprovechamiento sostenible del recurso natural utilizado como materia prima. | # de mipymes de artesanías que observan estándares ambientales, participando en el mercado. | NA La duración del proyecto | Informes de participación de mipymes de artesanías en el mercado. | Existe un mercado abierto donde las mipymes colombianas de artesanías pueden competir. | Las mipymes de artesanías registran factores de productividad y sostenibilidad ambiental.
Propósito
Implementar en el sistema productivo artesanal una estrategia de Gestión Ambiental: Buenas Prácticas de manejo sostenible del recurso natural y Producción Más Limpia, PML, que aprovechen sosteniblemente el recurso natural, incrementen la producción y mejoren la calidad del producto. | # de mipymes artesanales que involucran la gestión ambiental en su producción: buenas prácticas y PML. | NA La duración del proyecto | Documento de evaluación de la gestión ambiental en las mipymes de artesanías. | Interés de los jefes de mipymes para implementar las mejoras necesarias en sus talleres. Existen oportunidades para competir en un mercado abierto. | Mipymes con procesos productivos mejorados ambiental y tecnológicamente
COMPONENTES
Componente 1: Manejo sostenible de recursos naturales como materia prima en la artesanía | # de recolectores, distribuidores y artesanos que aplican buenas prácticas de manejo / # de recolectores, distribuidores y artesanos vinculados a la cadena de producción | 352 | Documento que registra las buenas prácticas mediante observación. Imágenes de la situación de la población del recurso antes y después. | Certificación de existencia de comunidades indígenas de Mininterior y acceso al lugar de aprovechamiento del recurso natural. Autoridades indígenas, Consejos comunitarios afrocolombianos y CAR comprenden y facilitan el proceso. | Recolectores y artesanos implementando buenas prácticas de manejo sostenible de recursos naturales utilizados como materia prima en la artesanía.
Actividad 1.1. Consulta previa con comunidades: | Un (1) Acta con registro de resultados de Consulta previa. Nº de participantes en la reunión / Nº. de invitados a la reunión. | 24 | Documento de Acta de Consulta previa. Lista de asistencia | Representatividad de los participantes. La comunidad tiene definidos procedimientos para consulta y concertación de proyectos | Plan de trabajo concertado con la comunidad beneficiaria del proyecto | 2217700
Actividad 1.2 Investigación ecológica de la especie: | Informe de Caracterización de la especie | 120 | Documento de Informe con material audiovisual y muestras botánicas identificadas en herbario. | La comunidad está dispuesta a compartir sus conocimientos tradicionales sobre la especie y sus usos. Se obtienen permisos para colectar el material botánico. | Especie caracterizada. | 10059000
Actividad 1.3 Diagnóstico etnobotánico de saberes y usos tradicionales alternativos del recurso, diferentes al artesanal: | Un (1) informe Diagnóstico sobre saberes y usos tradicionales que soportan el uso cultural del recurso | 80 | Documento del Diagnóstico con clasificación etnobotánica y registro fotográfico y audiovisual del uso de plantas | Información y prácticas disponibles sobre otros usos del recurso. | Se identifican otros escenarios para el aprovechamiento sostenible de la especie, diferentes al artesanal, y de interés para las CAR, financiadores, entidades de apoyo, la industria. | 6329500
Actividad 1.4 Identificación de oferta y demanda del recurso natural (vegetal, mineral, animal): | Relación % entre demanda actual del recurso natural para la artesanía / Oferta actual localizada del recurso natural | 152 | Documento de Informe sobre relación oferta- demanda del recurso (cartografía, planos y mapas) | Acceso al POT y cartografía básica de la zona. Acceso a las regiones. Informes disponibles en entidades especializadas: ICA, CAR, Minambiente, Minagricultura. | Se conoce la relación cualitativa y cuantitativa oferta-demanda del recurso natural, para proyectar una producción que no afecte la capacidad de recuperación natural del ecosistema | 12599000
Actividad 1.5 Caracterización del sistema productivo artesanal y su cadena de valor: | Informe de caracterización del sistema productivo | 80 | Documento de Informe. Registro de reuniones con actores de la cadena | Disponibilidad de los actores de la cadena | Se conocen los actores de la cadena, sus interacciones y los flujos del sistema productivo, para la participación de todos los agentes en acciones de sostenibilidad. | 6654500
Actividad 1.6 Gestión para la generación de acuerdos e incentivos entre actores de la cadena productiva: | # de Acuerdos establecidos / # y representatividad de Actores del eslabón de proveeduría | 120 | Actas de compromiso o acuerdos firmados. Registro de participantes en reuniones | Los actores de la cadena están interesados en mejorar sus relaciones contribuir a la eficiencia y calidad de la artesanía regional | Acuerdos entre actores de cadena que facilitan el acceso y conservación del recurso natural para la artesanía. | 8725000
Actividad 1.7 Asistencia Técnica para orientar la obtención de permisos ambientales: | # de artesanos y recolectores asistentes / # de artesanos y recolectores convocados | 40 | Informe de Asistencia técnica para obtención de permisos ambientales. Listado de asistencia. Registro fotográfico. | La convención de CITES e información disponible sobre normativa vigente sobre aprovechamiento y exportación de materiales de origen natural (vegetal, mineral y animal) | Recursos naturales y artesanías con posibilidad de ser comercializadas en el mercado nacional e internacional. | 3341800
Actividad 1.8 Asistencia Técnica para la elaboración del Protocolo de aprovechamiento sostenible de la especie y Cartilla de Buenas Prácticas: | Un (1) Protocolo y una (1) Cartilla elaborados. | 120 | Observación de documentos. | Se recogieron imágenes y se sistematizó información sobre buenas prácticas de manejo de la especie. Se dispone de profesional experto en diseño gráfico. | Borrador de Cartilla lista para revisión e impresión | 8600000
Actividad 1.9 Asesoría en Diseño gráfico: | Artes finales de la Cartilla de buenas prácticas | 40 | Observación de Artes finales | Se recogieron imágenes y se sistematizó información sobre buenas prácticas de manejo de la especie. Se dispone de profesional experto en diseño gráfico. | Borrador de Cartilla lista para revisión e impresión | 3000000
Actividad 1.10 Servicios de producción de una Cartilla: | Una (1) Cartilla de buenas prácticas impresa disponible para recolectores y productores | 120 | Observación de la Cartilla publicada | Se dispone servicios de producción gráfica. | Recolectores y artesanos cuentan con guías prácticas de manejo sostenible validadas por la CAR | 1500000
Actividad 1.11 Taller demostrativo de buenas prácticas de manejo y transformación de materias primas: | Recolectores y artesanos que aplican buenas prácticas / Recolectores y artesanos capacitados | 56 | Registros de talleres de capacitación y evaluación del nivel de aplicación de B.P. | Los recolectores tienen interés en la conservación de los recursos que utilizan o que pueden afectar con su actividad. | Recolectores y artesanos implementando buenas prácticas de manejo sostenible. | 5045400
Actividad 1.12 Asistencia técnica para iniciativas de repoblamiento de la especie: | # de propuestas de repoblamiento identificadas. # de asesorías puntuales a los responsables del repoblamiento | 56 | Documento con propuesta de plantación. | Hay entidades y organizaciones locales dispuestas a invertir en el repoblamiento: Secretaría de Agricultura, UMATAS, CAR, organizaciones campesinas o de artesanos. | Se cuenta con una iniciativa local de repoblamiento de la especie escasa que para implementar y ersoan local capacitado para ello. | 4753600
Actividad 1.13 Seguimiento y evaluación de la implementación y efectividad de las buenas prácticas. | Estado actual de la población del recurso/ Estado inicial de la población del recurso. # recolectores y artesanos aplicando B.P. / # recolectores y artesanos capacitados en B.P. | 40 | Informes de talleres de seguimiento. | Los recolectores aplican las buenas prácticas recomendadas en los talleres | Acuerdos entre actores de la cadena en funcionamiento y evaluación de efectividad de prácticas de manejo | 5850000
Subtotal componente 1 |  | 1048 |  |  |  | 78675500
Componente 2: Mejora y organización para una producción más limpia y eficiente
Actividad 2.1 Taller de sensibilización sobre la producción más limpia en el sistema productivo artesanal: Aplica a los eslabones de: Proveeduría: acopio, preparación, blanqueado, desengrasado; pastas cerámicas, esmaltes, engobes, tinturado, hilado, corte, selección, ripiado. Producción: horneado, esmaltado, acabados, disposición de residuos, emisiones ambientales, posturas ergonómicas. Comercialización: empaque. Consumo final: disposición final de residuos. | Artesanos sensibilizados / Total de artesanos beneficiarios del proyecto | 16 | Informe del taller. Listados de asistencia Registro fotográfico | Existe una caracterización del sistema productivo y sus impactos (ver actividad 4) Aplicación de normatividad existente sobre vertimientos en agua, emisiones atmosféricas, disposición de residuos sólidos, salud ocupacional Actividad a tener en cuenta en todos los proyectos | Artesanos que conocen la normativa ambiental y están dispuestos a mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus talleres el sistema productivo de las materias primas
Actividad 2.2. Asistencia técnica para definir buenas prácticas de producción más limpia en la artesanía: Pruebas técnicas de evaluación de impactos. Formulación de plan de mejoramiento tecnológico y/o reorganización del proceso, medición de tiempos y movimientos - Proveeduría. - Producción, acabados. - Logística (almacenamiento, empaque, distribución) - Comercialización - Disposición final | Plan de mejoramiento modelo para la estandarizar procesos del sistema productivo artesanal, ajustado a estándares ambientales y de calidad nacionales Tecnología identificada / Tecnología requerida | 80 | Documentos con propuesta de Plan mejoramiento. Oferta tecnológica diseñada o disponible en el mercado. | Se dispone de una caracterización del sistema productivo. Se presenta facilidad en el acceso a información completa sobre la infraestructura del taller tipo a mejorar Sujeto a adecuación dependiendo del oficio, técnica y materia prima a asesorar Se ejecuta con un especialista que conoce las condiciones del oficio | Base técnica para diseñar o implementar la tecnología requerida o la reorganización óptima del taller para realizar sus procesos productivos aplicando buenas prácticas Tecnología idónea identificada para el proceso y propuesta de implementación. | 0
Actividad 2.3. Asistencia técnica para el diseño y desarrollo de equipos o herramientas requeridas para mejorar y optimizar la extracción, acopio y transporte de la materia prima Diseño de herramientas o equipos Fabricación de modelos o prototipos: Para la extracción, secado (p.e. energía solar, hornos), puestos seguros para la recolección (p.e. enea sobre el agua) | Modelos o prototipos de equipos y herramientas aprobados / diseñados | 160 | Diseño de propuesta tecnológica: planos Prototipos de la tecnología desarrollada Registro fotográfico | Se cuenta con una caracterización del sistema productivo de un oficio artesanal, con la problemática identificada para la extracción, acopio y preparación de la materia prima. Se dispone de un plan de mejoramiento modelo para la estandarización de los procesos que incluye la extracción, acopio y preparación de la materia prima. Se tiene identificado el tipo de tecnología que se requiere implementar vinculación de universidades regionales y entidades afines al proyecto (tesis, pasantías, otros) | Tecnología desarrollada acorde con la propuesta del plan de mejoramiento, ajustada a los requerimientos del oficio y a las condiciones de la comunidad de destino, que aporta mayores eficiencias en extracción, acopio y preparación de la materia prima | 11200000
Actividad 2.4. Pruebas técnicas y ajustes de equipos o herramientas desarrollados para mejorar y optimizar extracción, acopio y transporte de la materia prima Se debe verificar eficiencia, capacidad, ergonomía, funcionamiento, consumo de energía, desgaste, etc. Con base en las pruebas realizadas, que pueden ser in situ o en condiciones simuladas, se hacen los ajustes que se requieran y se documentan para su posterior producción, para las comunidades a las que aplique Diseño de instructivo de operación y mantenimiento que acompaña al equipo o a las herramientas | # de pruebas exitosas con la nueva tecnología / # pruebas realizadas Eficiencia del equipo o herramienta desarrollado con respecto a la situación existente Instructivo de operación y mantenimiento | 160 | Documentación de pruebas técnicas realizadas Registro fotográfico Prototipo de equipo o herramienta Instructivo de operación y mantenimiento | Se cuenta con el prototipo del equipo o herramienta desarrollado se dispone de materia prima suficiente para realizar pruebas se cuenta con recursos energéticos para su funcionamiento La complejidad técnica de la innovación es fácilmente comprensible y manejable por los beneficiarios se dispone de recursos para la realización de ajustes al prototipo vinculación de universidades regionales y entidades afines al proyecto (tesis, pasantías) | Equipos y herramientas en condiciones de ser replicados e implementados en comunidad, con su respectivo instructivo de operación y mantenimiento, conducentes a prevenir impactos en el beneficio del recurso, a hacer eficiente su traslado y a conservar la calidad en su almacenamiento
Actividad 2.5. Asistencia técnica para el diseño y desarrollo de equipos o herramientas requeridas para mejorar y optimizar el proceso de transformación de la materia prima y diseño del producto Diseño de herramientas o equipos Para la transformación de la materia prima como: ripiado, secado, humectado, blanqueado, inmunizado, corte, ensamblaje, mezcla, tamizado, pulverizado, tinturado, descortezado, deshebrado, otros. Para la elaboración del objeto: incluye el diseño con todas las técnica que se apliquen para dar forma, acabado, calidad, funcionalidad, horneado, torneado, talla, esmaltado, decorado, otros Fabricación de modelos o prototipos: | Modelos o prototipos de equipos y herramientas aprobados / diseñados | 160 | Diseño de propuesta tecnológica: planos Prototipos de la tecnología desarrollada Registro fotográfico | Se cuenta con una caracterización del sistema productivo del oficio artesanal, con la problemática identificada para el proceso de transformación de la materia prima y diseño del producto Se dispone de un plan de mejoramiento modelo para la estandarización de los procesos que incluye la transformación de la materia prima y la elaboración del objeto Se tiene identificado el tipo de tecnología que se requiere implementar vinculación de universidades regionales y entidades afines al proyecto (tesis, pasantías, otros) | Tecnología desarrollada acorde con la propuesta del plan de mejoramiento, ajustada a los requerimientos del oficio y a las condiciones de la comunidad de destino, que generan durabilidad al producto, calidad, permitan incrementar volumen de producción, disminuyan contaminación (en agua, suelo y aire) con aprovechamiento óptimo del recurso y eviten desperdicio, disminuyen costos en la producción, integridad del usuario y del productor | 0
Actividad 2.6. Pruebas técnicas y ajustes de equipos o herramientas desarrollados para mejorar y optimizar proceso de transformación de la materia prima y diseño del producto Se debe verificar eficiencia, capacidad, ergonomía, funcionamiento, consumo de energía, desgaste, etc. Con base en las pruebas realizadas, que pueden ser in situ o en condiciones simuladas, se hacen los ajustes que se requieran y se documentan para su posterior producción, para las comunidades a las que aplique Diseño de instructivo de operación y mantenimiento que acompaña al equipo o a las herramientas | # de pruebas exitosas con la nueva tecnología / # pruebas realizadas Eficiencia del equipo o herramienta desarrollado con respecto a la situación existente Instructivo de operación y mantenimiento | 160 | Documentación de pruebas técnicas realizadas Registro fotográfico Prototipo de equipo o herramienta Instructivo de operación y mantenimiento | Se cuenta con el prototipo del equipo o herramienta desarrollado Se dispone de materia prima suficiente para realizar pruebas se cuenta con recursos energéticos para su funcionamiento La complejidad técnica de la innovación es fácilmente comprensible y manejable por los beneficiarios se dispone de recursos para la realización de ajustes al prototipo vinculación de universidades regionales y entidades afines al proyecto (tesis, pasantías) | Equipos y herramientas en condiciones de ser replicados e implementados en comunidad, con su respectivo instructivo de operación y mantenimiento
Actividad 2.7. Asistencia técnica para el diseño y desarrollo de técnicas y sistemas eficientes y sostenibles ambientalmente requeridos para mejorar y optimizar la logística, comercialización y disposición final del producto Diseño de técnicas y sistemas eficientes y sostenibles ambientalmente para almacenaje del producto en el taller, etiquetado adecuado del producto, empaque (con materiales, protección apropiada, arrumado), embalaje, transporte y disposición final. Diseño, establecimiento y aplicación de la normativa ambiental y de calidad existente | Propuesta modelo para la implementación de técnicas y sistemas requeridas según estándares y modelos internacionales | 160 | Diseño de propuesta tecnológica: planos Prototipos de la tecnología desarrollada Registro fotográfico | Se cuenta con una caracterización del sistema productivo de un oficio artesanal, con la problemática identificada para la extracción, acopio y preparación de la materia prima. Se dispone de un plan de mejoramiento modelo para la estandarización de los procesos que incluye la extracción, acopio y preparación de la materia prima. Se tiene identificado el tipo de tecnología que se requiere implementar vinculación de universidades regionales y entidades afines al proyecto (tesis, pasantías, otros) | Se genera confiabilidad sobre el producto: Promueve la seguridad del cliente, la conservación y protección del producto, Información ambiental sobre posibles impactos en su disposición final | 0
Actividad 2.8. Asesoría para la adquisición de tecnología existente en el mercado Identificación, cotización y compra | Equipos y herramientas adquiridos / equipos requeridos | 24 | Facturas de compra Manuales de uso Equipos y herramientas | Se cuenta con el espacio adecuado para la instalación de los equipos en los talleres Se dispone de un plan de mejoramiento modelo Los equipos y herramientas responden a particularidades del proyecto, grupo beneficiario y condiciones de la zona de destino (fuentes energéticas, infraestructura locativa). Varía según las características del oficio y el número de procesos productivos mejorados o innovados Los artesanos están sensibilizados hacia el cambio | Equipos y herramientas apropiados a los requerimientos de mejora del proceso, acordes con la situación de la comunidad de destino, adquiridos y costos para su entrega a beneficiarios | 7600000
Actividad 2.9: Asistencia técnica para la transferencia tecnológica según plan de mejoramiento Organización eficiente del taller en secuencia de procesos, definición de roles, interrelación de procesos y cadenas de trabajo, división del trabajo, tiempos y movimientos, planillas de control, mejoramiento de puestos de trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional. Involucra el transporte, entrega, instalación e implementación de los equipos o herramientas desarrollados o comprados, en el taller artesanal o comunidad de destino y la transferencia Entrega de instructivo de funcionamiento, manejo, mantenimiento. Implantación de sistemas de control de la producción con una producción piloto | # procesos ajustados / # procesos identificados por mejorar Comparativo en tiempos y movimientos (actuales vr propuestos) Incremento en la eficiencia: Volumen, calidad y tiempo # beneficiarios capacitados en el uso de las nuevas tecnologías / Total de beneficiarios # empresas que adoptan nuevas practicas / empresas totales proyectadas. | 200 | Listado de asistencia Registro fotográfico Acta de entrega Matrices o tablas de control para medición de mejoras Taller artesanal mejorado tecnológicamente Cartas de Compromiso de los beneficiarios Actas de entrega de dotación para seguridad industrial Contenidos desarrollados Evaluación de satisfacción de beneficiarios Planillas de producción | Talleres en funcionamiento y disposición de los artesanos, infraestructura básica y capital de inversión Los artesanos están sensibilizados hacia el cambio Existe voluntad de las entidades gubernamentales y de la comunidad para implementar nueva tecnología Se diseñan tablas y matrices para medir impactos (volumen, tiempos y movimientos, calidad) Taller artesanal o unidad productiva caracterizada en cuanto a: Equipos y herramientas situación de la producción Puestos de trabajo Mapa de necesidades y problemáticas que requieren mejoramiento tecnológico. Varía según las características del oficio y el número de procesos productivos mejorados o innovados | Motivación del beneficiario para la apropiación nueva tecnología con talleres más eficientes, organizados más competitivos por: Mejoramiento de la calidad en el producto final Disminución en tiempos de producción Disminución en pérdidas de materia prima y producto Puestos de trabajo ergonómicos Disminución en riesgos de enfermedades laborales (por aspiración, contacto, posición, exposición al calor, otros) por la aplicación de normativa ambiental Organigrama del flujo de producción | 5578000
Actividad 2.10. Seminario taller Salud Ocupacional y Seguridad industrial Acorde con el oficio artesanal atendido. Incluye todo lo referente a posturas de trabajo, ergonomía en la producción, aspectos ambientales del taller, señalización. Puede incluir visita al taller e indicaciones in situ sobre aspectos referidos al tema | # beneficiarios atendidos / # beneficiarios programados # contenidos impartidos / contenidos programados | 8 | Listas de asistencia. Registro fotográfico Contenidos desarrollados Evaluación de satisfacción de beneficiarios | Talleres en funcionamiento Disposición de los artesanos a asistir Posibilidad de visita a talleres para efectuar demostración práctica Existe una caracterización sobre el proceso productivo artesanal en los oficios atendidos, con base en la cual se adecuan los contenidos. | Artesanos concientizados y con bases para implementar y aplicar mejoras en su taller relacionadas con la salud ocupacional y la seguridad industrial | 1873000
Actividad 2.11: Seminario Aseguramiento de la calidad: Relevancia de los factores que inciden en la obtención de productos con calidad, tales como materias primas manejo de insumos sistemas de transformación dominio adecuado de la técnica artesanal acabados de productos disposición de residuos | # beneficiarios atendidos / # beneficiarios programados # contenidos impartidos / contenidos programados | 8 | Listas de asistencia. Registro fotográfico. Resultados de la evaluación del instructor realizada por los beneficiarios | Talleres en funcionamiento y disposición de los artesanos, infraestructura básica. Existe una caracterización sobre el proceso productivo artesanal en los oficios atendidos, con base en la cual se adecuan los contenidos. | Artesanos con criterios claros sobre los factores que inciden en la calidad de sus productos y la implementación mecanismos para establecer el control de calidad. | 1873000
subtotal del componente 2 | [5 empty] | 15776000
Componente 3: Formación en oficios y técnicas artesanales
Actividad 3.1. Capacitación técnica para cualificar el procesamiento de la materia prima y las técnicas utilizadas en el proceso productivo y los acabados en la producción artesanal Mediante curso taller se cualificará técnicamente a los artesanos de acuerdo con sus requerimientos o deficiencias identificadas en el desempeño de su oficio, con énfasis en la calidad, optimización de insumos, control de temperaturas, control de tiempos, entre otros, en aspectos relacionados con: Procesos de preparación de la materia prima (selección o clasificación por calidades, el blanqueado, tinturado, preparación de las pastas, esmaltes, engobes, hilado, otros) Procesos de transformación y producción (horneado, esmaltado, acabados, plcasa, rollos, modelado, puntadas, remates, talla, torno, tejido, apliques, pulido, decoración, engobado, etc) Los contenidos están sujetos a la especificidad de la técnica que se imparta | # de técnicas o procedimientos productivos mejorados # de beneficiarios capacitados / # de beneficiarios inscritos | 48 | Documento registro de la actividad y contenidos desarrollados Planilla de asistencia Resultados de la evaluación de satisfacción de beneficiarios. Material pedagógico sobre la técnica mejorada | Determinado por la especificidad del oficio y del material. Se debe proyectar la duración, los materiales e insumos y la especialidad del asesor según la materia prima a procesar, la técnica a mejorar y el oficio artesanal a atender Artesanos en disposición para aprender o cualificar el proceso o el dominio de la técnica Se dispone de equipos, herramientas y el material necesario para las capacitaciones Su costo varía según el oficio. | Artesanos preparados para el procesamiento técnico óptimo de las materias primas y la aplicación adecuada de técnicas en la producción con incidencia en el incremento de la calidad del producto resultante, en el mejoramiento de las condiciones productivas y en la optimización de recursos. | 6168000
Actividad 3.2. Asistencia técnica para la elaboración de nuevos productos e incorporación al proceso productivo del taller Con base en los desarrollo de nuevos productos, se orienta al artesano sobre el proceso que debe aplicar en su taller para la elaboración de la producción piloto. Proporcionando instrucciones precisas sobre especificaciones técnicas y formales del producto | # de productos incorporados a la producción del taller artesanal # de artesanos asesorados en la producción de los nuevos diseños | 48 | Planilla de asistencia Resultados de evaluación de satisfacción de beneficiarios. Registro fotográfico Producción piloto del nuevo producto | Se tienen nuevos productos diseñados con su correspondiente ficha técnica Artesanos en disposición de iniciar la producción de los nuevos diseños Se dispone de un taller en condiciones técnicas apropiadas para la producción Se dispone de materias primas para la producción | Talleres artesanales produciendo los productos desarrollados, costeados adecuadamente y con secuencia productiva definida | 4768000
Subtotal componente 3 |  | 96 |  |  |  | 10936000
Notas
1. El presupuesto de los diferentes componentes está contemplando sólo los costos FIJOS, que incluyen: valor de acuerdo al número de horas, valor día (permanencia), trayecto aéreo y algunos valores globales. No incluye, costos de: transportes en la región, costos de materiales o equipos y herramientas, transporte de materiales o equipos y herramientas (los cuales también involucran pagos de seguros), pues son muy variables de región a región y de acuerdo a las necesidades de los oficios. Pero se contemplan como rubro. Estas variables se deben costear con el proceso de formulación de lo contrario genera sobre costos para unos proyectos o serían muy bajos para otros.
2. Para las diferentes actividades que a desarrollar, se está generando un listado estándar de materiales e insumos, lo que facilita los procesos de cotización y un paquete general a ofrecer. Ejemplo: Taller de Tintes: Taller de Tintes naturales, Taller de tintes para fibras celulósicas con colorantes directos, Taller de tintes para fibras celulósicas con colorantes reactivos, Taller de tintes para fibras proteicas o lana, Taller de tintes para fibras duras con colorantes dispersos. Cada uno cuenta con una serie de insumos particulares, pero de acuerdo a la localidad varia y obviamente los costos son completamente diferentes.

## BC Tecnologia (hidden)
BASE DE CÁLCULO
1. CÓDIGO ACTIVIDAD | 2. NOMBRE DEL RECURSO (RUBRO) | 3.UNIDAD | 4. CANTIDAD | 5. VALOR UNITARIO | 6. VALOR TOTAL | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | 7.1 FINANCIADOR | 7.2 APORTE LOCAL
[7 empty] | ESPECIE |  |  | EFECTIVO
[7 empty] | ARTESANIAS DE COLOMBIA | BENEFICIARIOS | OTRAS | ARTESANIAS DE COLOMBIA | BENEFICIARIOS | OTRAS
Componente 1: Materias primas y Norma ambiental (ver Hojas de ML Manejo Sostenible y ML Norma Ambiental)
Componente 2: Mejora u Organización de Procesos |  |  |  |  | 4897000
Actividad 2.1. Asistencia técnica para la mejora o Normalización de procesos productivos, completos o por fases. -Manejo de materias primas (puede tratar sobre uno o más aspectos relacionados con extracción, inmunizado, almacenamiento, selección de material, ripiado, secado) - Proceso productivo para la elaboración del producto - Acabados. Sujeta a oficios, técnicas y materias primas | Honorarios del asesor (Ingeniero Industrial, Diseñador experto en el tema) Eventualmente puede incluir maestros artesanos o artesanos cualificados con conocimiento preciso de la técnica | Hora | 40 | 70000 | 2800000
| Materiales e insumos necesarios para la demostración práctica sujeto al oficio y materia prima que se asesore | Global | 1 | 200000 | 200000
| Material: Memorias para beneficiarios (fotocopias) | Unidad | 25 | 3000 | 75000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| Alojamiento y alimentación | Día | 7 | 146000 | 1022000
Actividad 2.2. Seminario taller sobre Seguridad laboral y/o industrial, de acuerdo con el oficio artesanal atendido. Puede incluir visita al taller e indicaciones in situ sobre aspectos referidos al tema |  |  |  |  | 1873000
| Honorarios del asesor (Ingeniero Industrial, Diseñador) | Horas | 8 | 70000 | 560000
| Material para el desarrollo de la actividad | Unidad | 25 | 3000 | 75000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| Alojamiento y alimentación | Día | 3 | 146000 | 438000
Actividad 2.3: Seminario Aseguramiento de la calidad |  |  |  |  | 1873000
| Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial) | horas | 8 | 70000 | 560000
| Material para sesión guiada | global | 25 | 3000 | 75000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| Alojamiento y alimentación | Día | 3 | 146000 | 438000
Actividad 2.4: Asistencia técnica para la organización de los puestos y plantas de producción: Organización del taller artesanal con base en los preceptos de seguridad industrial |  |  |  |  | 5578000
| Honorarios del asesor (Administrador, ingeniero industrial) | Hora | 48 | 70000 | 3360000
| Materiales para registro | Global | 1 | 250000 | 250000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| Alojamiento y alimentación | Día | 8 | 146000 | 1168000
TOTAL COMPONENTE 2 |  |  |  |  | 14221000
Componente: 3 Mejoramiento Tecnológico
Actividad 3.1. Asesoría para levantamiento de Linea de base o caracterización del taller y del sistema productivo. Identificación de cuellos de botella en la producción y propuesta de mejoramiento tecnológico |  |  |  |  | 8352000
| Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial) diseño y desarrollo de propuestas | horas | 80 | 70000 | 5600000
| Materiales para informes, mapas, encuestas, fotografías | global | 1 | 200000 | 200000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| Alojamiento y alimentación | Día | 12 | 146000 | 1752000
Actividad 3.2. Asesoría para la identificación de sistemas tecnológicos limpios y eficientes, que responda a las necesidades identificadas en el estudio preliminar, o en el mapa de necesidades |  |  |  |  | 1680000
| Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial o diseñador industrial con experiencia en el tema) Identificación de propuestas | horas | 24 | 70000 | 1680000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 0 | 700000 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 0 | 100000 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 0 | 146000 | 0
Actividad 3.3. Asistencia técnica para el diseño y desarrollo o adecuación de sistemas tecnológicos limpios y eficientes, que respondan a las necesidades identificadas en el estudio preliminar, o en el mapa de necesidades. Incluye pruebas preliminares. Sujeta al oficio artesanal y a la complejidad de la tecnología que se requiera |  |  |  |  | 11200000
| Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial o diseñador industrial con experiencia en el tema) diseño y desarrollo de propuestas | horas | 160 | 70000 | 11200000
| Materiales para desarrollo de pruebas para el diseño de las propuestas | global | 0 | 5000000 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 0 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 0 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 0 | 0 | 0
Actividad 3.4. Asesoría para la adquisición y dotación tecnológica: Compra, transporte y montaje de los equipos o herramientas en el taller artesanal. |  |  |  |  | 7600000
| Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial o diseñador industrial con experiencia en el tema) | horas | 40 | 70000 | 2800000
| Fabricación o compra de la tecnología aprobada. Equipos, herramientas, e insumos. Depende de las necesidades identificadas y de la tecnología a implementar. | global | 1 | 0 | 0
| Materiales y servicios para realización de ajustes a la tecnológica desarrollada. Depende de las necesidades identificadas y de la tecnología a implementar. | global | 1 | 2000000 | 2000000
| Gastos generales de adecuación (cubiertas, tomas, conecciones, pisos) de infraestructura de destino. Sujeta a determinación de las condiciones de destino | global | 1 | 2000000 | 2000000
| Costos de envíos de materiales (incluir seguros) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) Se presupuesta según la localidad | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| Gastos de permanencia | Día | 8 | 146000 | 1168000
Actividad 3.5. Asistencia técnica para la implementación y uso de la tecnológia o mejoramiento técnico, teniendo en cuenta: Manual de uso Mantenimiento productivo Aplicación de un protocolo de validación del mejoramiento tecnológico. sensibilización del beneficiario hacia la nueva tecnologia |  |  |  |  | 3240000
| Honorarios de asesor (Ingeniero industrial, Diseñador experto en el oficio) | horas | 32 | 70000 | 2240000
| Materiales para capacitación y desarrollo de la implementación tecnológica (Se debe presupuestar de acuerdo a los las necesidades identificadas y de la tecnología a implementar | global | 1 | 200000 | 200000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) Se presupuesta según la localidad | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| Gastos de permanencia | Día | 6 | 146000 | 876000
Actividad 3.6 Seguimiento y evaluación de la implementación de mejoramiento tecnológico en las unidades productivas beneficiarias |  |  |  |  | 7570000
| Honorarios del asesor (Ingeniero industrial, Diseñador experto en el oficio) | horas | 64 | 70000 | 4480000
| Materiales | Global | 1 | 200000 | 200000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) Se presupuesta según la localidad | Trayecto | 0 | 100000 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 15 | 146000 | 2190000
TOTAL COMPONENTE 3 |  |  |  |  | 39642000
Componente 4: Gestión para la producción
Actividad 4.1. Asesoría para el diseño e implementación de un plan de producción. Definición de roles, interrelación de procesos y cadenas de trabajo, división del trabajo, tiempos y movimientos, en unidades productivas para optimizar la producción. |  |  |  |  | 15776000
| Honorarios de Asesor (Perfil: Ingeniero industrial, o diseñador experto) Aproximadamente 8 horas por taller, para 25 talleres productivos en el mismo oficio | horas | 200 | 70000 | 14000000
| Materiales para el desarrollo de la actividad | Global | 1 | 200000 | 200000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) para verificación de condiciones para implementeción de tecnología | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) para verificación de condiciones para implementeción de tecnología | Trayecto | 0 | 100000 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 6 | 146000 | 876000
TOTAL COMPONENTE 4 |  |  |  |  | 15776000
Componente 5: Formación en oficios y técnicas artesanales
Actividad 5.1. Curso Taller o capacitación técnica para cualificar el procesamiento de la materia prima para la producción, o cualificar técnicamente aspectos relacionados con el proceso productivo hasta los acabados y terminación del producto |  |  |  |  | 6168000
| Honorarios de Asesor (Perfil: maestro artesano, Diseñador u otros profesional con experiencia en el tema de atención). El tiempo varía según los contenidos a aplicar. | horas | 40 | 70000 | 2800000
| Materiales para la capacitación: materia prima e insumos | global | 1 | 1400000 | 1400000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| Alojamiento y alimentación | Día | 8 | 146000 | 1168000
Actividad 5.2. Asistencia técnica para la elaboración de nuevos productos e incorporación al proceso productivo del taller |  |  |  |  | 4768000
| Honorarios de Asesor (Perfil: maestro artesano, Diseñador u otro profesional con experiencia en el tema de atención). El tiempo varía según el número y tipo de productos a implementar en la producción. Se plantea un tiempo mínimo por producto de 20 horas | horas | 20 | 70000 | 1400000
| Materiales de apoyo: fichas técnicas de producto | global | 1 | 1400000 | 1400000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| Alojamiento y alimentación | Día | 8 | 146000 | 1168000
TOTAL COMPONENTE 5 |  |  |  |  | 10936000
#REF!

## BC Tecno Honorarios (hidden)
BASE DE CÁLCULO
1. CÓDIGO ACTIVIDAD | 2. NOMBRE DEL RECURSO (RUBRO) | 3.UNIDAD | 4. CANTIDAD | 5. VALOR UNITARIO | 6. VALOR TOTAL | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | 7.1 FINANCIADOR | 7.2 APORTE LOCAL
[7 empty] | ESPECIE |  |  | EFECTIVO
[7 empty] | ARTESANIAS DE COLOMBIA | BENEFICIARIOS | OTRAS | ARTESANIAS DE COLOMBIA | BENEFICIARIOS | OTRAS
Componente 1: Materias primas y Norma ambiental (ver Hojas de ML Manejo Sostenible y ML Norma Ambiental)
Componente 2: Mejora u Organización de Procesos
Actividad 2.1. Asistencia técnica para la mejora o Normalización de procesos productivos, completos o por fases. -Manejo de materias primas (puede tratar sobre uno o más aspectos relacionados con extracción, inmunizado, almacenamiento, selección de material, ripiado, secado) - Proceso productivo para la elaboración del producto - Acabados. Sujeta a oficios, técnicas y materias primas |  |  |  |  | 2800000
| Honorarios del asesor (Ingeniero Industrial, Diseñador experto en el tema) Eventualmente puede incluir maestros artesanos o artesanos cualificados con conocimiento preciso de la técnica | Hora | 40 | 70000 | 2800000
| Materiales e insumos necesarios para la demostración práctica sujeto al oficio y materia prima que se asesore | Global | 1 | 0 | 0
| Material: Memorias para beneficiarios (fotocopias) | Unidad | 25 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 7 | 0 | 0
Actividad 2.2. Seminario taller sobre Seguridad laboral y/o industrial, de acuerdo con el oficio artesanal atendido. Puede incluir visita al taller e indicaciones in situ sobre aspectos referidos al tema |  |  |  |  | 560000
| Honorarios del asesor (Ingeniero Industrial, Diseñador) | Horas | 8 | 70000 | 560000
| Material para el desarrollo de la actividad | Unidad | 25 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 3 | 0 | 0
Actividad 2.3: Seminario Aseguramiento de la calidad |  |  |  |  | 560000
| Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial) | horas | 8 | 70000 | 560000
| Material para sesión guiada | global | 25 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 3 | 0 | 0
Actividad 2.4: Asistencia técnica para la organización de los puestos y plantas de producción: Organización del taller artesanal con base en los preceptos de seguridad industrial |  |  |  |  | 3360000
| Honorarios del asesor (Administrador, ingeniero industrial) | Hora | 48 | 70000 | 3360000
| Materiales para registro | Global | 1 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 8 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE 2 |  |  |  |  | 7280000
Componente: 3 Mejoramiento Tecnológico
Actividad 3.1. Asesoría para levantamiento de Linea de base o caracterización del taller y del sistema productivo. Identificación de cuellos de botella en la producción y propuesta de mejoramiento tecnológico |  |  |  |  | 5600000
| Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial) diseño y desarrollo de propuestas | horas | 80 | 70000 | 5600000
| Materiales para informes, mapas, encuestas, fotografías | global | 1 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 12 | 0 | 0
Actividad 3.2. Asesoría para la identificación de sistemas tecnológicos limpios y eficientes, que responda a las necesidades identificadas en el estudio preliminar, o en el mapa de necesidades |  |  |  |  | 1680000
| Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial o diseñador industrial con experiencia en el tema) Identificación de propuestas | horas | 24 | 70000 | 1680000
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 0 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 0 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 0 | 0 | 0
Actividad 3.3. Asistencia técnica para el diseño y desarrollo o adecuación de sistemas tecnológicos limpios y eficientes, que respondan a las necesidades identificadas en el estudio preliminar, o en el mapa de necesidades. Incluye pruebas preliminares. Sujeta al oficio artesanal y a la complejidad de la tecnología que se requiera |  |  |  |  | 11200000
| Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial o diseñador industrial con experiencia en el tema) diseño y desarrollo de propuestas | horas | 160 | 70000 | 11200000
| Materiales para desarrollo de pruebas para el diseño de las propuestas | global | 0 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 0 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 0 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 0 | 0 | 0
Actividad 3.4. Asesoría para la adquisición y dotación tecnológica: Compra, transporte y montaje de los equipos o herramientas en el taller artesanal. |  |  |  |  | 2800000
| Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial o diseñador industrial con experiencia en el tema) | horas | 40 | 70000 | 2800000
| Fabricación o compra de la tecnología aprobada. Equipos, herramientas, e insumos. Depende de las necesidades identificadas y de la tecnología a implementar. | global | 1 | 0 | 0
| Materiales y servicios para realización de ajustes a la tecnológica desarrollada. Depende de las necesidades identificadas y de la tecnología a implementar. | global | 1 | 0 | 0
| Gastos generales de adecuación (cubiertas, tomas, conecciones, pisos) de infraestructura de destino. Sujeta a determinación de las condiciones de destino | global | 1 | 0 | 0
| Costos de envíos de materiales (incluir seguros) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) Se presupuesta según la localidad | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Gastos de permanencia | Día | 8 | 0 | 0
Actividad 3.5. Asistencia técnica para la implementación y uso de la tecnológia o mejoramiento técnico, teniendo en cuenta: Manual de uso Mantenimiento productivo Aplicación de un protocolo de validación del mejoramiento tecnológico. sensibilización del beneficiario hacia la nueva tecnologia |  |  |  |  | 2240000
| Honorarios de asesor (Ingeniero industrial, Diseñador experto en el oficio) | horas | 32 | 70000 | 2240000
| Materiales para capacitación y desarrollo de la implementación tecnológica (Se debe presupuestar de acuerdo a los las necesidades identificadas y de la tecnología a implementar | global | 1 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) Se presupuesta según la localidad | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Gastos de permanencia | Día | 6 | 0 | 0
Actividad 3.6 Seguimiento y evaluación de la implementación de mejoramiento tecnológico en las unidades productivas beneficiarias |  |  |  |  | 4480000
| Honorarios del asesor (Ingeniero industrial, Diseñador experto en el oficio) | horas | 64 | 70000 | 4480000
| Materiales | Global | 1 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) Se presupuesta según la localidad | Trayecto | 0 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 15 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE 3 |  |  |  |  | 28000000
Componente 4: Gestión para la producción
Actividad 4.1. Asesoría para el diseño e implementación de un plan de producción. Definición de roles, interrelación de procesos y cadenas de trabajo, división del trabajo, tiempos y movimientos, en unidades productivas para optimizar la producción. |  |  |  |  | 14000000
| Honorarios de Asesor (Perfil: Ingeniero industrial, o diseñador experto) Aproximadamente 8 horas por taller, para 25 talleres productivos en el mismo oficio | horas | 200 | 70000 | 14000000
| Materiales para el desarrollo de la actividad | Global | 1 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) para verificación de condiciones para implementeción de tecnología | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) para verificación de condiciones para implementeción de tecnología | Trayecto | 0 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 6 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE 4 |  |  |  |  | 14000000
Componente 5: Formación en oficios y técnicas artesanales
Actividad 5.1. Curso Taller o capacitación técnica para cualificar el procesamiento de la materia prima para la producción, o cualificar técnicamente aspectos relacionados con el proceso productivo hasta los acabados y terminación del producto |  |  |  |  | 2800000
| Honorarios de Asesor (Perfil: maestro artesano, Diseñador u otros profesional con experiencia en el tema de atención). El tiempo varía según los contenidos a aplicar. | horas | 40 | 70000 | 2800000
| Materiales para la capacitación: materia prima e insumos | global | 1 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 8 | 0 | 0
Actividad 5.2. Asistencia técnica para la elaboración de nuevos productos e incorporación al proceso productivo del taller |  |  |  |  | 1400000
| Honorarios de Asesor (Perfil: maestro artesano, Diseñador u otro profesional con experiencia en el tema de atención). El tiempo varía según el número y tipo de productos a implementar en la producción. Se plantea un tiempo mínimo por producto de 20 horas | horas | 20 | 70000 | 1400000
| Materiales de apoyo: fichas técnicas de producto | global | 1 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 8 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE 5 |  |  |  |  | 4200000
Componente 6: Asesoria y capacitación en TICs
Actividad 6.1. Curso Taller en TICs y su utilidad práctica para la gestión productiva y comercial del producto artesanal |  |  |  |  | 2240000
| Honorarios de Asesor (Perfil:Ingeniero de sistemas u otros profesionales con experiencia en el tema de atención). | horas | 32 | 70000 | 2240000
| Material pedagógico o de apoyo (para 25 personas) | global | 25 | 0 | 0
| Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 0 | 0
| Alojamiento y alimentación | Día | 6 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE 5 |  |  |  |  | 2240000
| Total componente tecnológico |  |  |  | 55720000

## BC Manejo sostenible
2.8. BASE DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO | [7 empty] | 1. Código del proyecto
2. Nombre del proyecto: Gestión ambiental en la artesanía: sostenibilidad del recurso natural y eficiencia productiva.
3. Nombre de la empresa ejecutora |  |  | Artesanías de Colombia S.A. | [7 empty] | 56
4. Nombre del director del proyecto
Línea No. | 5. Cód Act | 6. Descripción del recurso | 7. Unid | 8. Cant | 9. Valor Unitario | 10. Valor Total | 11. Rubro | 12. Fuente de Financiación
[8 empty] | 12.1 Financiador | Entidad proponente
[9 empty] | 12.2 Efectivo | 12.3 Especie
| 1.1 | Honorarios del asesor para consulta previa con comunidades (profesional en ciencias naturales o sociales) | Horas | 24 | 70000 | 1680000 |  | 1680000 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Materiales (fotocopias, marcadores, papelería) | Global | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Transporte terrestre y/o fluvial | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Alojamiento y alimentación | Días | 3 | 145900 | 437700 |  | 437700 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Subtotal | Horas | 24 |  | 2217700 |  | 2217700
| 1.2 | Honorarios del Asistente técnico para investigación ecológica de la especie (profesional en ciencias naturales) | Horas | 120 | 70000 | 8400000 |  | 8400000 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Materiales (para recolecta de muestras botánicas y fotocopias) | Global | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Transporte terrestre y/o fluvial | Global | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Alojamiento y alimentación | Días | 10 | 145900 | 1459000 |  | 1459000 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Subtotal | Horas | 120 |  | 10059000 |  | 10059000
| 1.3 | Honorarios del Asesor para diagnóstico etnobotánico de saberes y usos tradicionales del recurso (profesional en ciencias sociales) | Horas | 80 | 70000 | 5600000 |  | 5600000 |  |  | Viaje 2
|  | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Transporte terrestre y/o fluvial | Global | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Alojamiento y alimentación | Días | 5 | 145900 | 729500 |  | 729500 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Subtotal | Horas | 80 |  | 6329500 |  | 6329500
| 1.4 | Honorarios del asesor para identificación de la oferta y demanda de materia prima para la producción artesanal (profesional en ciencias naturales). Para trabajar en municipio con un área de recolección entre 10.000 y 15.000 hectáreas | Horas | 120 | 70000 | 8400000 |  | 8400000 |  |  |  | técnica de casting a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de casting a joyeros de Quinchía
|  | Material: (fotocopias, alquiler GPS, cartografía, materiales para realizar inventarios) | Global | 1 | 500000 | 500000 |  | 500000 |  |  |  | técnica de casting a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de casting a joyeros de Quinchía
|  | Transporte terrestre y/o fluvial | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | técnica de casting a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de casting a joyeros de Quinchía
|  | Alojamiento y alimentación | Días | 10 | 145900 | 1459000 |  | 1459000 |  |  |  | técnica de casting a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de casting a joyeros de Quinchía
|  | Honorarios del asesor en cartografía (especialista en Sistemas de Información Geográfica - SIG) | Horas | 32 | 70000 | 2240000 |  | 2240000
|  | Subtotal |  | 152 |  | 2240000 |  | 12599000 |  |  | 10359000
| 1.5 | Honorarios del asesor para caracterización sistema productivo artesanal y su cadena de valor (profesional en ciencias naturales) | Horas | 80 | 70000 | 5600000 |  | 5600000 |  |  |  | técnica de casting a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de casting a joyeros de Quinchía
|  | Materiales (fotocopias y papelería) | Global | 25 | 13000 | 325000 |  | 325000
|  | Transporte terrestre y/o fluvial | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | técnica de casting a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de casting a joyeros de Quinchía
|  | Alojamiento y alimentación | Días | 5 | 145900 | 729500 |  | 729500 |  |  |  | técnica de casting a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de casting a joyeros de Quinchía
|  | Subtotal |  | 80 | 83000 | 6654500 |  | 6654500
| 1.6 | Honorarios del asesor para gestión de acuerdos entre actores de la cadena: (profesional local en ciencias naturales o sociales) | Horas | 120 | 70000 | 8400000 |  | 8400000
|  | Materiales (fotocopias y papelería) | Global | 25 | 13000 | 325000 |  | 325000
|  | Transporte terrestre y/o fluvial | Global | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Subtotal |  | 120 |  | 8725000 |  | 8725000
| 1.7 | Honorarios del Asistente técnico para la obtención de persmisos ambientales (profesional en ciencias naturales) | Horas | 40 | 70000 | 2800000 |  | 2800000
|  | Material: carpetas y papelería | Und | 25 | 10000 | 250000 |  | 250000 |  |  | VIAJE 5
|  | Alojamiento y alimentación | Días | 2 | 145900 | 291800 |  | 291800
|  | Subtotal |  | 40 |  | 3341800 |  | 3341800
| 1.8 | Honorarios del Asistente técnico para elaboración del Protocolo y Cartilla de buenas prácticas (profesional de ciencias naturales) | Horas | 120 | 70000 | 8400000 |  | 8400000 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Materiales (fotocopias, marcadores, papelería) | Global | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Subtotal | Horas | 120 |  | 8600000 |  | 8600000
| 1.9 | Honorarios del asesor en para elaborar Cartilla (profesional en diesño gráfico) | Horas | 40 | 70000 | 2800000 |  | 2800000 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Materiales (fotocopias, marcadores, papelería) | Global | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Subtotal | Horas | 40 |  | 3000000 |  | 3000000
| 1.10 | Costos produción cartilla (servcios de impresión litográfica) | Horas | 120 | 12500 | 1500000 |  | 1500000 |  |  |  | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Subtotal | Horas |  |  | 1500000 |  | 1500000
| 1.11 | Honorarios del asesor para talleres demostrativos de buenas prácticas (máximo 20 personas) (profesional en ciencias naturales) | Horas | 56 | 70000 | 3920000 |  | 3920000
|  | Material: papelería y refrigerios | Und | 25 | 10000 | 250000 |  | 250000 |  |  | VIAJE 5
|  | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Transporte terrestre y/o fluvial | Global | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Alojamiento y alimentación | Días | 6 | 145900 | 875400 |  | 875400
|  | Subtotal |  | 56 |  | 5045400 |  | 5045400
| 1.12 | Honorarios del Asistente técnico para estructurar iniciativas de repoblamiento (profesional en ciencias naturales) | Horas | 56 | 70000 | 3920000 |  | 3920000
|  | Material: papelería y refrigerios para talleres | Und | 25 | 10000 | 250000 |  | 250000 |  |  | VIAJE 5
|  | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Transporte terrestre y/o fluvial | Global | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Alojamiento y alimentación | Días | 4 | 145900 | 583600 |  | 583600
|  | Subtotal |  | 56 |  | 4753600 |  | 4753600
| 1.13 | Honorarios del asesor para seguimiento y evaluación de la implementación y efectividad de las buenas prácticas (profesional o técnico local en ciencias naturales) | Horas | 80 | 70000 | 5600000 |  | 5600000
|  | Material: papelería y refrigerios para talleres | Und | 25 | 10000 | 250000 |  | 250000 |  |  | VIAJE 5
|  | Transporte terrestre y/o fluvial | Global | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Subtotal |  | 80 |  | 5850000 |  | 5850000
| Todas | Coordinación | Vr |  | 16833444.4444 | 0 |  | 78675500 |  |  | 78675500 | cierres broches y acabados a joyeros de | Quinchía | Manizales | cierres broches y acabados a joyeros de Quinchía
[5 empty] | Totales |  |  |  | 0 | 0 | 0
13. Observaciones: Documento en elaboración y estudio
|  | Total horas 13 actividades de manejo sostenible de materias primas |  |  |  | #REF! |  | 0
|  | Costos para trabajar con una especie en un municipio |  |  |  | 0
|  |  |  | #REF! |  | 0
14. Fecha de Presentación
[6 empty] | 0 |  |  | Firma del Director del Proyecto

## ML Norma ambiental (hidden)
1. Código del proyecto
MARCO LÓGICO
2. Nombre del proyecto: Gestión de Norma Técnica Ambiental para la artesanía bajo el Sello Ambiental Colombiano
3. Operador: Artesanías de Colombia
4. Nombre del director del proyecto: Aser Vega Camargo
No. | 5. CÓD. ACT. | 6. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Indicador | Días | Medios de verificación | Supuestos / requisitos | Resultado | Presupuesto Artesanías
Asesoría para normalización y certificación ambiental de productos artesanales con el Sello Ambiental Colombiano
| 1 | Asesoría para desarrollo de Norma Técnica Ambiental para una categoría de producto artesanal.
| 1.1 | Preselección y presentación de la categoría de producto: el Comité Técnico del Proyecto Ambiental presenta y justifica la propuesta ante la Gerencia | Nº de propuestas y consultas interinstitucionales e intersectoriales realizados |  | Actas de reunión | Interés institucional y políticas favorables a la gestión de la NTC o NTS para la artesanía | Categoría de productos preseleccionada, para validación social y comercial | 2800000
| 1.2 | Acuerdo o Consulta previa con comunidad beneficiaria: fase de consulta y concertación del proyecto con cabildos indígenas, representantes de comunidades afrodescendientes, asociaciones de artesanos, artesanos independientes, comercializadores y recolectores | No de participantes en el taller/No. de invitados al taller Un (1) acuerdo alcanzado con solicitantes del SAC |  | Acta de consulta Acta de acuerdo | Disposición de la comunidad, organización o comercializador por acceder a la certificación ambiental. | Actores de la cadena informados sobre los beneficios, responsabilidades e implicación de contar con una certificación ambiental. | 2144770
| 1.3 | Estudio de factibilidad: revisión de información secundaria que soporte la necesidad de que un producto artesanal pueda acceder a prácticas ambientales más sanas | Un (1) Informe económico, comercial, social, legal y ambiental sobre el oficio y los productores vinculados |  | Documento de informe | Información disponible y accesible sobre la categoría de producto. | Matriz de solicitud de categoría de producto. | 6456586
| 1.3.1 | Identificación de programas e incentivos del Gobierno relacionados con la categoría de producto: revisión de información secundaria de legislación, programas o incentivos aplicables al producto. | Una (1) relación de políticas, programas, incentivos y proyectos del Gob. Nac. que orienten y estimulen la producción sostenible y el comercio justo |  | Informe escrito. | Hay políticas ambientales que promuevan el aprovechamiento de las materias primas utilizadas en el producto. | Los actores de la cadena conocen legislación ambiental pertinente.
| 1.3.2 | Análisis de la participación de la categoría de producto en el mercado nacional o internacional: revisión de estudios de mercado, ventas, demanda y oferta. | Un (1) informe sobre el comportamiento tradicional del producto en el mercado. |  | Documento de diagnóstico comercial del producto. | Información comercial disponible en asociaciones de artesanos, Proexport, AdC, C. Cio, exportadores. | Actores de la cadena informados sobre el potencial comercial del producto.
| 1.3.3 | Identificación de impactos ambientales: diagnóstico de procesos productivos con enfoque de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y reconocimiento de impactos ambientales | Un (1) informe de impactos ambientales en suelo, agua o aire de cada proceso y subproceso de la cadena. |  | Informe escrito y material audiovisual. | Acceso a los sitios de recolección y producción. | Actores informados sobre la situación ambiental de la cadena productiva.
| 1.3.4 | Análisis de información científica y técnica existente: revisión de investigaciones, informes, documentos sobre consideraciones ambientales y desempeño del producto. | Un (1) informe de análisis registrando información sobre el comportamiento ambiental del producto. |  | Informe escrito y material audiovisual. | Existen estudios científicos o técnicos sobre las materias primas utilizadas y el desempeño del producto. | Actores de la cadena informados sobre el producto.
| 1.3.5 | Matriz de solicitud de categoría de producto: diligenciamiento de formato de ICONTEC y el MAVDT para solicitud formal de selección de categoría de producto. | Una (1) matriz evaluada por ICONTEC y MAVDT |  | Documento con matriz de solicitud de categoría de producto. | Existe información técnica, ambiental o comercial de la categoría de producto. | Información solicitante disponible para elaborar anteproyecto.
| 1.3.6 | Elaboración de Anteproyecto de Norma Ambiental: redacción de documento borrador con requerimientos ambientales y criterios cualitativos/cuantitativos verificables de prevención, mitigación y control. | Un (1) documento borrador de norma para corrección, revisión y validación por el Comité Técnico de Normalización. |  | Documento de Anteproyecto de Norma Técnica Colombiana o Sectorial para la categoría de producto seleccionada. | Disposición de entidades, organizaciones y agentes de la cadena productiva a participar e el Cté. Técnico de Normalización. | Anteproyecto de NTC o NTS para la categoría.
| 1.3.7 | Conformación del grupo de trabajo especifico y aprobación del tema: organización dentro del Cté. Técnico de Normalización 219 Artesanías del Subcomité de aprobación para revisión y corrección del Anteproyecto de Norma. (ICONTEC-MAVDT) | Una (1) base de datos del Cté. y tema aprobado Un (1) Anteproyecto de NTC o NTS aprobado |  | Versiones corregidas del anteproyecto de norma. Actas de reunión del Comité. | Disponibilidad de participar de partes interesadas. | NTC o NTS para la categoría de producto seleccionada.
| 1.3.8 | Ajustes de la NTC o NTS: talleres y recolección de información complementaria para ajustar la norma. | Una (1) Norma ajustada |  | Documento de NTC o NTS son ajustes. | NTC o NTS perfeccionada técnica y en su contenido. | Información disponible para mejorar la NTC.
| 1.4 | Normalización de la categoría de producto: gestión del Comité y de la Unidad Sectorial de Normalización (ICONTEC) para desarrollar y aprobar NTC o NTS | Una (1) NTC o NTS aprobada y publicada |  | Actas de Consejo Técnico y Directivo y de Unid. Sect. De Normal. Versiones aprobadas de NTC o NTS. | Disponibilidad de entidades involucradas y agentes a participar | NTC o NTS para la categoría de producto seleccionada. | 11800000
| 1.4.1 | Estudio en comité: evaluación y validación de requerimientos ambientales propuestos en el Anteproyecto de Norma. | Una (1) aprobación del proyecto de norma. |  | Actas de reunión del Cté. | Acuerdo del Cté. Sobre requerimientos ambientales. | Proyecto de NTC o NTS lista para consulta pública.
| 1.4.2 | Consulta pública: publicación en Internet del proyecto de norma para evaluación por parte de otros agentes (3 meses) | Documento disponible para consulta durante 3 meses. |  | Página Web ICONTEC, notificación de disponibilidad del documento. | Existen aportes válidos para correcciones a la norma. | Documento disponible para consulta durante 3 meses.
| 1.4.3 | Estudio en Comité (post consulta pública): análisis de comentarios recibidos, ajuste final de la Norma. | Norma aprobada para envío a Consejo Técnico. |  | Actas de reuniones de Cté. | Existen aportes válidos para correcciones a la norma. | Norma aprobada para envío a Consejo Técnico.
| 1.4.4 | Corrección de estilo y diagramación de la norma: edición del texto de la norma, diagramación e impresión del documento normativo. | Documento impreso de norma. |  | Norma Técnica Colombiana o Sectorial. | … | Norma Técnica Colombiana o Sectorial de la categoría de producto seleccionada corregida.
| 1.4.5 | Aprobación de la Norma: estudio técnico y aprobación final de la norma por parte de Consejo directivo del ICONTEC. | NTC o NTS aprobada. |  | Informe técnico del documento, Actas de Consejos Técnico y Directivo de ICONTEC | La norma será aprobada por los Consejos Técnico y Directivos del ICONTEC. | Norma final aprobada y publicada.
| 1.5 | Divulgación de la norma: divulgación a público y beneficiarios de la norma (A cargo de ICONTEC) | No. De publicaciones relativas a la norma No de participantes en el taller/No. de invitados al taller |  | Listas de asistencia documentos impresos Pagina Web (SIART, ICONTEC y MAVDT) | Interés de los actores de la cadena por participar en los talleres de divulgación e ingresar a las páginas de INTERNET para conocer los requerimientos de la norma. | Actores informados sobre requerimientos ambientales de la norma. Plegable informativo de la norma (1000 ejemplares) Dos (2) artículos en Internet o medios impresos. | 500000
| 2 | Asesoría para la certificación ambiental de una categoría de producto artesanal de una organización.
| 2.1 | Análisis de producción, comercialización y sus impactos: diagnóstico de procesos productivos y servicios comerciales de las artesanías aspirantes a la certificación ambiental. | Un (1) informe de diagnóstico de procesos productivos y de comercialización de artesanías de la organización solicitante. |  | Informe escrito y audiovisual. | Acceso a unidades productivas y sitios a diagnosticar. | Reconocimiento del estado actual de los procesos productivos de la organización solicitante. | 7013172
| 2.2 | Generación de propuestas de mejoramiento ambiental de los procesos productivos: diseño de propuesta de Gestión Ambiental apropiada para acceder al Sello: selección de proveedores, desarrollo de producto, manejo de residuos y posible financiación para implementar la propuesta. | Una (1) propuesta de gestión ambiental para la organización. |  | Documento de la propuesta. | Disposición de la organización por apropiar los requerimientos técnicos. | Propuesta de Gestión Ambiental apropiada para la organización. | 3440000
| 2.3 | Seguimiento y evaluación en la implementación de propuesta de mejoramiento: validación y ejecución de la Gestión Ambiental propuesta. | No. Y tipos de cambios implementados en el sistema productivo/No. Y tipo de cambios propuestos. |  | Observación y registro audiovisual. | Disposición de empresas a cambios organizacionales: reconversión tecnológica, PML, diseño, crédito ad hoc. | Propuesta de Gestión Ambiental implementada | 800000
| 2.4 | Contratación de empresa certificadora acreditada para otorgar el SAC: Incluye la organización del equipo auditor, los planes de auditorias, las auditorias y el estudio de aprobación. | Un (1) contrato con la certificadora. Una (1) propuesta comercial. Un (1) plan de auditoria. Un (1) informe de auditoria. Un (1) SAC otorgado. |  | Derechos de uso del sello | Existencia de entidades certificadoras acreditadas o autorizadas. | Productos artesanales certificados. | 13000000
| 2.5 | Acompañamiento técnico durante el proceso de certificación: acompañamiento y asesoría al proceso de auditoria y otorgamiento del SAC, respecto a las practicas productivas artesanales. | Acciones correctivas de las no conformidades. Certificado del SAC. |  | Planes de auditoria Informe auditoria | Interés en implementar las acciones por parte de la organización. | Producto certificado con el SAC. | 2957724
50912252
| Todas | Coordinación | [5 empty] | 5345786
[7 empty] | Total | 56258038
9. Observaciones
10. Fecha de Presentación
Firma del Director del Proyecto

## BC Norma ambiental (hidden)
| 2.8. BASE DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO | [6 empty] | 1. Código del proyecto
| 2. Nombre del proyecto |  | Gestión de la Norma Técnica Ambiental para la artesanía
| 3. Nombre de la empresa ejecutora |  | Artesanías de Colombia S.A.
| 4. Nombre del director del proyecto |  | Aser Vega Camargo
Línea No. | 5. Cód Act | 6. Descripción del recurso | 7. Unid | 8. Cant | 9. Valor Unitario | 10. Valor Total | 11. Rubro | 12. Fuente de Financiación
12.1 Financiador
L. | Cod | Descripción del recurso | Unid | Cant | V. Unit | V. Total | Rubro | Fomypime | Taller / Actividad | Lugar | Destino Avión | Taller y Lugar
| 1 | Asesoría para desarrollo de Norma Técnica Ambiental para una categoría de producto artesana
| 1.1 | Preselección y presentación de la categoría de producto | Horas | 28 | 100000 | 2800000 |  | 2800000
|  | Subtotal | [5 empty] | 2800000
| 1.2 | Consulta previa con comunidades.
| 1.2.1 | Honorarios del asesor para consulta previa con comunidades | Horas | 24 | 70000 | 1680000 |  | 1680000 | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
| 1.2.2 | Materiales (fotocopias, papelería, cd´s, Internet) | Global | 1 | 200000 | 100000 |  | 100000 | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
| 1.2.3 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0 | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
| 1.2.4 | Transporte terrestre | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0 | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
| 1.2.5 | Alojamiento y alimentación | Días | 2.5 | 145908 | 364770 |  | 364770 | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
|  | Subtotal | [5 empty] | 2144770
| 1.3 | Estudio de factibilidad
| 1.3.1 | Honorarios del asesor para hacer el estudio de factibilidad de la categoría de producto | Horas | 80 | 70000 | 5600000 |  | 5600000 | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
| 1.3.2 | Materiales (fotocopias, papelería, cd´s, Internet) | Global | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000 | técnica de armado a joyeros de | Quinchía | Manizales | técnica de armado a joyeros de Quinchía
| 1.3.3 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0
| 1.3.4 | Transporte terrestre | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0
| 1.3.5 | Alojamiento y alimentación | Días | 4.5 | 145908 | 656586 |  | 656586
|  | Subtotal | [5 empty] | 6456586
| 1.4 | Normalización de la categoría de producto
| 1.4.1 | Contrato ICONTEC - Artesanías de Colombia | Global | 1 | 10000000 | 10000000 |  | 10000000
| 1.4.2 | Gestión administrativa contrato | Horas | 40 | 45000 | 1800000 |  | 1800000
|  | Subtotal | [5 empty] | 11800000
| 1.5 | Divulgación de la norma
| 1.5.1 | Servicios de publicación en SIART y comunicaciones | Global | 1 | 500000 | 500000 |  | 500000
|  | Subtotal | [5 empty] | 500000
| 2 | Asesoría para la certificación ambiental de una categoría de producto artesanal de una organización.
| 2.1 | Análisis de producción, comercialización y sus impactos
| 2.1.1 | Honorarios del asesor para hacer diagnóstico de los procesos productivos | Horas | 40 | 70000 | 2800000 |  | 2800000
| 2.1.2 | Materiales (fotocopias, papelería, marcadores, Internet) | Global | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000
| 2.1.3 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0
| 2.1.4 | Transporte terrestre | Global | 1 |  | 0 |  | 0
| 2.1.5 | Alojamiento y alimentación | Días | 4.5 | 145908 | 656586 |  | 656586
| 2.1.6 | Honorarios del asesor para hacer la medición de los impactos ambientales | Horas | 40 | 70000 | 2800000 |  | 2800000
| 2.1.7 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0
| 2.1.8 | Transporte terrestre | Global | 1 |  | 0 |  | 0
| 2.1.9 | Alojamiento y alimentación | Días | 4.5 | 145908 | 656586 |  | 656586
|  | Subtotal | [5 empty] | 7013172
| 2.2 | Diseño de propuesta y validación de la política de gestión ambiental de la organización
| 2.2.1 | Honorarios del asesor de diseño para hacer propuesta de los procesos productivos | Horas | 40 | 70000 | 1620000 |  | 1620000
| 2.2.2 | Honorarios del asesor medidor de impactos para hacer propuesta de gestión ambiental | Horas | 40 | 70000 | 1620000 |  | 1620000
| 2.2.3 | Materiales (fotocopias, papelería, marcadores, Internet) | Global | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000
|  | Subtotal | [5 empty] | 3440000
| 2.3 | Seguimiento de la implementación de propuestas de mejoramiento
| 2.3.1 | Servicio de seguimiento de la implementación de la propuesta de mejoramiento (pasante universidad local) | Horas | 80 | 10000 | 800000 |  | 800000
| 2.3.2 | Transporte terrestre | Global | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Subtotal | [5 empty] | 800000
[9 empty] | cierres broches y acabados a joyeros de | Quinchía | Manizales | cierres broches y acabados a joyeros de Quinchía
| 2.4 | Contratación de empresa certificadora acreditada
| 2.4.1 | Contrato empresa certificadora - Artesanías de Colombia | Global | 1 | 11600000 | 11600000 |  | 11600000
| 2.4.2 | Gestión administrativa contrato | Horas | 40 | 35000 | 1400000 |  | 1400000
|  | Subtotal | [5 empty] | 13000000
| 2.5 | Acompañamiento durante el proceso de certificación
| 2.5.1 | Honorarios del asesor para el acompañamiento de las auditorías | Horas | 36 | 70000 | 2520000 |  | 2520000
| 2.5.2 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 |  | 0 |  | 0
| 2.5.3 | Transporte terrestre | Global | 1 |  | 0 |  | 0
| 2.5.3 | Alojamiento y alimentación | Días | 3 | 145908 | 437724 |  | 437724
|  | Subtotal | [5 empty] | 2957724
|  | Total costos | [5 empty] | 50912252
| Todas | Coordinación (10.5%) | Vr | 1 | 5345786 | 5345786 |  | 5345786
[5 empty] | Totales |  |  | 56258038
13. Observaciones: Documento en elaboración y estudio |  |  |  | 488 |  |  |  |  | cierres broches y acabados a joyeros de | Quinchía | Manizales | cierres broches y acabados a joyeros de Quinchía
14. Fecha de Presentación

## Detalle Msostenible (hidden)
Detalle del valor de los recursos
1. | Tasas y valores básicos
No. | Recurso | Unidad | Valor unitario
| Honorarios Coordinador | Mes | 2500000
| Honorarios Maestro Artesano | Hora | 30000
| Honorarios para la capacitación, asesoría y asistencia técnica para beneficiarios del proyecto | Hora | 30000
| Reteiva asumido por la entidad ejecutora al contratar con personas del Régimen simplificado | % | 8%
| IVA de bienes o servicios cofinanciados | % | 16%
| 4 x Mil - Impuesto | % | 0.4%
| Póliza - Gastos de legalización del contrato | % | 0.25%
| Impuesto de Timbre - Gastos de legalización del contrato | % | 1.5%
| Transporte Aeropuerto - Terminales | Viaje | 20000
| Alojamiento y alimentación capacitadores en municipios | Día | 60000
| Alojamiento y alimentación capacitadores en ciudades capitales | Día | 60000
| Movilizaciones en el municipio | Viaje | 20000
| Stand feria artenal en Bogotá | NAR | 1950000
| Mobiliarios para el stand (alquiler o compra) | NAR | 6000000
| Valor de la publicación en el diario oficial | Vr | 356000
| Coordinación del proyecto | % | 10%
1 | Discriminado Materiales Sensibilización (Todas)
Q | Material | Vu | VT
10 | paquete fotocopias material seminario | 13000 | 130000
130000

## Borrador (hidden)
| 2.8. BASE DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO | [6 empty] | 1. Código del proyecto
| 2. Nombre del proyecto |  | Mejoramiento Tecnológico para la producción en las empresas artesanas artesanal | [5 empty] | Actividades Tecnologia y Producción
| 3. Nombre de la empresa ejecutora |  | Artesanias de Colombia S.A.
| 4. Nombre del director del proyecto |  | Manuel José Moreno Brociner - Subgerente de Desarrollo
Línea No. | 5. Cód Act | 6. Descripción del recurso | 7. Unid | 8. Cant | 9. Valor Unitario | 10. Valor Total | 11. Rubro | 12. Fuente de Financiación |  |  | 13. Notas
[8 empty] | 12.1 Financiador | Entidad proponente
[9 empty] | 12.2 Efectivo | 12.3 Especie
| 1.1 | DESARROLLO Y ADECUACIÓN TECNOLÓGICA
| 1.1.1 | Análisis de tiempos y movimientos
| 1.1.1.1 | Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial) Medición de 5 unidades de produción para establecer promedio. Aprox 1 taller por dia presencial y graficación por taller 1 día | horas | 80 | 70000 | 5600000
| 1.1.1.2 | Material: registro gráfico y fotográfico | global | 25 | 25000 | 625000
| 1.1.1.3 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.1.1.4 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.1.1.5 | Alojamiento y alimentación | Día | 12 | 146000 | 1752000
|  | Subtotal |  |  |  | 8777000
| 1.1.2 | Implantación de sistema de control de la producción
| 1.1.2.1 | Honorarios de asesor (Perfil Ingeniero Industrial) Medición de 25 unidades de produción. Promedio 4 horas por taller | horas | 100 | 70000 | 7000000
| 1.1.2.2 | Material: registro gráfico | global | 25 | 3000 | 75000
| 1.1.2.3 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.1.2.4 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.1.2.5 | Alojamiento y alimentación | Día | 15 | 146000 | 2190000
|  | Subtotal |  |  |  | 10065000
| 1.1.3 | Investigación aplicada para la identificación de aspectos morfológicos y/o fisicoquímicos, y sistemas óptimos para el tratamiento de las materias primas.
| 1.1.3.1 | Honorarios de asesor (Ing Agrónomo, Biólogo, Ing. Químico, D Textil, Industrial) | horas | 96 | 70000 | 6720000
| 1.1.3.2 | Pruebas físico-quimicas de laboratorio. | global | 2 | 1500000 | 3000000
| 1.1.3.3 | Materiales e insumos para pruebas experimentales (Materias primas, químicos, etc.) | global | 1 | 1500000 | 1500000
| 1.1.3.4 | Costos de envíos de materiales | Trayecto | 1 | 200000 | 200000
| 1.1.3.5 | Materiales de informe | global | 1 | 100000 | 100000
|  | Subtotal |  |  |  | 11520000
| 1.1.4 | Investigación y desarrollo de sistemas tecnológicos limpios y eficientes (resultado de la caracterización; Pruebas y ajustes).
| 1.1.4.1 | Alternativa sencilla
| 1.1.4.1.1 | Honorarios de Investigador (Perfil: Ingenieros industrial, electromecánico, Diseñador Industrial) | horas | 48 | 70000 | 3360000
| 1.1.4.1.2 | Materiales y servicios para fabricación de prototipos para experimentación | Global | 1 | 2000000 | 2000000
| 1.1.4.1.3 | Materiales e insumos para la realización de pruebas | Global | 1 | 300000 | 300000
| 1.1.4.1.4 | Materiales y servicios para ealización de ajustes a la tecnológica desarrollada. | global | 1 | 700000 | 700000
| 1.1.4.1.5 | Fabricación de N ejemplares de la tecnología probada con destino a N Unidades de producción donde se implementarán | Unidad | 5 | 600000 | 3000000
|  | Subtotal |  |  |  | 9360000
| 1.1.4.2 | Alternativa compleja
| 1.1.4.2.1 | Honorarios de Investigador (Perfil: Ingenieros industrial, electromecánico) Diseña, dirige la fabricación y realiza pruebas | horas | 200 | 70000 | 14000000
| 1.1.4.2.2 | Materiales y servicios para fabricación de prototipos para experimentación | Global | 1 | 15000000 | 15000000
| 1.1.4.2.3 | Materiales e insumos para la realización de pruebas | Global | 1 | 1500000 | 1500000
| 1.1.4.2.4 | Materiales y servicios para realización de ajustes a la tecnológica desarrollada. | global | 1 | 3000000 | 3000000
| 1.1.4.2.5 | Transporte aéreo (ida y vuelta) para verificación de condiciones para implementeción de tecnología | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.1.4.2.6 | Transporte terrestre (ida y vuelta) para verificación de condiciones para implementeción de tecnología | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.1.4.2.7 | Alojamiento y alimentación | Día | 3 | 146000 | 438000
| 1.1.4.2.8 | Fabricación de N ejemplares de la tecnología probada con destino a N Unidades de producción donde se implementarán. Sujeto a adecuación | Global | 1 | 9750000 | 9750000
|  | Subtotal |  |  |  | 44488000
| 1.1.5 | Identificación y selección de tecnología y proveedores. (Gestión de compra de medios mecánicos de producción)
| 1.1.5.1 | Honorarios de asesor (ingeniero, diseñador) | Hora | 40 | 70000 | 2800000
| 1.1.5.2 | Gastos de desplazamientos locales para evaluación de condiciones funcionales de los equipos | trayectos | 5 | 20000 | 100000
|  | Subtotal |  |  |  | 2900000
| 1.1.6 | Implementación de mejoramiento tecnológico de acuerdo con requerimientos identificados (desarrollo de equipos e instalación).
| 1.1.6.1 | Honorarios de asesor | hora | 32 | 70000 | 2240000
| 1.1.6.2. | Transporte aéreo (ida y vuelta) para realizar la implementeción de tecnología | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.1.6.3. | Alojamiento y alimentación | Día | 4 | 146000 | 584000
| 1.1.6.4. | Transporte de carga o remesa (equipamento) | Global | 1 | 1400000 | 1400000
| 1.1.6.5 | Compra de elementos tecnológicos en caso de que estos existan en el mercado, promediar por cada unidad atendida y de acuerdo con la tecnología requerida. | Unidad | 1 | 1500000 | 1500000
|  | Subtotal |  |  |  | 6424000
| 1.1.7. | Asistencia técnica para la implementación de sistemas de tratamiento óptimo de las materias primas
| 1.1.7.1 | Honorarios de Asesor (Ingeniero Industrial, Mecánico - Diseñador) promedio | horas | 80 | 70000 | 5600000
| 1.1.7.2 | Material: Instructivos de funcionamiento y mantenimiento | Unidades de producción | 25 | 5000 | 125000
| 1.1.7.3 | Transporte de carga (equipamento) | trayecto | 1 | 1400000 | 1400000
| 1.1.7.4 | Gastos generales de adecuación (cubiertas, tomas, conecciones, pisos) de infraestructura de destino | global | 1 | 3000000 | 3000000
| 1.1.7.5 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.1.7.6 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.1.7.7 | Alojamiento y alimentación | Día | 8 | 146000 | 1168000
|  | Subtotal |  |  |  | 12093000
| 1.1.8 | Asistencia técnica para la organización de los puestos y plantas de producción (distribución adecuada de espacios y disposición funcional de medios de producción - herramientas, mat. Primas.).
| 1.1.8.1 | Honorarios de Asesor (Ingeniero Industrial, Mecánico - Diseñador) (por 1 unidad productiva piloto) | Hora | 48 | 70000 | 3360000
| 1.1.8.2 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.1.8.3 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.1.8.4 | Alojamiento y alimentación | Día | 5 | 146000 | 730000
|  | Subtotal |  |  |  | 4890000
| 1.1.9 | Capacitación especifica en manejo y mantenimiento de equipos de acuerdo con las particularidades de cada oficio.
| 1.1.9.1 | Honorarios de Asesor (Ingeniero Industrial, Mecánico - Diseñador) | Hora | 32 | 70000 | 2240000
| 1.1.9.2 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.1.9.3 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.1.9.4 | Alojamiento y alimentación | Día | 4 | 146000 | 584000
|  | Subtotal |  |  |  | 3624000
|  | TOTAL TEMA |  |  |  | 60293000
| 1.2 | ORGANIZACIÓN DE PROCESOS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS
| 1.2.1 | Asesoría en Seguridad laboral y/o industrial Dotación de elementos de seguridad industrial
| 1.2.1.1 | Honorarios del asesor (Ingeniero Industrial, Diseñador) (en promedio 4 horas por taller con base en 25 talleres) | horas | 100 | 70000 | 7000000
| 1.2.1.2 | Material: Memorias para cada uno de los participantes al seminario (fotocopias) | Unidad | 25 | 5000 | 125000
| 1.2.1.3 | Material para realización sesión guiada | Global | 1 | 200000 | 200000
| 1.2.1.4 | Elementos de seguridad industrial. Guantes, petos, tapabocas, gafas, señalización, extintor, tapa oidos, otros. (25 unidades productivas) | Global | 25 | 250000 | 6250000
| 1.2.1.5 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.2.1.6 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.2.1.7 | Alojamiento y alimentación | Día | 15 | 146000 | 2190000
|  | Subtotal |  |  |  | 16565000
| 1.2.2 | Seminario de Aseguramiento de la calidad
| 1.2.2.1 | Honorarios del asesor (Ingeniero Industrial, Diseñador) | Hora | 8 | 70000 | 560000
| 1.2.2.2 | Material: Memorias para cada uno de los participantes al seminario (fotocopias) | Unidad | 25 | 5000 | 125000
| 1.2.2.3 | Material para realización sesión guiada | Global | 1 | 200000 | 200000
| 1.2.2.4 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.2.2.5 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.2.2.6 | Alojamiento y alimentación | Día | 3 | 146000 | 438000
| 1.2.2.7 | Refrigerios (25 asistentes) | persona | 25 | 4000 | 100000
|  | Subtotal |  |  |  | 2223000
| 1.2.3 | Asistencia técnica para el adecuado almacenamiento de materias primas
| 1.2.3.1 | Honorarios del asesor (Ingeniero Industrial, Diseñador) | Hora | 32 | 70000 | 2240000
| 1.2.3.2 | Material: Memorias para cada uno de los participantes al seminario (fotocopias) | Unidad | 25 | 5000 | 125000
| 1.2.3.3 | Materiales para almacenamiento de materias primas, bolsas, estantes y otros para una unidad productiva demostrativa | Global | 1 | 600000 | 600000
| 1.2.3.4 | Material para realización sesión guiada | Global | 1 | 200000 | 200000
| 1.2.3.5 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.2.3.6 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.2.3.7 | Alojamiento y alimentación | Día | 4 | 146000 | 584000
|  | Subtotal |  |  |  | 4549000
|  | TOTAL TEMA |  |  |  | 23337000
| 1.3 | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
| 1.3.1 | Asesoría para la definición de roles y cadenas de trabajo
| 1.3.1.1 | Honorarios del asesor (Administrador, ingeniero industrial) | Hora | 64 | 70000 | 4480000
| 1.3.1.2 | Materiales para registro | Global | 1 | 100000 | 100000
| 1.3.1.3 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.3.1.4 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.3.1.5 | Alojamiento y alimentación | Día | 7 | 145000 | 1015000
|  | Subtotal |  |  |  | 6395000
| 1.3.2 | Asesoría de la producción piloto
| 1.3.2.1 | Honorarios del asesor (ing ind. Diseñador) (de un producto) | Hora | 32 | 70000 | 2240000
| 1.3.2.2 | Materiales para registro | global | 1 | 100000 | 100000
| 1.3.2.3 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.3.2.4 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.3.2.5 | Alojamiento y alimentación | Día | 6 | 146000 | 876000
|  | Subtotal |  |  |  | 4016000
|  | TOTAL TEMA |  |  |  | 10411000
| 1.4 | CAPACITACIÓN EN OFICIOS Y TÉCNICAS
| 1.4.1 | Cualificación técnica del procesamiento de materia prima (determinado por la especificiadad del oficio)
| 1.4.1.1 | Honorarios del asesor (Diseñador experto, biólogo, otro) puede modificarse de aceurdo con la complejidad técnica y los contenidos a desarrollar. Se plantea un tiempo promedio | Hora | 48 | 70000 | 3360000
| 1.4.1.2 | Material: Memorias para cada participante (fotocopias) | Unidad | 25 | 5000 | 125000
| 1.4.1.3 | Materiales para registro | Global | 1 | 100000 | 100000
| 1.4.1.4 | Insumos para la capacitación | Global | 1 | 1000000 | 1000000
| 1.4.1.5 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.4.1.6 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.4.1.7 | Alojamiento y alimentación | Día | 8 | 70000 | 560000
|  | Subtotal |  |  |  | 5945000
| 1.4.2 | Capacitación en técnicas de oficios artesanales (Determinado por la complejidad técnica del oficio y de los niveles de desempeño)
| 1.4.2.1 | Honorarios del asesor (Diseñador experto, artesano, instructor) puede modificarse de aceurdo con la complejidad técnica y los contenidos a desarrollar. Se plantea un tiempo promedio | hora | 100 | 70000 | 7000000
| 1.4.2.2 | Material: Memorias para cada participante (fotocopias) | Unidad | 25 | 5000 | 125000
| 1.4.2.3 | Insumos para la capacitación | Global | 1 | 1000000 | 1000000
| 1.4.2.4 | Materiales para registro | Global | 1 | 100000 | 100000
| 1.4.2.5 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.4.2.6 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.4.2.7 | Alojamiento y alimentación | Día | 15 | 146000 | 2190000
|  | Subtotal |  |  |  | 11215000
| 1.4.3. | Asesoría en cálculo de costos de producción
| 1.4.3.1 | Honorarios del asesor (administrador, diseñador, ingeniero insdustrial) | Hora | 32 | 70000 | 2240000
| 1.4.3.2 | Material: Memorias para cada participante (fotocopias) | Unidad | 25 | 5000 | 125000
| 1.4.3.3 | Material para sesión guiada | Global | 1 | 200000 | 200000
| 1.4.3.4 | Transporte aéreo (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 700000 | 700000
| 1.4.3.5 | Transporte terrestre (ida y vuelta) | Trayecto | 1 | 100000 | 100000
| 1.4.3.6 | Alojamiento y alimentación | Día | 6 | 146000 | 876000
|  | Subtotal |  |  |  | 4241000
|  | TOTAL TEMA |  |  |  | 21401000
|  | Total Componente con tecno sencilla |  |  |  | 115442000
|  | Total componente con tecno compleja |  |  |  | 159930000
13. Observaciones:
14. Fecha de Presentación
Firma del Director del Proyecto
Note on C16: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización del nucleo a examinar
Note on C17: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación s según localización del núcleo a examinar
Note on C23: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización del nucleo a examinar
Note on C24: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C29: Neve Herrera: Varía de acuerdo con la materia prima y la complejidad de la prueba
Note on C30: Neve Herrera:Varía de acuerdo con la materia prima y los insumos requeridos para la experimentaciòn
Note on C34: Neve Herrera: Variación de costos de acuerdo con complejidad de la tecnología a desarrollar.
Note on C36: Gabriela Corradine: Depende de la complejidad del mejoramiento que se quiera hacer
Note on C37: Gabriela Corradine: si es necesaria
Note on C40: Gabriela Corradine: Se debe indicar el número de unidades que se defina producir e implementar
Note on C43: Gabriela Corradine: Sujeta a la complejidad del mejoramiento propuesto puede incrementarse o reducirse
Note on C44: Neve Herrera: Según tecnología y elemento
Note on C48: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C49: Gabriela Corradine: Sujeto a variación dependiendo de la técnica y la complejidad de la tecnología a probar
Note on C50: Gabriela Corradine: Se debe indicar el número de unidades que se defina producir e implementar
Note on C57: Gabriela Corradine: variable, acorde con el tipo de tecnología a adquirir e implementar
Note on C59: Gabriela Corradine: Sujeto a variación dependiendo de la técnica y la complejidad de la tecnología a probar
Note on C60: Gabriela Corradine: Se debe indicar el número de unidades que se defina producir e implementar
Note on C61: Neve Herrera: Sujeto a selección de equipos y/o herramientas
Note on C65: Gabriela Corradine: ver componente grafico
Note on C68: Neve Herrera: Según localización
Note on C69: Neve Herrera: Según localización
Note on C70: Neve Herrera: Según localización
Note on C74: Neve Herrera: Según localización
Note on C75: Neve Herrera: Según localización
Note on C76: Neve Herrera: Según localización
Note on C79: Gabriela Corradine: calcular por la complejidad de los equipos o del oficio
Note on C80: Neve Herrera: Según localización
Note on C81: Neve Herrera: Según localización
Note on C82: Neve Herrera: Según localización
Note on C91: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C92: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C93: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C99: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C100: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C101: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C102: Gabriela Corradine: Sujeto a variación según # de participantes
Note on C109: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C110: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C111: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C118: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C119: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C120: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C125: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C126: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C127: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C136: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C137: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C138: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C145: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C146: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización
Note on C147: Gabriela Corradine: Sujeto a modificación según localización