## ANALISIS INVOLUCRADOS
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
DEFINICION DE ACTORES Y ESCENARIOS POSIBLES
INVENTARIO DE ACTORES | CARACTERISTICAS | Fase donde el actor interviene | [5 empty] | Actitud Potencial frente al Proyecto |  |  |  |  | ACCIÓN A DESARROLLAR | APORTE FAVORABLE
|  | F | EA | Fi | E | U | EP | MF | F | I | D | MD
BENEFICIARIOS | Artesanos(Hombres y Mujeres), participantes en el proyecto de “Fortalecimiento Económico y Comercial de las Vocaciones Productivas Artesanales en el Departamento de Caldas, del municipio de Manizales. | [11 empty] | Involucrar a los Artesanos en el proyecto y promover su participación activa en el modulo N° 2 de Desarrollo Humano. | Los artesanos pueden aportar información valiosa desde sus experiencias individuales y colectivas. Los artesanos puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene E to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
DESTINATARIOS | Artesanías de Colombia: Es una empresa de economía mixta, vinculada al Ministerio de Comercio Industria y Turismo que contribuye al progreso del sector artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando así, la comercialización de artesanías colombianas. | [11 empty] | Fortalecer el contacto con la población artesanal de Caldas. Tener en cuenta las necesidades de los Artesanos. Mejorar la imagen corporativa frente a los artesanos | Artesanías de Colombia ofrece la experiencia en el trabajo con la población Artesanal, realiza asesoramiento, seguimiento y control del proyecto. | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
| Actuar Microempresas Manizales (Entidad Operadora del Proyecto)-es una ONG, con 28 años de existencia, de carácter privado y sin ánimo de lucro, que con recursos propios y otros provenientes de convenios interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional, ofrece un programa integral de apoyo para propiciar la creación y fortalecimiento de unidades económicas. | [11 empty] | Operar el proyecto | Actuar además de operar el proyecto, puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene Fi to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
COLABORADORES | Gobernación de Caldas, Administración Publica Departamental | [11 empty] | remover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración municipal | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
| Alcaldía de Manizales, Administración publica Municipal | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración departamental | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto I
|  | MD | Muy Desfavorable
|  | D | Desfavorable
|  | I | Indiferente
|  | F | Favorable
|  | MF | Muy Favorable
|  | F | FORMULACION
|  | EA | EVALUACION EX ANTE
|  | Fi | FINANCIACION
|  | E | EJECUCION
|  | U | UTILIZACION
|  | EP | EVALUACION EX POST

## Arbol del Problema
| Desmotivación |  | Inoperancia frente a los problemas de los artesanos | Los productos no se venden | No existen espacios físicos propicios para la comercialización artesanal |  | Déficit económico |  | No hay consenso en las decisiones | No hay Liderazgo |  | Escasos proyectos e inversión | Efectos
ARBOL DE PROBLEMAS MUNICIPIO DE MANIZALES |  | ESCASO APOYO ESTATAL Y REGIONAL |  | No existen espacios y acompañamiento en el proceso de comercialización |  | Presupuestos Reducidos |  | Insuficiente organización de los artesanos y poco sentido de Asociatividad |  |  | Exiguo reconocimiento de los artesanos y de su oficio
| Malos manejos |  | Falta de Control Veedurías y Auditorias | Poco Desarrollo de la ciudad | Carencia de nichos de mercado |  | No se tiene prioridad en la inversión de proyectos artesanales |  | Egoísmo - Individualismo | Falta de Compromiso |  | Población Artesanal Invisibilizada
Causas

## Arbol de Objetivos- necesidades
| Motivación |  | Solución a los problemas de los artesanos | Los productos se venden | Existen espacios físicos propicios para la comercialización artesanal |  | Mejoramiento en las condiciones económicas |  | Consenso en las decisiones | Liderazgo |  | Proyectos e inversión
ARBOL DE OBJETIVOS - NECESIDADES MUNICIPIO DE MANIZALES |  | APOYO ESTATAL Y REGIONAL |  | Espacios (ferias periódicas y tiendas permanentes) y acompañamiento en el proceso de comercialización |  | Inversión y Presupuestos |  | Organización de los artesanos y aumento del sentido de Asociatividad |  |  | Reconocimiento de los artesanos y de su oficio
| Adecuados manejos |  | Control Veedurías y Auditorias | Inversión en el Desarrollo de la ciudad | Nuevos nichos de mercado |  | Prioridad en la inversión de proyectos artesanales |  | Solidaridad - Unidad | Compromiso |  | Población Artesanal Visibilizada

## Matriz de Alternativas y Proyec
| Motivación |  | Solución a los problemas económicos de los artesanos | Los productos se comercializan | Existen espacios físicos propicios para la comercialización artesanal |  | Mejoramiento en las condiciones económicas |  | Consenso en las decisiones | Liderazgo |  | Proyectos e inversión
ARBOL DE ALTERNATIVAS MUNICIPIO DE MANIZALES |  | APOYO ESTATAL Y REGIONAL |  | Tener espacios (ferias periódicas y tiendas permanentes) y acompañamiento en el proceso de comercialización |  | Inversión y Presupuestos |  | Organización de los artesanos y aumento del sentido de Asociatividad |  |  | Reconocimiento de los artesanos y de su oficio
| Adecuados manejos |  | Control Veedurías y Auditorias | Inversión en el Desarrollo de la ciudad | Reconocimiento de los problemas de los artesanos |  | Prioridad en la inversión de proyectos artesanales |  | Solidaridad - Unidad | Compromiso |  | Población Artesanal Visibilizada
Capacitación, asesoría y acompañamiento en el proceso de asociatividad de los artesanos del municipio de Manizales
Promover el reconocimiento de la población artesanal y de su oficio, en búsqueda de su dignificación personal y colectiva.
Aumento de oportunidades, financiación, apoyo económico y comercial de los artesanos

## Análisis Alternativas
MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS
| Apoyo Estatal y Regional | Espacios (tiendas permanentes y ferias periodicas) y acompañamiento en el proceso de comercialización | Inversión y Presupuestos | Organización de los artesanos y aumento del sentido de Asociatividad | Reconocimiento de los artesanos y de su oficio
Contribución a una proyección sostenible | XX | XXX | X | XXX | XXX
Costos para la institución | X | XX | X | XX | XX
Contribución a la equidad de género | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Factibilidad de apoyo Estatal | X | X | X | X | X
Participación que permite al grupo meta | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Viabilidad política de la alternativa | X | X | X | X | X
Posibilidad de una cooperación interinstitucional | XX | XX | X | XX | XX
Recursos con los que cuenta la institución para el desarrollo de la alternativa | X | XX | X | XX | XX
Experiencia institucional en el desarrollo de la alternativa | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
TOTAL | 17 | 20 | 15 | 20 | 20
CONVENCIONES
X : Poca Probabilidad
XX: Mediana Probabilidad
XXX: Alta Probabilidad

## Matriz de Mardo Logico
APOYO ESTATAL Y REGIONAL
| Espacios (Ferias periodicas y tiendas permanentes) y acompañamiento en el proceso de comercialización |  | Consenso en las decisiones |  | Motivación
MATRIZ DE MARCO LOGICO MUNICIPIO DE MANIZALES
|  |  |  | Organización de los artesanos y aumento del sentido de Asociatividad |  | Reconocimiento de los artesanos y de su oficio
Capacitacion, asesoria y acompañamiento en el proceso de asociatividad de los artesanos del municipio de Manizales
Promover el reconocimiento de la poblacion artesanal y de su oficio, en busqueda de su dignificacion personal y colectiva.
Aumento de oportunidades, financiacion y apoyo economico y comercial de los artesanos

## PLAN DE ACCION
Componentes | Problemáticas identificadas | Propuestas | Recomendaciones - Observaciones
Planes y Políticas sociales - Publicas | Escaso Apoyo Estatal y Regional | Espacios de exposición y venta: Ferias periódicas y tiendas permanentes. | Esta idea permanece constante entre los artesanos, quienes reclaman mayor oportunidad de ofrecer sus productos en sitios locales y nacionales reconocidos y permanentes.
Comercialización | No existen espacios y acompañamiento en el proceso de comercialización | Ofrecer capacitación y orientación permanente en el proceso de comercialización , que facilite el reconocimiento de nuevas herramientas y alternativas para ofrecer sus productos a nivel nacional e internacional | Orientación para el uso y manejo de herramientas de actualidad en internet, como sitios web, diseño de paginas y en general oferta directa y ágil de sus productos.
Planes y Políticas sociales - Publicas | Presupuestos Reducidos | Aumento de oportunidades, financiación, apoyo económico y comercial de los artesanos. | Actuar como operador del proyecto, puede ofrecer los medios, condiciones, capacitación y orientación para financiación de proyectos artesanales viables.
Desarrollo Humano -Comercialización | Insuficiente organización de los artesanos y poco sentido de Asociatividad | Capacitación, asesoría y acompañamiento en el proceso de asociatividad de los artesanos del municipio de Manizales | Los artesanos reconocen que ha faltado liderazgo, confianza y organización para asociarse, además están de acuerdo en que unidos obtendrán mayores logros.
Desarrollo Humano | Exiguo reconocimiento de los artesanos y de su oficio | Promover el reconocimiento de la población artesanal y de su oficio, en búsqueda de su dignificación personal y colectiva | Es necesario continuar fortaleciendo la población artesanal en el componente de Desarrollo Humano, promoviendo identidad, empoderamiento de su quehacer.
Planes y Políticas sociales - Publicas | Exiguo reconocimiento de los artesanos y de su oficio | Visibilización a nivel nacional e internacional. | Se percibe una actitud de resistencia en los artesanos de Manizales, frente al proyecto, asociada a imagen deteriorada de Artesanias de Colombia, por experiencias dificiles pasadas.
CONVENCIONES
No depende del proyecto
Componentes del Proyecto