## ANALISIS DE INVOLUCRADOS
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
DEFINICION DE ACTORES Y ESCENARIOS POSIBLES
INVENTARIO DE ACTORES | CARACTERISTICAS | Fase donde el actor interviene | [5 empty] | Actitud Potencial frente al Proyecto |  |  |  |  | ACCIÓN A DESARROLLAR | APORTE FAVORABLE
|  | F | EA | Fi | E | U | EP | MF | F | I | D | MD
BENEFICIARIOS | Artesanos(Hombres y Mujeres), participantes en el proyecto de “Fortalecimiento Económico y Comercial de las Vocaciones Productivas Artesanales en el Departamento de Caldas, del municipio de Marmato (ASOCIACION DE JOYEROS ASOJOMAR) | [11 empty] | Involucrar a los Artesanos en el proyecto y promover su participación activa en el modulo N° 2 de Desarrollo Humano. | Los artesanos pueden aportar información valiosa desde sus experiencias individuales y colectivas. Los artesanos puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene E to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
DESTINATARIOS | Artesanías de Colombia: Es una empresa de economía mixta, vinculada al Ministerio de Comercio Industria y Turismo que contribuye al progreso del sector artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando así, la comercialización de artesanías colombianas. | [11 empty] | Fortalecer el contacto con la población artesanal de Caldas. Tener en cuenta las necesidades de los Artesanos. Mejorar la imagen corporativa frente a los artesanos | Artesanías de Colombia ofrece la experiencia en el trabajo con la población Artesanal, realiza asesoramiento, seguimiento y control del proyecto. | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
| Actuar Microempresas Manizales (Entidad Operadora del Proyecto)-es una ONG, con 28 años de existencia, de carácter privado y sin ánimo de lucro, que con recursos propios y otros provenientes de convenios interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional, ofrece un programa integral de apoyo para propiciar la creación y fortalecimiento de unidades económicas. | [11 empty] | Operar el proyecto | Actuar además de operar el proyecto, puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene Fi to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
COLABORADORES
| Gobernación de Caldas, Administración Publica Departamental | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración Departamental | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
| Alcaldía de Marmato, Administración publica Municipal | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración municipal | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto I
|  | MD | Muy Desfavorable
|  | D | Desfavorable
|  | I | Indiferente
|  | F | Favorable
|  | MF | Muy Favorable
|  | F | FORMULACION
|  | EA | EVALUACION EX ANTE
|  | Fi | FINANCIACION
|  | E | EJECUCION
|  | U | UTILIZACION
|  | EP | EVALUACION EX POST

## Arbol del Problema
| Demora en la entrega de pedidos |  | Baja producción | Baja Producción | Escasa Ganancia |  | Bajan las ventas | Bajan las ventas | Desmotivación de los artesanos |  | Falta de Liderazgo integración | Efectos
ARBOL DE PROBLEMAS MUNICIPIO DE MARMATO |  | TECNOLOGIA Y EQUIPOS OBSOLETOS |  | AUSENCIA DE FINANCIACION |  | ESCASO APOYO Y ASESORIA EN COMERCIALIZACION |  | POCOS ESPACIOS DE MERCADO | ESCASOS INCENTIVOS A NIVEL ARTESANAL | ESCASAS HABILIDADES SOCIALES
| Pocos recursos económicos |  | Falta de Apoyo Económico | Altos Intereses de Financiamiento | Falta de Gestión municipal, departamental y nacional |  | Falta de capacitación en comercialización | Desconocimiento de la joyería artesanal | Falta de oportunidad de trabajo |  | Desconfianza, inseguridad
Causas

## Arbol de Objetivos y necesidade
| Entrega a tiempo de pedidos |  | Alta produccion | Alta Produccion | Ganancia Economica |  | Aumentan las ventas | Aumentan las ventas | Motivacion de los artesanos |  | Liderazgo
ARBOL DE OBJETIVOS Y NECESIDADES MUNICIPIO DE MARMATO |  | TECNOLOGIA Y EQUIPOS |  | FINANCIACION |  | APOYO Y ASESORIA EN COMERCIALIZACION |  | ESPACIOS DE MERCADO | INCENTIVOS A NIVEL ARTESANAL | HABILIDADES SOCIALES
| Recursos economicos |  | Apoyo Economico | Bajos Intereses de Financiamiento | Gestion municipal, departamental y nacional |  | Capacitación en comercialización | Recocimiento de la joyeria artesanal | Oportunidad de trabajo |  | Confianza, Seguridad

## Matriz de Alternativas y Proyec
| Entrega a tiempo de pedidos |  | Alta producción | Alta Producción | Ganancia Económica |  | Aumentan las ventas | Aumentan las ventas | Motivación de los artesanos |  | LIDERAZGO
ARBOL DE ALTERNATIVAS Y PROYECCIONES MUNICIPIO DE MARMATO |  | TECNOLOGIA Y EQUIPOS |  | FINANCIACION |  | APOYO Y ASESORIA EN COMERCIALIZACION |  | ESPACIOS DE MERCADO | INCENTIVOS A NIVEL ARTESANAL | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES
| Recursos económicos |  | Apoyo Económico | Bajos Intereses de Financiamiento | Gestión municipal, departamental y nacional |  | Capacitación en comercialización | Recogimiento de la joyeria artesanal | Oportunidad de trabajo |  | CONFIANZA Y SEGURIDAD
CAPACITACION, APOYO Y FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION, QUE AUMENTEN LOS ESPACIOS DE VENTA DE LA JOYERIA Y QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO DEL OFICIO EN EL MUNICIPIO DE MARMATO Y A NIVEL NACIONAL.
GESTION PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS DE JOYERIA, ARTESANAL QUE OFREZCAN BAJOS INTERESES Y POSIBILITEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION
APOYO ECONOMICO PARA RENOVACION DE EQUIPOS, QUE FACILITEN EL AUMENTO DE PRODUCCION Y LA ENTREGA A TIEMPO DE PEDIDOS, SIN AFECTAR EL PROCESO ARTESANAL DE LOS PRODUCTOS.
PROMOVER EL LIDERAZGO, LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD EN SI MISMO, COMO BASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y EL CRECIMIENTO PERSONAL

## Análisis Alternativas
MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS
| TECNOLOGIA Y EQUIPOS | FINANCIACION | APOYO Y ASESORIA EN COMERCIALIZACION | ESPACIOS DE MERCADO | NCENTIVOS A NIVEL ARTESANAL | HABILIDADES SOCIALES
Contribución a una proyección sostenible | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Costos para la institución | X | XX | XX | XX | X | XX
Contribución a la equidad de género | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Factibilidad de apoyo Estatal | X | X | XX | XX | X | XX
Participación que permite al grupo meta | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Viabilidad política de la alternativa | X | X | X | X | X | X
Posibilidad de una cooperación interinstitucional | X | X | X | X | X | X
Recursos con los que cuenta la institución para el desarrollo de la alternativa | X | XX | X | XX | X | XX
Experiencia institucional en el desarrollo de la alternativa | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
TOTAL | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 20
CONVENCIONES
X : Poca Probabilidad
XX: Mediana Probabilidad
XXX: Alta Probabilidad

## Matriz de Marco Logico
|  | Ganancia Económica | Gestión municipal, departamental y nacional
MATRIZ DE MARCO LOGICO MUNICIPIO DE MARMATO
Aumentan las ventas
|  |  | Oportunidad de trabajo | INCENTIVOS A NIVEL ARTESANAL
Motivación de los artesanos
CAPACITACION, APOYO Y FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACION, QUE AUMENTEN LOS ESPACIOS DE VENTA DE LA JOYERIA Y QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO DEL OFICIO EN EL MUNICIPIO DE MARMATO Y A NIVEL NACIONAL.
GESTION PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS DE JOYERIA, ARTESANAL QUE OFREZCAN BAJOS INTERESES Y POSIBILITEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION
APOYO ECONOMICO PARA RENOVACION DE EQUIPOS, QUE FACILITEN EL AUMENTO DE PRODUCCION Y LA ENTREGA A TIEMPO DE PEDIDOS, SIN AFECTAR EL PROCESO ARTESANAL DE LOS PRODUCTOS.
PROMOVER EL LIDERAZGO, LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD EN SI MISMO, COMO BASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y EL CRECIMIENTO PERSONAL

## Plan de Accion
Componentes | Problemáticas identificadas | Propuestas | Recomendaciones- Observaciones
Diseño y Desarrollo de Producto - Mejoramiento tecnológico y materias primas | TECNOLOGIA Y EQUIPOS OBSOLETOS | Apoyo estatal e institucional para la compra o adquisición de equipos, que faciliten algunos procesos, sin alterar el valor artesanal del producto | Los artesanos de la Asociación ASOJOMAR, sienten que en la actualidad los equipos y herramientas que poseen se encuentran en mal estado, por lo cual requieren apoyo y mejoramiento en este sentido.
Planes y Políticas sociales - Publicas | AUSENCIA DE FINANCIACION | Desde la asociacion se percibe la necesidad de apoyo para la financiacion, que les permita acceder a creditos acordes con sus necesidades, sobre todo para la adquisicion de materia prima.(oro y plata) | Una de las principales manifestaciones de los artesanos se concentra en la dificil adquisicion de la materia prima, ya que el material es costoso y no cuentan con dinero en efectivo permenete para el pago del mismo, lo cual en ocasiones retraza pedidos, por no contar con un capital de respaldo. En este sentido se perciben escasas propuestas que surjan desde el grupo y la asociacion, con una actitud negativa que los lleva a depender unicamente de la ayuda estatal.
Comercialización | ESCASO APOYO Y ASESORIA EN COMERCIALIZACION | Los artesanos proponen mayores proceso de capacitacion, que les amplien la vision sobre los productos a ser comercializados y les permitan crear estrategias de oferta diferentes. | Desde la asociacion plantan que la comercializacion es el tema a continuar siendo fortalecido para proyectar la actividad.
Comercialización/ Planes y Políticas sociales - Publicas | POCOS ESPACIOS DE MERCADO | Los participantes proponen mayor participacion y acesibilidad en eventos, ferias y exposiciones, que contribuyan en la oferta y comercializacion de la joyeria. | Los artesanos consideran que existe abandono por parte del estado y las instituciones por el oficio artesana de la joyerial, lo cual es producto igualmente de la situacion de la mineria en el municipio, lo cual va en detrimento del oficio y de la economia de la region.
Planes y Políticas sociales - Publicas | ESCASOS INCENTIVOS A NIVEL ARTESANAL | Acceso a creditos, auxilios, reconocimiento del oficio, capacitacion, programas que apoyen los proyectos artesanales a nivel municipal, departamental y nacional | Los artesanos consideran que existe abandono por parte del estado y las instituciones por el oficio artesana de la joyerial, lo cual es producto igualmente de la situacion de la mineria en el municipio, lo cual va en detrimento del oficio y de la economia de la region.
Desarrollo Humano | ESCASAS HABILIDADES SOCIALES | Promover estrategias, que contribuyan con el crecimiento personal de los artesanos y que les permitan adquirir mayores habilidades sociales y por ende mayor autonomia e independencia. | A traves de las actividades realizadas con los artesanos, se identificaron falencias en autoestima, comunicación, trabajo de grupo, liderazgo, resolucion de conflictos y resiliencia, los cales deben continuar siendo fortalecidos en futuros proyectos, que tengan en cuenta desentrañar el individuo detras del artesano.
CONVENCIONES
No depende del proyecto
Componentes del Proyecto