## ANALISIS DE INVOLUCRADOS
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
DEFINICION DE ACTORES Y ESCENARIOS POSIBLES
INVENTARIO DE ACTORES | CARACTERISTICAS | Fase donde el actor interviene | [5 empty] | Actitud Potencial frente al Proyecto |  |  |  |  | ACCIÓN A DESARROLLAR | APORTE FAVORABLE
|  | F | EA | Fi | E | U | EP | MF | F | I | D | MD
BENEFICIARIOS | Artesanos(Hombres y Mujeres), participantes en el proyecto de “Fortalecimiento Económico y Comercial de las Vocaciones Productivas Artesanales en el Departamento de Caldas, del municipio de Victoria | [11 empty] | Involucrar a los Artesanos de la Asociacion ASOFICAR, en el proyecto y promover su participación activa en el modulo N° 2 de Desarrollo Humano. | Los artesanos pueden aportar información valiosa desde sus experiencias individuales y colectivas. Los artesanos puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene E to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
DESTINATARIOS | Artesanías de Colombia: Es una empresa de economía mixta, vinculada al Ministerio de Comercio Industria y Turismo que contribuye al progreso del sector artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando así, la comercialización de artesanías colombianas. | [11 empty] | Fortalecer el contacto con la población artesanal de Caldas. Tener en cuenta las necesidades de los Artesanos. Mejorar la imagen corporativa frente a los artesanos | Artesanías de Colombia ofrece la experiencia en el trabajo con la población Artesanal, realiza asesoramiento, seguimiento y control del proyecto. | bar: Fase donde el actor interviene F to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
| Actuar Microempresas Manizales (Entidad Operadora del Proyecto)-es una ONG, con 28 años de existencia, de carácter privado y sin ánimo de lucro, que con recursos propios y otros provenientes de convenios interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional, ofrece un programa integral de apoyo para propiciar la creación y fortalecimiento de unidades económicas. | [11 empty] | Operar el proyecto | Actuar además de operar el proyecto, puede contribuir en la retroalimentación e implementación de las estrategias propuestas | bar: Fase donde el actor interviene Fi to Actitud Potencial frente al Proyecto MF
COLABORADORES
| Gobernación de Caldas, Administración Publica Departamental | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración Departamental | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto F
| Alcaldía de Victoria, Administración publica Municipal | [11 empty] | Promover la conformación de redes de apoyo fortalecidas de los artesanos con la administración municipal | Promover espacios de encuentro, escucha, atención y solución conjunta de las necesidades de los artesanos, para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas. | bar: Fase donde el actor interviene U to Fase donde el actor interviene EP; Actitud Potencial frente al Proyecto I
|  | MD | Muy Desfavorable
|  | D | Desfavorable
|  | I | Indiferente
|  | F | Favorable
|  | MF | Muy Favorable
|  | F | FORMULACION
|  | EA | EVALUACION EX ANTE
|  | Fi | FINANCIACION
|  | E | EJECUCION
|  | U | UTILIZACION
|  | EP | EVALUACION EX POST

## Arbol del Problema
| Desconocimiento de la Asociacion |  | Invisibilizacion del oficio artesanal | Baja Produccion | Desmotivacion de los participantes |  | Las ventas son bajas |  |  | Escasa participacion |  |  |  | Baja produccion |  |  | Estancamiento de productos y escasas ventas | Efectos
ARBOL DE PROBLEMAS MUNICIPIO DE VICTORIA |  | MINIMO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD |  | ESCASOS INGRESOS ECONOMICOS A LA ASOCIACION |  | POCA ORIENTACION EN COMERCIALIZACION |  |  | MINIMO APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  |  | ESCASA MANO DE OBRA |  |  | NO EXISTE INOVACION EN LOS PRODUCTOS
| No existe acercamiento con la comunidad por parte de la Asociacion ASOFICAR |  | No se promociona la Asociacion | Falta de Liderazgo y Gestion | Falta de Apoyo y Financiacion |  | Falta capacitacion | Escaso recococimiento del ofico artesanal |  |  | Falta de gestion | Poca participacion |  |  | Desmotivacion |  | Falta de Capacitacion
Causas

## Arbol de Objetivos y necesidade
| Conocimiento de la Asociación |  | Visibilización del oficio artesanal | Mejoramiento en la Producción | Motivación de los participantes |  | Aumento en las ventas |  |  | Alta participación |  |  |  | Alta producción |  |  | Mejoramiento en la dinámica de oferta y demanda de productos
ARBOL DE OBJETIVOS Y NECESIDADES MUNICIPIO DE VICTORIA |  | COMPROMISO CON LA COMUNIDAD |  | INGRESOS ECONOMICOS A LA ASOCIACION |  | ORIENTACION EN COMERCIALIZACION |  |  | APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  |  | SUFICIENTE MANO DE OBRA |  |  | INOVACION EN LOS PRODUCTOS
| Acercamiento con la comunidad por parte de la Asociación ASOFICAR |  | Promoción de la Asociación | Liderazgo y Gestión | Apoyo y Financiación |  | Logro de Capacitación | Reconocimiento del oficio artesanal |  |  | Gestión | Participación |  |  | Motivación |  | Capacitación

## Matriz de Alternativas y Proyec
| Conocimiento de la Asociacion |  | Visibilizacion del oficio artesanal | Mejoramiento en la Produccion | Motivacion de los participantes |  | Aumento en las ventas |  |  | Alta participacion |  |  |  | Alta produccion |  |  | Mejoramiento en la dinamica de oferta y demanda de productos
MATRIZ DE ALTERNATIVAS Y PROYECCIONES
|  | COMPROMISO CON LA COMUNIDAD |  | INGRESOS ECONOMICOS A LA ASOCIACION |  | ORIENTACION EN COMERCIALIZACION |  |  | APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL |  |  |  | SUFICIENTE MANO DE OBRA |  |  | INOVACION EN LOS PRODUCTOS
| Acercamiento con la comunidad por parte de la Asociacion ASOFICAR |  | Promocion de la Asociacion | Liderazgo y Gestion | Apoyo y Financiacion |  | Logro de Capacitacion | Recococimiento del ofico artesanal |  |  | Gestion | Participacion |  |  | Motivacion |  | Capacitacion
Realizar gestion a nivel municipal y estagtal, para la inclusion de la Asociacion ASOFICAR, en proyectos de capacitacion, financiacion y apoyo en comercializacion e innovacion de productos
Pomover el reconocimiento del oficio artesanal, los productos realizados y la asociacion ASOFICAR, dentro del municipio, a traves de la realizacion de actividades como charlas, ferias, exposiciones y ventas, que ofrezcan a los habitantes de la region y a los visitantes , informacion, acercamiento, participacion y difusion.
Continuar promoviendo el desarrollo humano de los artesanos, para fortalecer su motivacion, participacion y crecimiento personal de manera integral.

## Análisis Alternativas
MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS
| COMPROMISO CON LA COMUNIDAD | INGRESOS ECONOMICOS A LA ASOCIACION | ORIENTACION EN COMERCIALIZACION | APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL | SUFICIENTE MANO DE OBRA | INOVACION EN LOS PRODUCTOS
Contribución a una proyección sostenible | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Costos para la institución | X | XXX | XX | X | X | XX
Contribución a la equidad de género | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Factibilidad de apoyo Estatal | XX | X | XX | X | X | XX
Participación que permite al grupo meta | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
Viabilidad política de la alternativa | X | X | X | X | X | X
Posibilidad de una cooperación interinstitucional | XXX | XX | XX | XX | X | XX
Recursos con los que cuenta la institución para el desarrollo de la alternativa | XXX | XX | XXX | XX | X | XXX
Experiencia institucional en el desarrollo de la alternativa | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
TOTAL | 22 | 21 | 22 | 19 | 17 | 22
CONVENCIONES
X : Poca Probabilidad
XX: Mediana Probabilidad
XXX: Alta Probabilidad

## Matriz de Marco Logico
Visibilizacion del oficio artesanal
MATRIZ DE MARCO LOGICO
|  |  | INOVACION EN LOS PRODUCTOS | SUFICIENTE MANO DE OBRA
Mejoramiento en la Produccion
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Mejoramiento en la dinamica de oferta y demanda de productos
Capacitacion
Realizar gestion a nivel municipal y estagtal, para la inclusion de la Asociacion ASOFICAR, en proyectos de capacitacion, financiacion y apoyo en comercializacion e innovacion de productos
Pomover el reconocimiento del oficio artesanal, los productos realizados y la asociacion ASOFICAR, dentro del municipio, a traves de la realizacion de actividades como charlas, ferias, exposiciones y ventas, que ofrezcan a los habitantes de la region y a los visitantes , informacion, acercamiento, participacion y difusion.
Continuar promoviendo el desarrollo humano de los artesanos, para fortalecer su motivacion, participacion y crecimiento personal de manera integral.

## Plan de Accion
Componentes | Problemáticas identificadas | Propuestas | Recomendaciones- Observaciones
Desarrollo Humano y Comercialización | MINIMO COMPROMISO DE LA ASOCIACION ASOFICAR CON LA COMUNIDAD | Promocionar la Asociación en la comunidad y dar a conocer el oficio artesanal, que permitan visibilizarlo dentro del municipio | Dentro del trabajo desarrollado con el grupo de la Asociacion ASOFICAR, se observo que no existen actividades de promocion de la Asociacion y del oficio artesanal con fique. Este panorama lleva a que en los diferentes ambitos, tales como el educativo, el comunitario y el comercial no se tengan referentes de las artesanias elaboradas y de la ASOCIACIÓN ASOFICAR.
Planes y Políticas sociales - Publicas | ESCASOS INGRESOS ECONOMICOS A LA ASOCIACION | Liderazgo y gestión para el logro de apoyo estatal. Solicitud y gestión de proyectos de producción | Los artesanos perciben que los entes gubernamentales y estatales no brndan apoyo economico, financiacion y recursos para fortalecer el oficio aretesanal. Los artesanos
Comercialización | POCA ORIENTACION EN COMERCIALIZACION | Gestión de capacitación, que contribuya a aumentar las ventas | De acuerdo a lo observado y trabajado con la asociacion ASOFICAR, se encuentran dificultades que en su momento se dieron a conocer al grupo para la generacion de cambios significativos que impactes la labor de la asociacion: . No cuentan con productos elaborados o acopio de los mismos para comercializar, siendo limitada la produccion. . No promocionan su labor en diferentes ambitos como el educativo y el comunitario. . No realizan ferias, eventos o exposiciones para dar a conocer y ofrecer sus productos. . No cuentan con espacios y puntos de excibicion de sus productos. .
Planes y Políticas sociales - Publicas | MINIMO APOYO ESTATAL Y MUNICIPAL | Promover reconocimiento municipal y estatal, gestión de proyectos y participación en los mismos. | Se percibe una vision en la que la responsabilidad es unilateral o parcializada hacia el estado y los entes territoriales, sin tener en cuenta la necesidad de organizarse, gestionar y adquirir recursos por su propia cuenta.
Labor de la Asociación ASOFICAR | Escasa Mano de Obra | Promover la participación de la comunidad en los procesos de la asociación y fortalecer la continuidad de los integrantes. | Los participantes en el proceso de desarrollo humano manifiestan que se requiere fortalecer el trabajo a traves del aumento de mano de obra, que incremente la produccion.
Diseño y Desarrollo de Producto - Mejoramiento tecnológico y materias primas | NO EXISTE INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS | Tener apartura a la participacion en procesos de capacitacion y aprendizaje para el mejaramiento en tecnicas y produccion. | Se requiere capacitacion que ofrezca nuevas posibilidades de inovacion de los productos artesanales elaborados e incremente produccion con calidad.
CONVENCIONES
No depende del proyecto
Componentes del Proyecto